Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 61

ПРИКАЗ № 43
11.04.2022 г                                                                                                  п. Персиановский

Об утверждении плана введения

ФГОС-2021 в МБОУ СОШ № 61

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с целью организации применения федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 г № 286 и № 287,
(далее – ФГОС-2021) в МБОУ СОШ № 61

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ СОШ № 61 согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Педагогу-психологу школы Якимовой Е.С. провести до 01.05.2022 г. анкетирование педагогов, направленное на определение уровня сформированности профессиональных компетентностей педагога.

3. Социальному педагогу школы Торбиной Е.С., совместно с руководителями МО школы, до 10.05.2022 г заполнить диагностическую карту анализа уровня развития профессиональной компетентности педагогов.

4. Секретарю Павлюченко Ю.С. в срок до 18.04.2022 г ознакомить с настоящим приказом
под подпись работников МБОУ СОШ № 61.

5. Учителю информатики Сочинской А.В. разместить настоящий приказ на
информационном стенде и сайте МБОУ СОШ № 61 в разделе «ФГОС-2021».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
УВР Кипоть Н.Н.

Директор школы:                                                                                    Е.В. Табаровец

С приказом ознакомлены:

Кипоть Н.Н.

Якимова Е.С.

Торбина Е.А.

Сочинская А.В.

Павлюченко Ю.С.

Приложение
к приказу МБОУ СОШ № 61
от 11.04.2022 № 43

План введения ФГОС–2021 в МБОУ СОШ № 61

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов |  |  |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | апрель 2022 года | Инвентаризационная комиссия | Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.) |
| Привести материально технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021 | 2022–2026 годы | Директор | Отчет |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | апрель – май 2022 года | Заместитель директора по УВР | Отчет |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | апрель-май 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | апрель и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги | Протоколы |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся | весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 2022–2027 годы | Директор | Договоры |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий |  |  |  |
| Провести классные родительское собрание в 1-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 | до 01.08.2022года | Классные руководители 1-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | до 01.08.2022 года | Классные руководители 5-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся 6-7 классов с 2023-2024 учебного года | до 29.12.2022 года | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |  |  |  |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО– 2021 и примерной образовательной программой | до 01.07.2022 года | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся 1-х, 5-х классов,переведенных на обучение всоответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий) | до 20.08.2022 года | Рабочая группа | Измененные ООП НОО и ООП ООО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | до 10.06.2022 года | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами |  |  |  |
| Актуализировать программу развития МБОУ СОШ № 61 в соответствии стребованиями ФГОС–2021 | до 1 июля 2022 года | Заместитель директора по УВР | Обновленная программа развития |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 | апрель 2022 года | Рабочая группа | Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | апрель–август 2022 | Рабочая группа | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |  |  |  |
| Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | до 01.05.2022 года | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | в течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 15.05.2022 года | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |

15

16

17