УТВЕРЖДЕН

распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик

от «____» _____________2026 г. № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг муниципальными образовательными организациями городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики в 2025 году

ОТЧЕТ за 1 КВАРТАЛ 2026 г.

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактиче ский срок |
| 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на |  |  |  |  | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| официальном сайте образовательной |  |  |  |  |  |  |
| организации в соответствии с Приказом |  |  |  |  |  |  |
| Федеральной службы по надзору в сфере | Проводить мониторинг сайта ОУ |  |  |  |  |  |
| образования и науки от 14.08.2020 № 831 | на предмет соответствия сайта |  |  |  |  |  |
| «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в | требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- | март, август, декабрь 2026 г |  | Пешкова Л.М. директор |  |  |
| информационно-телекоммуникационной | телекоммуникационной сети |  |  |  |  |  |
| сети «Интернет» и формату | «Интернет». |  |  |  |  |  |
| представления информации» |  |  |  |  |  |  |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г |  | Пешкова Л.М. директор |  | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания |  | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г |  | Пешкова Л.М. директор |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества |  | фактическ ий срок |  |

| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Дорозец И.П. и.о.директора | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Дорозец И.П. и.о.директора | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |

| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Дорозец И.П. и.о.директора |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Емузова С.Г. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Емузова С.Г. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |

| выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Емузова С.Г. директор |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |

| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Текуев А.Л. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Утвердить план мероприятий По профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Текуев А.Л. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3.Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4.Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем | май, октябрь | Текуев А.Л. директор |  |  |

|  |  |  | проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» |  |  | 2026 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование мероприятия по |  |  | Плановый срок |  | Ответственный | Сведения о ходе |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг |  |  | повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг |  |  | реализации мероприятия |  | исполнитель | реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованн | фактическ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ые меры по повышению | ий срок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | качества |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на |  |  | Проводить мониторинг сайта |  |  |  |  |  | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| официальном сайте образовательной |  |  | ОУ на предмет соответствия |  |  |  |  |  |  |  |
| организации в соответствии с Приказом |  |  | сайта требованиям структуре |  |  | март, август, декабрь 2026 г |  | Коротких О.А. директор |  |  |
| Федеральной службы по надзору в сфере |  |  | официального сайта ОУ в |  |  |  |  |  |  |  |
| образования и науки от 14.08.2020 № 831 |  |  | информационно- |  |  |  |  |  |  |  |
| «Об утверждении Требований к |  |  | телекоммуникационной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| структуре официального сайта |  |  | «Интернет». |  |  |  |  |  |  |  |
| образовательной организации в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно-телекоммуникационной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети «Интернет» и формату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представления информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС |  |  | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. |  |  | февраль 2024 г. | Коротких О.А. директор |  | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  |  |  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. |  |  | апрель 2026 г |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Провести профилактике | тренинги | по | октябрь 2026 г |  |  |  |  |

|  | профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Коротких О.А. директор |  |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г |  | Молова О.Х директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| сети «Интернет» и формату представления информации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Молова О.Х директор |  | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
| выгорания сотрудников, создание | 2. Провести диагностику по |  |  |  |  |  |
| условий для их постоянного развития и | профилактике | апрель |  |  |  |  |
| повышения квалификации в соответствии | профессионального выгорания | 2026 г |  |  |  |  |
| с требованиями ФГОС | сотрудников учреждения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по |  |  |  |  |  |
|  | профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их | октябрь 2026 г |  |  |  |  |
|  | эмоциональной разгрузки. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем |  |  |  |  |  |
|  | сотрудникам для развития и |  |  |  |  |  |
|  | прохождения курсов повышения квалификации в | по плану 2026 г |  |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями и |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучить потребности |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | получателей услуг путем | май, |  |  |  |  |
|  | проведения анкетирования «Комфортность предоставления | октябрь | Молова О.Х директор |  |  |  |
|  | услуг ОУ» | 2026 г |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия по | Плановый срок |  | Ответственный | Сведения о ходе |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | реализации мероприятия |  | исполнитель | реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | реализованн ые меры по | фактическ ий срок |
|  |  |  |  |  | повышению |  |
|  |  |  |  |  | качества |  |

| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Гулуева Л.М. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| 1.Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Гулуева Л.М. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Гулуева Л.М. директор |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества |  | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Асланова М.Д. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Асланова М.Д. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |  |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |  |

|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2024г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Асланова М.Д. директор |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактически й срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Казакова З.М. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Пpoвести мероприятия с | 1. Утвердить план мероприятий |  |  | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
| педагогическими работниками по | по профилактике |  |  |  |  |
| профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий | профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Казакова З.М. директор |  |  |
| выгорания сотрудников, создание |  |  |  |  |  |
| условий для их постоянного развития и |  |  |  |  |  |
| повышения квалификации в соответствии |  |  |  |  |  |
| с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | 2. Провести диагностику по | апрель |  |  |  |
|  | профилактике | 2026 г |  |  |  |
|  | профессионального выгорания |  |  |  |  |
|  | сотрудников учреждения. |  |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по | октябрь |  |  |  |
|  | профилактике | 2026 г |  |  |  |
|  | профессионального выгорания |  |  |  |  |
|  | сотрудников учреждения и их |  |  |  |  |
|  | эмоциональной разгрузки. |  |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем |  |  |  |  |
|  | сотрудникам для развития и |  |  |  |  |
|  | прохождения курсов повышения квалификации в | по плану 2026 г |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями и |  |  |  |  |
|  | ФГОС |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Казакова З.М. директор |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | реализован н ые меры по повышению качества | фактически й срок |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Шериева М.А. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Шериева М.А. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания |  | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |  |

|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Шериева М.А. директор |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | факти ческий срок |
| 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Ашинова С.А. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Провести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Ашинова С.А. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | По плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2024 г. | Ашинова С.А. директор |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |

| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Темирова Л.И. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| 1.Провести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Темирова Л.И. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования | май, октябрь 2026 г | Темирова Л.И. директор |  |  |

|  | «Комфортность предоставления услуг ОУ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №1» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Тлехугова Ф.Х. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется |  | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.Провести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Тлехугова Ф.Х. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания |  | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |  |

|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Тлехугова Ф.Х. директор |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №66/1» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактиче ский срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Сарахова З.А. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Сарахова З.А. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Сарахова З.А. директор |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №70» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактиче ский срок |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Гедгафова А.М. директор | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Гедгафова А.М. директор | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |

| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ |  | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Гедгафова А.М. директор |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг |  | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» |  | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г. | Кудаева К.С. заведующая |  | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. |  | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Кудаева К.С. заведующая |  | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |  |
|  |  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения | апрель 2026 г | Кудаева К.С заведующая |  | Проведена диагностика и анкетирование | Апрель 2026 г. |  |

|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г | Кудаева К.С. Заведующая | В течении года | 2025 г. 2026 г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Кудаева К.С. заведующая | Провели анкетирование | Май 2026 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №3» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Апанасова М.З. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Апанасова М.З. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Апанасова М.З. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №4» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Каблахова Э.О. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Каблахова Э.О. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Каблахова Э.О. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №5» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Тохова Л.М. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Тохова Л.М. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Тохова Л.М. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №7» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Карова А.А. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Карова А.А. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Карова А.А. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №8» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Афаунова Д.Б. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Афаунова Д.Б. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Афаунова Д.Б. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №9» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Афашагова С.К. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Афашагова С.К. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Афашагова С.К. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №10» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Лажараева С.С заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Лажараева С.С заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Лажараева С.С. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №12» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Аттаева Ж.И. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Аттаева Ж.И. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Аттаева Ж.И. заведующая |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №14» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Арипшева Э.М. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Арипшева Э.М. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Арипшева Э.М. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №15» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Кунашева Ю.М. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Кунашева Ю.М. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Кунашева Ю.М. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №20» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Бегидова А.А. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Бегидова А.А. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Бегидова А.А. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №22» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Алиева Т.Р. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Алиева Т.Р. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Алиева Т.Р. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №27» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Шидова М.Р. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г |  | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Шидова М.Р. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №29» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Хашукоева А.Ю. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Хашукоева А.Ю. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Хашукоева А.Ю. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №30» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Нахушева Л.М. заведующая | Систематически обновляется информация на сайте, добавлены новые разделы, отражающие деятельность ДОУ. Оформлен информационный стенд НОКО в холле | март 2026 |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Нахушева Л.М. заведующая | Утвержден план мероприятии по профилактике профессионального выгорания педагогов Приказ № 9 от 25.02.2026 г. | февраль 2026 |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Нахушева Л.М. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №31» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Пшегусова Ж.Б. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Пшегусова Ж.Б. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Пшегусова Ж.Б. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №32» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Ошхунова А.В. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Ошхунова А.В. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Ошхунова А.В. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №36» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Хашукаева Е.Х. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Хашукаева Е.Х. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Хашукаева Е.Х. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №37» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Писарева Л.И. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Писарева Л.И. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Писарева Л.И. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №38» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Сабанчиева А.К заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Сабанчиева А.К заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Сабанчиева А.К заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №40» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Анаева Д.Х. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Анаева Д.Х. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Анаева Д.Х. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №44» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Шогенова И Н. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Шогенова И Н. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Шогенова И Н. заведующая |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №45» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Гергова С. А. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Гергова С. А. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Гергова С. А. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №46» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Жилова И.И. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Жилова И.И. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Жилова И.И. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №48» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Лигидова И.Ю. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Лигидова И.Ю. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Лигидова И.Ю. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №49» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Кадырова А.А. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Кадырова А.А. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Кадырова А.А. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №50» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Каскулова Т.З. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Каскулова Т.З. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Каскулова Т.З. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №51» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Карданова О.А. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Карданова О.А. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Карданова О.А. заведующая |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №57» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Шхагапсоева Л.С. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Шхагапсоева Л.С. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Шхагапсоева Л.С. заведующая |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №58» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Хачемизова Ф.Б. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Хачемизова Ф.Б. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Хачемизова Ф.Б. Заведующая9 |  |  |

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №59» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Рахаева З.З. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Рахаева З.З. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Рахаева З.З. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №61» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Эржибова М.Р. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Эржибова М.Р. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Эржибова М.Р. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №64» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Мусукова З.Т. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Мусукова З.Т. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Мусукова З.Т. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №68» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Юанова З.Х. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Юанова З.Х. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания Приказ №243 от 05.02.2026 г | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Юанова З.Х. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №71» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Кожокова М.Х. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Кожокова М.Х. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Кожокова М.Х. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №72» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Апанасова Р.Р. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Апанасова Р.Р. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Апанасова Р.Р. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №74» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Ольмезова З.Т. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Ольмезова З.Т. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Ольмезова З.Т. заведующая |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №78» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | Наименование мероприятия по повышению независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг | плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по повышению качества | фактическ ий срок |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Проводить мониторинг сайта ОУ на предмет соответствия сайта требованиям структуре официального сайта ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» телекоммуникационной сети «Интернет». | март, август, декабрь 2026 г | Таукова Т.А. заведующая | Информация на сайте регулярно обновляется и актуализируется | март 2026 г |

| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пpoвести мероприятия с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания. | 1. Утвердить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания. | февраль 2026 г | Таукова Т.А. заведующая | Утвержден план мероприятий по профилактике профессионального выгорания | февраль 2026 г |
|  | 2. Провести диагностику по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения. | апрель 2026 г |  |  |  |
|  | 3. Провести тренинги по профилактике профессионального выгорания сотрудников учреждения и их эмоциональной разгрузки. | октябрь 2026 г |  |  |  |
|  | 4. Создать условия всем сотрудникам для развития и прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями и ФГОС | по плану 2026 г |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности условиями оказанных услуг для детей- инвалидов и лиц с OВЗ | Изучить потребности получателей услуг путем проведения анкетирования «Комфортность предоставления услуг ОУ» | май, октябрь 2026 г | Таукова Т.А. заведующая |  |  |