КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб» в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 
в Пермском крае на 2024-2025 учебный год МБОУ «СОШ №1 имени Котловых»

| № п/п | Мероприятия (при необходимости с кратким описанием или ссылкой на нормативные /организационные документы) |  | Целевая аудитория, требования к участию | Сроки проведения |  |  | Ответственный (подразделение РОИВ/должностное лицо/подведомственная организация) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы по подготовке помещений Центра образования «Точка роста» к открытию (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования |  |  | Июль-август 2024г. |  |  | Изибаев Ю.В., директор |  |
| 2 | Начало работы Центра образования «Точка роста» |  |  | Июль-август 2024г. |  |  | Изибаев Ю.В., директор |  |
| 3 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» |  | Обучающиеся школы | В течение реализации проекта |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| 4 | Мастер-класс педагогов «Точки роста» по вопросам преподавания биологии, физики, химии с использованием современного оборудования |  | Учителя биологии, физики, химии | Сентябрь –октябрь 2024г |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| 5 | Организация участия обучающихся Центров «Точки роста» во Всероссийской олимпиаде школьников |  | Обучающиеся 5-11 классов (по итогам школьного этапа) | Октябрь-декабрь 2024г. |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в районных и региональных онлайн-мероприятиях по вопросам преподавания предметов на современном оборудовании |  | Учителя биологии, физики, химии | В течение реализации проекта |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| 2 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в реализации краевого мероприятия «Университетский округ- стажировочные маршруты педагогов на базе центров инновационного опыта Пермского края» |  | Учителя биологии, физики, химии | В течение реализации проекта |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста» |  | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста» | 23.04 – 04.06.2024г. |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| 2 | Организация участия педагогов Центра образования «Точка роста» в краевом онлайн-форуме |  | Учителя биологии, физики, химии, педагоги дополнительного образования | В течение реализации проекта |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 4.Популяризация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности |  |  | Апрель 2024г. |  |  | Ответственный за сайт |  |
| 2 | Начало работы Центра образования «Точка роста». Торжественное открытие |  | Родительская, педагогическая общественность, обучающиеся ОО | Сентябрь 2024г. |  |  | Руководитель Центра |  |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации значимых результатов и событий, происходящих на базе Центра образования «Точка роста» |  | Родительская, педагогическая общественность, обучающиеся ОО | В течение реализации проекта |  |  | Руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием Центров «Точка роста», школьного технопарка «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в реализации сетевых образовательных программ |  | Руководящие и педагогические работники ОУ | В течение реализации проекта |  |  | Администрация ОУ |  |
| 2 | Разработка и реализация сетевых образовательных программ с использованием Центра образования «Точка роста» |  | Руководители сельских ОУ, методисты и педагоги общего и дополнительного образования | В течение года |  |  | Руководитель Центра |  |
| Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация наставничества и тьюторства обучающихся ОУ с учетом целевой аудитории (биология, физика, химия) | Обучающиеся 1-8 классов |  |  | В течение года | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 7.Организация профориентационной деятельности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие во Всероссийском образовательном проекте «Билет в будущее» |  | Обучающиеся 1-11 классов | В течение года |  |  | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |
| 2 | Организация и проведение Урока «Цифры» |  | Обучающиеся 1-11 классов | В течение года |  |  | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |
| 3 | Организация и проведение акции «Интернет. Территория безопасности» |  | Обучающиеся 1-11 классов | В течение года |  |  | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов Центров «Точка роста», школьного технопарка «Кванториум», Центра «IT-куб» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электив «Индивидуальный проект» | Обучающиеся 10-11 классов |  |  | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководитель Центра, педагоги |  |
| 2 | Школьный и муниципальный этап НПК | Обучающиеся 1 – 11 класс |  |  | Март-апрель 2025г. | Заместитель директора по УВР, руководитель Центра, педагоги |  |
| Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры Центров «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мастер-классов, круглых столов по анализу работы повышения качества образования в ШНОРах | Педагоги общего и дополнительного образования, обучающиеся |  |  | Январь-май 2025г. | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |
| 2 | Организация дистанционного сопровождения обучающих мероприятий по поддержке ОУ с использованием инфраструктуры Центра образования «Точка роста» | Педагоги общего и дополнительного образования, обучающиеся |  |  | По запросу | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |
| Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в реализации краевого мероприятия в направлении «STEAM-подход как средство повышения качества образования» на базе ПГГПУ |  | Педагоги общего и дополнительного образования, обучающиеся | В течение года |  |  | Администрация ОУ, руководитель Центра и педагоги |  |