Примерный план-график (дорожная  карта) мероприятий по созданию и обеспечению деятельности профильных предпрофессиональных кадетских классов Министерства внутренних дел РФ

в общеобразовательной организации

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации-партнеры) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение Положения о профильных предпрофессиональных кадетских классах МВД РФ (с учетом требований Концепции МВД РФ) | До 31 августа (в текущий год открытия класса) | общеобразовательные организации | Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о профильных предпрофессиональных кадетских классах МВД РФ |
| 1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности профильных предпрофессиональных кадетских классов МВД РФ | До 31 августа (в текущий год открытия класса) | общеобразовательные организации | Утвержден Приказом руководителя общеобразовательной организации План мероприятий (дорожная карта) на учебный год |
| 1.3. Заключение договора (соглашения) о сотрудничестве в сфере профильного кадетского образования с территориальным органом МВД РФ (далее - МВД РФ) | До 31 августа (в текущий год открытия класса) | общеобразовательные организации, ВУЗы, территориальные следственные органы МВД РФ | Заключен договор (соглашение) о сотрудничестве в сфере профильного кадетского образования с территориальным органом МВД РФ |
| 1.4. Организация приема обучающихся для зачисления в профильные предпрофессиональные кадетские классы МВД РФ: сбор заявлений, проведение психологического тестирования, проверка медицинских показаний Размещение информации о приеме на официальном сайте организации | Май-август (в текущий год открытия класса) | общеобразовательные организации | Обеспечен прием в профильные предпрофессиональные кадетские классы МВД РФ Размещена информация о приеме на официальном сайте школы |
| 1.5. Издание Приказа о зачислении обучающихся в профильные предпрофессиональные кадетские классы МВД РФ общеобразовательной организации | До 31 августа (в текущий год открытия класса) | общеобразовательные организации | Приказ о зачислении обучающихся в профильные предпрофессиональные кадетские классы МВД РФ общеобразовательной организации локальные акты, регламентирующие внешний вид и дисциплину кадет |
| 1.6. Разработка и утверждение порядка ношения форменной одежды и правил проведения кадетских ритуалов (Клятва кадета) | До 1 сентября (в текущий год открытия класса) | общеобразовательная организация, территориальный орган МВД РФ | Утверждены |
| 1.7. Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в профильных предпрофессиональных кадетских классах МВД РФ | Постоянно | общеобразовательные организации | Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в профильных предпрофессиональных кадетских классах МВД РФ |
| 2.Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1. Обновление содержания УПП ОДОД с учетом основных образовательных программ основного и среднего общего образования. Обновление содержания дополнительных образовательных программ с учетом специфики предпрофессиональной подготовки кадров для правоохранительной службы и следственных органов МВД РФ. Внесение профильных изменений в УПП ОДОД (адаптация предметного содержания под задачи патриотического и правового воспитания). Включение межпредметных практических заданий, отражающих профессиональную деятельность в сфере юриспруденции, уголовного судопроизводства и криминалистики, в содержание учебных занятий по базовым школьным предметам. Реализация практико-ориентированных профориентационных заданий — упражнений, экспертно-аналитических следственных кейсов, исследовательских проектов и полигонных мини-проектов, позволяющих учителю в рамках решения стандартных академических задач показывать их прямую связь со следственной практикой и видами служебной деятельности профильных специалистов (следователей, следователей-криминалистов, инспекторов отделов процессуального контроля, сотрудников судебно-экспертных учреждений МВД РФ гуманитарных и правовых дисциплин специалистов по информационной безопасности). | До 31 августа (в текущий год открытия класса | общеобразовательная организация | Внесены изменения в УПП ОДОД. Обеспечено углубленное изучение гуманитарных и правовых дисциплин |
| 2.2. Разработка и реализация программ дополнительного образования, ориентированных на правоохранительную, следственную деятельность и государственную службу, в рамках УПП ОДОД | До 31 августа, далее- реализация в течение учебного года | общеобразовательные организации | Разработаны и реализованы программы дополнительного образования обучающихся в объеме до 2 часов в неделю |
| 2.3. Разработка и реализация рабочих программ дополнительного образования «Я-кадет», «Кадетский клуб», «Основы физической подготовки», «Огневая подготовка», «Спортивный туризм», (для обучающихся 5 классов), «Основы государственной службы в МВД РФ» (для обучающихся старших классов) | До 31 августа, далее - реализация в течение учебного года | общеобразовательная организация, сотрудники МВД РФ (по согласованию) | Выстроена система специализированных программ для обучающихся. Разработаны и реализуются программы правовой направленности (до 2 часов в неделю) |
| 2.4. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ практико-ориентированной направленности, включающих основы уголовного права и процесса, прикладной криминалистики, судебной медицины, изучение современных методик расследования (в том числе киберпреступлений), а также решение межпредметных следственных кейсов и участие в полигонных играх | До 31 августа, далее - реализация в течение учебного года | общеобразовательная организация, сотрудники МВД РФ (по согласованию) | Выстроена система дополнительного образования |
| 2.5. Внедрение дисциплин военно-патриотического цикла (строевая, огневая, физическая подготовка, этикет) | В течение года | общеобразовательная организация | Обеспечена всесторонняя подготовка кадет к государственной службе |
| 2.6. Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы | До 31 августа (в текущий год открытия класса) | общеобразовательные организации | Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Единой модели профориентации |
| 3. Организация профориентационной деятельности и патриотической деятельности |  |  |  |
| 3.1. Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся | По отдельному графику | общеобразовательные организации | Обеспечен 100% охват обучающихся профориентационной диагностикой |
| 3.2. Участие в федеральных и региональных проектах профориентационной направленности: «Единая модель профориентации «Билет в будущее», «Система профессиональных проб с использованием АИС «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» в рамках курса «Профессии в деталях», «ПрофТрек.Предприятие», «Первая профессия», в части посещения практических профориентационных мероприятий правовой направленности | В течение года | общеобразовательные организации | Обеспечено участие не менее 100 % обучающихся в федеральных и региональных проектах профориентационной направленности |
| 3.3. Проведение практических занятий с использованием криминалистической техники (работа с унифицированным чемоданом криминалиста, дактилоскопия, осмотр места происшествия) | По отдельному графику | общеобразовательная организация, следователи-криминалисты МВД РФ | Обеспечен 100% охват обучающихся практическими пробами по криминалистике |
| 3.4. Организация экскурсий в подразделения территориального следственного органа, отделы криминалистики, суды, музеи правоохранительных органов | В течение года (не реже 1 раза в четверть) | общеобразовательная организация, территориальный орган МВД РФ | Расширение кругозора и знакомство с реальными условиями службы в структурах МВД |
| 3.5. Проведение «Уроков мужества», уроков Памяти, посвященных подвигам сотрудников правоохранительных органов и героев Отечества | В течение года (в привязке к памятным датам) | общеобразовательная организация, ветеранские организации МВД РФ, участники СВО | Формирование у кадет чувства патриотизма, долга и готовности к служению Отечеству |
| 3.6. Участие в олимпиадах, конкурсах и научнопрактических конференциях правовой направленности (в т.ч. проводимых Академиями МВД РФ) | Ноябрь – апрель | общеобразовательная организация, Академии МВД РФ | Участие не менее 50% кадет в профильных конкурсных мероприятиях |
| 3.7. Формирование индивидуального портфолио («портфеля достижений») кадета для целевого поступления в ВУЗы МВД РФ | В течение всего периода обучения | общеобразовательная организация, классные руководители | Подготовлено портфолио выпускников для представления в приемные комиссии высших учебных заведений МВД РФ |
| 4. Организация дополнительного образования |  |  |  |
| 4.1. Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ (рукопашный бой, оказание первой медицинской помощи, пулевая стрельба) | До 31 августа (в текущий год открытия класса) | общеобразовательная организация, организации ДО (ДОСААФ, спортивные школы) | Реализованы программы, способствующие физическому и волевому развитию кадет |
| 4.2. Привлечение кадет к волонтерской деятельности и поисковому движению | В течение года | общеобразовательная организация | Участие кадет в социально значимых проектах |
| 5. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 5.1. Назначение офицеров-воспитателей (кураторов) кадетских классов | До 31 августа | общеобразовательная организация | Приказом директора назначены кураторы из числа педагогов или офицеров запаса |
| 5.2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, курирующих и работающих в кадетских классах, по вопросам правового и патриотического воспитания | По отдельному графику | общеобразовательные организации | Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в профильных кадетских классах |
| 5.3. Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров | По отдельному графику | общеобразовательные организации | Обучено не менее 100% кураторов и педагогов, работающих в профильных кадетских классах |
| 5.4. Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых ВУЗами, иными образовательными организациями, социальными партнерами | По отдельному графику | общеобразовательные организации ВУЗ-партнер | Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам, работающих в профильных кадетских классах |
| 5.5. Оказание методической помощи (консультирование) педагогам со стороны профессорско-преподавательского состава ведомственных ВУЗов МВД РФ | В течение года | территориальный орган МВД РФ, Академии МВД РФ | Оказана адресная методическая помощь в реализации программы «Введение в профессию следователя», «Основы государственной службы» |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 6.1. Информирование общественности о ходе реализации проекта: создание специального раздела «Кадетские классы МВД РФ» на сайте школы | Сентябрь (в текущий год открытия), далее - постоянно | общеобразовательные организации | Создан и регулярно обновляется раздел на официальном сайте школы |
| 6.2. Проведение родительских собраний по вопросам организации обучения, ношения формы, правил отчисления и целевого поступления в ВУЗы МВД РФ | По отдельному графику | общеобразовательные организации, представители МВД РФ | Проведена информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) |