| СОГЛАСОВАНО Директор МОУ «Средняя школа №27» __________________/Л. И. Тихонова | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «Средняя школа №14» ________________/Т. А. Синёва |
| --- | --- |

«Дорожная карта»
по реализации комплекса мер по повышению образовательных результатов
МОУ «Средняя школа № 14» на 2025 год

Цели:

- повышение качества образования в МОУ «Средняя школа № 14»;

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке;

- совершенствование организации учебного процесса.

Задачи:

- определить комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на снижение образовательных результатов в МОУ «Средняя школа № 14»;

- разработать индивидуальную стратегию вывода школы из кризисного статуса;

- построить индивидуальную программу перехода в эффективный режим функционирования;

- организовать методическую поддержку и сопровождение реализации программы перехода МОУ «Средняя школа № 14» в эффективный режим функционирования;

- активизировать участие родительской общественности в деятельности МОУ «Средняя школа № 14».

Ожидаемые результаты:

1. Улучшение образовательных показателей МОУ «Средняя школа № 14» к концу 2025 году на 40%.

2. Рост познавательной мотивации обучающихся – увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах на 40% к концу 2025 году.

3. Совершенствование работы с родителями (законными представителями) обучающихся – увеличение роста участие родителями (законными представителями) в мероприятиях МОУ «Средняя школа № 14» на 20%, повышение удовлетворенности услугами школы на 30% к концу 2025 году.

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ | В течение учебного года | Приказы, письма, рекомендации | Руководители НМО, заместитель директора по УВР |
| 1.2 | Анализ и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в | До 15.01.2025 | Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2025/26 учебном году | Директор, заместитель директора по УВР |
| 1.3 | Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | Февраль 2025 года | Приказ | Директор |
| 2. Повышение качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР | До 24.01.2025 | Протоколы НМО | Руководители НМО |
| 2.2 | Педагогический совет на базе МОУ «Средняя школа №27» |  | Протокол | Администрация школ |
| 2.3 | Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов: - математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; - история, русский язык, математика, биология, география, физика на уровне основного общего образования | До 31.01.2025 | Рабочие программы | Учителя-предметники, руководители НМО |
| 2.4 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам (взаимопосещение уроков ПРИОРИТЕТ - МАТЕМАТИКА) | По четвертям | Анализ посещённых уроков | Заместитель директора МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №27», руководители НМО данных школ |
| 2.5 | Определение учащихся группы риска по учебным предметам | В течение учебного года | Анализ промежуточных контрольных срезов | Учителя-предметники |
| 2.6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей | По результатам контрольных срезов | Индивидуальные образовательные маршруты | Руководители НМО |
| 2.7 | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся | В течение года | План педагога-психолога | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.1 | Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации | В течение года | План-график курсовой подготовки на 2025 год | Методист |
| 3.2 | Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Февраль 2025 года | Протоколы ШМО | Заместитель директора МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №27», руководители НМО данных школ |
| 4. Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Согласно плану ВШК | Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ | Учителя-предметники |
| 4.2 | Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска | По результатам контрольных срезов | Информационная справка | Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО | Согласно графику | Заявка на участие в ВПР по учебным предметам | Ответственный за ВПР, технический специалист |
| 5.2 | Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО | Согласно графику | Результаты ВПР по учебным предметам | Ответственный за ВПР, технический специалист |
| 6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы | В течение года | Информация | Заместитель директора, системный администратор |
| 6.2 | Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР | В течение года | Информация | Заместитель директора |
| 6.3 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение года | Информация, памятки | Заместитель директора, классные руководители |
| 6.4 | Родительские собрания для родителей школьников, которые в 2025 году участвуют в ВПР, по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Февраль 2025 года | Протоколы родительских собраний | Заместитель директора, классные руководители |
| 7. Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Согласно плану ВШК | Справка | Директор, заместитель директора, руководители НМО |
| 7.2 | Контроль за работой с учащимися группы риска | Согласно плану ВШК | Справка | Директор, заместитель директора, руководители НМО |
| 7.3 | Взаимопроверка работ обучающихся, участвующих в ВПР |  | Справка | Заместитель директора МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №27», руководители НМО данных школ |
| 8. Анализ результатов и подведение итогов |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ результатов ВПР | Май 2025 года | Аналитическая справка с рекомендациями | Руководители ШМО, заместитель директора |
| 8.2 | Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты | Июнь 2025 года | Аналитическая справка | Совместная встреча администрации МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №27» |