## Дорожная карта мероприятий по оказанию методической помощи образовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты в 2020 году

| Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| --- | --- |
| Разработка пакета документов, обеспечивающих реализацию мероприятий повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | август |
| Создание рабочей группы по реализации мероприятий, в том числе назначение персональных кураторов школ и педагогов, участвующих в мероприятиях повышения качества образования | сентябрь |
| Заключение партнерских договоров школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами с высокими результатами обучения | сентябрь-октябрь |
| Создание и организация деятельности в школах, включенных в группу повышения образовательных результатов, объединений педагогов для совершенствования технологий обучения | Ноябрь-декабрь |
| Проведение консультаций в целях повышения квалификации для – управленческих команд; – школьных команд; – педагогических коллективов; – отдельных категорий педагогических и руководящих кадров школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | (по отдельному плану) |
| Проведение практико-ориентированных семинаров (вебинаров) по вопросам повышения качества образования для – управленческих команд; – школьных команд; – педагогических коллективов; – отдельных категорий педагогических и руководящих кадров школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | (по отдельному плану) |
| Проведение на базе школ краткосрочных мероприятий (включая стажировку и индивидуальный коучинг) по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов | (по отдельному плану) |
| Проведение «Дней открытых дверей» для специалистов, руководителей и учителей школ по обмену опытом в рамках деятельности Базовых площадок | (по отдельному плану) |
| Проведение педагогической эстафеты «Учитель - учителю» по проблемам повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках деятельности ассоциации молодых педагогов | (по отдельному плану) |