Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Республике Карелия

на 2019 – 2020 годы (период с 01.01.2020 по 30.06.2020)

| № п/п в Плане | Мероприятие | Ключевой результат | Срок реализации | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Разработка механизмов участия педагогических работников образовательных организаций в проведении урока «Технология», профессионально-ориентированных мастер-классах в общеобразовательных организациях или на базе образовательных организаций | Определены формы проведения уроков «Технологии» в общеобразовательных организациях, участвующих в реализации стандарта, сформировано нормативно-правовое обеспечение | 2020-2021 | Руководитель городского методического объединения учителей технологии в индивидуальном порядке в дистанционном формате проводит консультации по новым формам проведения урока «Технология» в общеобразовательных организациях. |
| 17. | Организация и проведение профессионально-ориентированных мастер-классов, занятий по овладению базовыми навыками рабочих и инженерных профессий в общеобразовательных организациях или в образовательных организациях, в том числе по выделенному перечню компетенций | Проведены запланированные мероприятия: профессионально-ориентированные мастер-классы, занятия по овладению базовыми навыками рабочих и инженерных профессий в общеобразовательных организациях или в образовательных организациях | ежегодно | В рамках муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа организована работа базовых площадок МАУ ДПО «Центр развития образования» профориентационного направления: - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» - базовая площадка «Профессиональное самоопределение обучающихся» (Цель: содействие становлению профессионального самоопределения учащихся и обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути на основе целенаправленной педагогической деятельности). - МОУ «Лицей № 40» - базовая площадка «Академия профоирентации» (Цель: создание системы профориентационной работы с учащимися, способствующей профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе Петрозаводске и Республике Карелия). Январь-Февраль-Март 2020: Проведение тестирования обучающихся с целью определения личностных предпочтений, склонностей к той или иной сфере деятельности и с пользованием компьютерной системы «Эффектон» (обучающиеся 8-10 классов ПОО «Содействие») (МОУ «Средняя школа № 39») 04 февраля 2020: Научно-методический семинар «Разработка содержания Скилл-модуля в рамках проекта «Ранняя профориентация дошкольников с использованием стандартов Baby Skills «Кем быть?» (для зам. зав. по ВМР, старших воспитателей, воспитателей) (МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №87 «Журавлик») 03 марта 2020: Научно-методический семинар «Разработка содержания модуля проведение игрового Чемпионата BabySkills по стандартам WSR в рамках проекта «Ранняя профориентация дошкольников с использованием стандартов Baby Skills «Кем быть?» (для зам. зав.по ВМР, старших воспитателей, воспитателей) (МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №87 «Журавлик») 10 марта 2020: Семинар- совещание для зам. директоров по УВР (воспитательная деятельность), ответственных за профориентацию в школах по теме: «Создание модели профориентационной деятельности как способ социализации обучающихся» (МОУ «Средняя школа № 39») 19 марта 2020: Практико-ориентированный семинар «Формирование представлений о значимости труда взрослых в процессе ознакомления детей с миром профессий» (в рамках деятельности базовой площадки МАУ ДПО ЦРО – МДОУ «Детский сад № 21»:«Технологии деятельностного подхода в реализации ФГОС ДО» для воспитателей, специалистов, старших воспитателей) (МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 95») |
| 18. | Проведение мероприятий по профессиональной навигации и ориентации учащихся общеобразовательных организаций | Обеспечено массовое участие учащихся общеобразовательных организаций в профориентационных мероприятиях | ежегодно | Январь 2020, 08 февраля 2020: Городская игра по профориентации «Кадровое агентство» (в рамках деятельности Базовой площадки муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа «Академия профориентации») (10-11 классы ОО МСО) (МОУ «Лицей №40») 14 февраля 2020: Профориентационный фестиваль для обучающихся школ округа «Содействие» (МОУ «Средняя школа № 39») |