## Все мероприятия
Текущий статус реализации плана событийных мероприятий празднования 400-летия основания г. Красноярска на период 2026-2028 гг.
Мероприятия, включенные в план основных мероприятий, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком от 24.02.25 №АН-П16-6102
Всего МБ: 492,48 млн руб.: предусмотрено 272,13, не обеспечено 220,35
Всего КБ: 161,40 млн руб.: предусмотрено108,00, не обеспечено 53,40
Всего ФБ: 160,00 млн руб.: предусмотрено 0,00, не обеспечено 160,00
№ | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн рублей | [26 empty] | Текущий ход исполнения мероприятий | Комментарии
|  |  | Потреб-ность (итого) | Предусмо-трено (итого) | Не обеспе-чено (итого) | 2026 год | [7 empty] | 2027 год | [7 empty] | 2028 год
[6 empty] | Всего | Не обеспе-чено | ФБ |  | КБ |  | МБ |  | Всего | Не обеспе-чено | ФБ |  | КБ |  | МБ |  | Всего | Не обеспе-чено | ФБ |  | КБ |  | МБ
[8 empty] | Предусмо- трено | Потреб-ность | Предусмо- трено | Потреб-ность | Предусмо- трено | Потреб-ность |  |  | Предусмо- трено | Потреб-ность | Предусмо- трено | Потреб-ность | Предусмо- трено | Потреб-ность |  |  | Предусмо- трено | Потреб-ность | Предусмо- трено | Потреб-ность | Предусмо- трено | Потреб-ность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО |  | 813.88 | 380.13 | 433.75 | 7: 142.46; 8: 0; 9: 0; 11: 38; 13: 104.46; 15: 222.72; 16: 83.15; 17: 7.5; 19: 49.75; 21: 165.47; 23: 448.7; 24: 350.6; 25: 152.5; 27: 73.65; 29: 222.55
[8 empty] | 0 | 0 | 38 | 0 | 104.46 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 38 | 11.75 | 101.57 | 63.9 |  |  | 0 | 152.5 | 32 | 41.65 | 66.1 | 156.45
| ЯНВАРЬ |  | 154.59 | 84.34 | 70.25 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 0 | 51.55 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 23.4 | 75 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 46.85
1. | Зимний Суриковский фестиваль искусств | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 13.29 | 4.84 | 8.45 | 7: 1.74; 8: 0; 13: 1.74; 15: 1.55; 16: 0; 21: 1.55; 23: 10; 24: 8.45; 29: 1.55; 30: 8.45; 31: Дата проведения:12-24.01.2025 Место проведения: муниципальные и краевые учреждения культуры Количество мероприятий: 177 ед. Количество посетителей: 31 959 человек; 32: При формировании проекта бюджета города на 2028 год будет заявлена дополнительная потребность в размере 8,45 млн. руб.
2. | Международный конкурс-фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 141.3 | 79.5 | 61.8 | 7: 26.3; 8: 0; 13: 26.3; 15: 50; 16: 23.4; 21: 26.6; 22: 23.4; 23: 65; 24: 38.4; 29: 26.6; 30: 38.4; 31: Дата проведения: 06-17.01.26 Место проведения: Театральная площадь и центральная набережная р. Енисей Количество участников: 78 чел. из 5 стран (Россия, Китай, Монголия, Южная корея, Белоруссия) Количество посетителей: 13 900 чел.; 32: Дополнительная потребность на 2027 – 2028 гг. будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период. Планируется привлечение спонсорских средств и участие в грантовой программе Президентского фонда культурных инициатив (далее - ПФКИ).
| АПРЕЛЬ |  | 19.94 | 19.94 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Национальный чемпионат по робототехнике | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры, департамен Главы города) | 19.94 | 19.94 | 0 | 7: 9.97; 8: 0; 13: 9.97; 15: 9.97; 16: 0; 21: 9.97; 23: 0; 24: 0; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Проведение мероприятия в 2028 г. включено в план праздничных и торжественных мероприятий празднования 400-летия (далее - План). Необходимое финансирование будет заявлено в процессе формирования бюджета, предусмотренного для реализации Плана.
| МАЙ |  | 10.6 | 3.6 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7
4. | Военно-патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись Победы» | Администрация г. Красноярска (главное управление образования, главное управление культуры) | 10.6 | 3.6 | 7 | 7: 1.2; 8: 0; 13: 1.2; 15: 1.2; 16: 0; 21: 1.2; 23: 8.2; 24: 7; 29: 1.2; 30: 7; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: При формировании проекта бюджета города на 2028 г. будет заявлена дополнительная потребность в размере 7,00 млн. руб.
| ИЮНЬ |  | 319.85 | 126.55 | 193.3 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9.95 | 0 | 80.95 | 39 | 0 | 7.5 | 32 | 0 | 9.95 | 31.5 | 196.95 | 154.3 | 0 | 120 | 32 | 9.3 | 10.65 | 25
5. | Молодежная столица России | Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Администрация г. Красноярска (главное управление молодежной политики), Федеральное агентство по делам молодежи | 100 | 0.7 | 99.3 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 100; 24: 99.3; 26: 90; 28: 9.3; 29: 0.7; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Мероприятие запланировано к проведению в 2028 году. Потребность будет заявлена при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий период.
6. | День молодёжи | Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Администрация г. Красноярска (главное управление молодежной политики), Федеральное агентство по делам молодежи | 128.1 | 98.1 | 30 | 7: 32.7; 8: 0; 11: 32; 13: 0.7; 15: 32.7; 16: 0; 19: 32; 21: 0.7; 23: 62.7; 24: 30; 26: 30; 27: 32; 29: 0.7; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Проектом Закона края «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов» на проведение Федерального дня молодежи предусмотерны бюджетные ассигнования на 2026-2028 годы в размере 32 млн. рублей.
7. | Открытие культурного пространства «Суриков-центр» с экспозицией работ В.И. Сурикова. Мероприятие спутник – Фестиваль «Медвежуха» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 24.75 | 0.75 | 24 | 7: 0.25; 8: 0; 13: 0.25; 15: 24.25; 16: 24; 21: 0.25; 22: 24; 23: 0.25; 24: 0; 29: 0.25; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: В проекте бюджета города на 2026 – 2028 гг. предусмотрено 0,25 млн руб. на проведение фестиваля искусств «Медвежуха». Мероприятие, приуроченное к открытию «Суриков-центра» в 2028 г. включено в план праздничных и торжественных мероприятий празднования 400-летия (далее - План). Необходимое финансирование будет заявлено в процессе формирования бюджета, предусмотренного для реализации Плана.
8. | Общегородской межведомственный проект «ЯРкие БЕРЕГА» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры, департамент Главы города) | 32 | 27 | 5 | 7: 9; 8: 0; 13: 9; 15: 9; 16: 0; 21: 9; 23: 14; 24: 5; 29: 9; 30: 5; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность в размере 5,00 млн руб. будет заявлена при формированиие проекта бюджета города на 2028 г.
9. | Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Сибирский марш» («Енисейские фанфары») | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры), Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» | 15 | 0 | 15 | 7: 0; 8: 0; 15: 15; 16: 15; 18: 7.5; 22: 7.5; 23: 0; 24: 0; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Мероприятие запланировано к проведению в 2027 и 2028 гг. В 2027 г. планируется участие в грантовой программе ПФКИ.В 2028 году мероприятие включено в план праздничных и торжественных мероприятий празднования 400-летия (далее - План). Необходимое финансирование будет заявлено в процессе формирования бюджета, предусмотренного для реализации Плана.
10. | Хоровой фестиваль «Голоса Сибири» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 20 | 0 | 20 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 20; 24: 20; 30: 20; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.
| ИЮЛЬ |  | 103.1 | 42 | 61.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61.1 | 61.1 | 0 | 25 | 0 | 11.1 | 0 | 25
11. | Ландшафтный фестиваль искусств «Легенды Сибирской природы» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 50 | 0 | 50 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 50; 24: 50; 26: 25; 30: 25; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период. Планируется участие в грантовой программе ПФКИ.
12. | Фестиваль уличной культуры | Администрация г. Красноярска (главное управление молодежной политики), агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 53.1 | 42 | 11.1 | 7: 18; 8: 0; 13: 18; 15: 24; 16: 0; 21: 24; 23: 11.1; 24: 11.1; 28: 11.1; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: При формирование бюджета на 2028 год агентством молодежной политики Красноярского края планируется проработать вопрос о возможном выделении средств за счет краевого бюджета. В 2026 г. будут восстановлены муралы на фасадах домов пр-т. им. газе-ты «Красноярский рабочий» 155 (портрет Д.А. Хворостовского), 187 (граффити «Сила мысли») и нанесены муралы на фасады домов пр-т. им. газеты «Красноярский рабочий» 162,164. В 2027 году запланировано восстановление муралов на фасадах домов пр-т. им. газеты «Красноярский рабочий» 119, 121, 123, 125.
| АВГУСТ |  | 49.6 | 26.4 | 23.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 32 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 23.2
13. | Открытый Кубок Главы города по компьютерному спорту | Администрация г. Красноярска (главное управление по физической культуре, спорту и туризму, департамент Главы города) | 37.6 | 26.4 | 11.2 | 7: 8.8; 8: 0; 13: 8.8; 15: 8.8; 16: 0; 21: 8.8; 23: 20; 24: 11.2; 29: 8.8; 30: 11.2; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.
14. | Мотофристайл (о. Татышев) | Администрация г. Красноярска (главное управление физической культуры, спорта и туризма) | 6 | 0 | 6 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 6; 24: 6; 30: 6; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.
15. | Традиционный легкоатлетический полумарафон «Красмарафон «Жара» (пл. Мира - пр. Мира - набережная р. Енисея - о. Татышев - пл. Мира) | Администрация г. Красноярска (главное управление физической культуры, спорта и туризма) | 6 | 0 | 6 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 6; 24: 6; 30: 6; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.
| СЕНТЯБРЬ |  | 116.65 | 62.15 | 54.5 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.45 | 0 | 41.2 | 20.75 | 0 | 0 | 6 | 11.75 | 14.45 | 9 | 46 | 33.75 | 0 | 7.5 | 0 | 11.25 | 12.25 | 15
16. | Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры), Министерство культуры Красноярского края | 30 | 22.5 | 7.5 | 7: 7.5; 8: 0; 13: 7.5; 15: 7.5; 16: 0; 21: 7.5; 23: 15; 24: 7.5; 26: 7.5; 29: 7.5; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: В 2028 г. планируется направление заявки на получение субсидии в размере 7,50 млн руб. в Министерство культуры Российской Федерации.
17. | Международные соревнования по спортивной борьбе памяти 3-кратного чемпиона Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Б. Сайтиева | Министерство спорта Красноярского края, Министерство спорта Российской Федерации | 16.4 | 16.4 | 0 | 7: 8.2; 8: 0; 11: 6; 13: 2.2; 15: 8.2; 16: 0; 19: 6; 21: 2.2; 23: 0; 24: 0; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Мероприятие запланировано к проведению в 2026 и 2027 гг.
18. | Международная Ярмарка | Администрация г. Красноярска (департамент экономического развития и инвестиционной политики), министерство промышленности и торговли Красноярского края | 34 | 12 | 22 | 7: 4; 8: 0; 13: 4; 15: 15; 16: 11; 20: 11; 21: 4; 23: 15; 24: 11; 28: 11; 29: 4; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Планируется направление заявки на получение субсидии в размере 22 млн руб. в министерство промышленности и торговли Красноярского края.
19. | Фестиваль «Абалаковские дни» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 2.75 | 1.5 | 1.25 | 7: 0.75; 8: 0; 13: 0.75; 15: 0; 16: 0; 23: 2; 24: 1.25; 28: 0.25; 29: 0.75; 30: 1; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Мероприятие планируется к проведению в 2026 и 2028 гг. При формировании проекта бюджета города на 2028 г. будет заявлена дополнительная потребность на сумму 1,00 млн руб. Планируется направление заявки на получение субсидии в размере 0,25 млн руб. в министерство культуры Красноярского края.
20. | Книжный фестиваль «Всё начинается с детства» | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры) | 6.5 | 0.75 | 5.75 | 7: 0; 8: 0; 15: 1.5; 16: 0.75; 20: 0.75; 21: 0.75; 23: 5; 24: 5; 30: 5; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Мероприятие планируется к проведению в 2027 и 2028 гг. При формировании проекта бюджета города на 2028 г. будет заявлена дополнительная потребность на сумму 5,00 млн руб. Планируется направление заявки на получение субсидии в размере 0,75 млн руб. в министерство культуры Красноярского края.
21. | Открытый Красноярский марафон с участием международных участников «Красноярские мосты» (дистанция 42 192 м) | Администрация г. Красноярска (главное управление по физической культуре, спорту и туризму) | 27 | 9 | 18 | 7: 9; 8: 0; 13: 9; 15: 9; 16: 9; 22: 9; 23: 9; 24: 9; 30: 9; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.
| ОКТЯБРЬ |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
22. | Слет активистов движения «Пост № 1» | Администрация г. Красноярска (главное управление молодежной политики), агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 10 | 0 | 10 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 10; 24: 10; 28: 10; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Мероприятие запланировано к проведению в 2028 г. Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края планируется проработка вопроса о возможном выделении средств за счет краевого бюджета.
| НОЯБРЬ |  | 1.95 | 1.95 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
23. | Образовательный Чемпионат | Администрация г. Красноярска (главное управление образования) | 1.95 | 1.95 | 0 | 7: 0.65; 8: 0; 13: 0.65; 15: 0.65; 16: 0; 21: 0.65; 23: 0.65; 24: 0; 29: 0.65; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.
| ДЕКАБРЬ |  | 18.8 | 13.2 | 5.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 5.6
24. | Красноярский городской форум | Администрация г. Красноярска (главное управление культуры, департамент Главы города) | 18.8 | 13.2 | 5.6 | 7: 4.4; 8: 0; 13: 4.4; 15: 4.4; 16: 0; 21: 4.4; 23: 10; 24: 5.6; 29: 4.4; 30: 5.6; 31: Дата проведения: __________________ Место проведения: _________________ Количество участников: ____________чел. Количество посетителей: ___________ чел.; 32: Дополнительная потребность в сумме 5,60 млн руб. будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.
| МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА / дата проведения мероприятий не определена |  | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8
25. | Проведение тематических уроков и занятий, приуроченных к 400-летию города Красноярска | Администрация г. Красноярска (главное управление образования) | 4.9 | 0 | 4.9 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 4.9; 24: 4.9; 30: 4.9; 31: Указать текущий статус по итогам каждого квартала.; 32: Дополнительная потребность в средствах будет заявлена при формировании бюджета города на соответствующий период.
26. | Издание путеводителя по г. Красноярску для горожан и гостей города | Администрация г. Красноярска (департамент информационной политики) | 2 | 0 | 2 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 2; 24: 2; 30: 2; 31: Указать текущий статус по итогам каждого квартала.; 32: Дополнительная потребность в средствах будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.
27. | Издание набора открыток: с фотографиями видов г. Красноярска от красноярских фотографов; о земляках «Я родился в Красноярске!» | Администрация г. Красноярска (департамент информационной политики) | 1.9 | 0 | 1.9 | 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 23: 1.9; 24: 1.9; 30: 1.9; 31: Указать текущий статус по итогам каждого квартала.; 32: Дополнительная потребность в средствах будет заявлена при формировании проекта бюджета города на соответствующий период.