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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	В профессиональную деятельность педагогов дошкольного образования введен нормативный правовой акт, определяющий содержание отечественного ДО – Федеральная программа (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847).  
  	Федеральная программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования:
- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;
- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;
- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания.
- Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива по разработке федеральной основной общеобразовательной программы (далее – ФООП) МОУ детский сад № 336
	Дорожная карта по разработке федеральной основной общеобразовательной программы предоставляет собой систему мероприятий организационно - управленческого обеспечения по следующим направлениям:
-планирование и подготовка к разработке Программы; 
-разработка содержания Программы;
-обсуждение проекта Программы с участниками образовательных отношений;
-нормативно-правовое обеспечение;
-кадровое обеспечение;
-информационное обеспечение;
-мониторинг;
-материально-техническое обеспечение.
Этапы реализации Дорожной карты 
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые  результаты

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП


	1.1.
	Совещаний при заведующем по вопросам введения и реализации ФООП
	      Апрель 2023
	Заведующий
Старший воспитатель
	    Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации

	1.2.
	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП
	Апрель 2023
	      Заведующий
Старший воспитатель 
	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

	2.   Нормативное обеспечение введения ФООП


	2.1. 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП
	  В течение    всего периода
	      Заведующий
Старший воспитатель

	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП

	2.2. 
	Анализ изменений локально - нормативной документации в МОУ связанных с введением ФООП
	Март - май 2023
	Заведующий
Старший воспитатель
 
	Обеспечено методическое сопровождение рабочей группы в рамках введения ФООП

	2.3.
	Подготовка Дорожной карты по разработке и внедрению  федеральной основной общеобразовательной программы
	     Апрель 2023
	 Старший воспитатель
	      Дорожная карта

	2.4.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации
	Апрель - май 2023
	   Заведующий
Старший воспитатель
 
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	2.5.
	Создание рабочей группы по разработке проекта  федеральной основной общеобразовательной программы  МОУ
	    Апрель 2023
	 Заведующий
	 Приказ

	2.6..
	Разработка локальных актов, издание приказов, регламентирующих реализацию федеральной основной общеобразовательной программы  МОУ
	    Май – Июнь 2023
	Заведующий,    
 старший воспитатель
	    Локальные акты,        приказы


	 2.7.
	Подготовка локальных актов:
- Положение о Рабочей группе по разработке  федеральной основной общеобразовательной программы  МОУ;
- Положение о федеральной основной общеобразовательной программе  МОУ

	Май 2023

 
	        Заведующий,
Рабочая группа


	Положения,
          Приказы

	2.8.
	Утверждение  федеральной основной общеобразовательной программы  МОУ детский сад № 336
	Август  2023
	 Заведующий
	 Приказ

	III. Методическое обеспечение введения ФООП

	3.1.
	Педагогический совет «Федеральная
образовательная программа дошкольного образования» (ознакомление с Федеральной программой, размещенной на официальном сайте Минпросвещения России)
	
      Апрель 2023
	Заведующий, старший воспитатель


	Протокол


	3.2.
	Ознакомление с методическими рекомендациями по реализации Федеральной программы дошкольного образования
	Май 2023
	  Старший воспитатель


	Подготовка   вопросов, возникших в процессе обсуждения Федеральной программы дошкольного образования

	3.3..
	Изучение  Федеральной программы дошкольного образования
	 Апрель – Май 2023
	Рабочая группа

	Рекомендации к  разработке  ФООП

	3.4.
	Информационное и методическое сопровождения деятельности педагогов по вопросам реализации  Федеральной программы дошкольного образования 

	В течение учебного года
	 Старший воспитатель
	Рекомендации, консультации 

	3.5.
	Изучение и отбор методической литературы 
	 В течение учебного года
	Рабочая группа

	 Банк методической литературы

	3.6.
	Разработка целевого раздела  ФООП
	 Июнь 2023
	Рабочая группа


	 Проект содержательной части программы

	3.7.
	Разработка
содержательного раздела ФООП
	 Июнь – июль 2023
	Рабочая группа


	 Проект содержательной части программы


	3.8..
	Разработка организационного раздела  ФООП
	 Июль 2023
	Рабочая группа


	 Проект содержательной части программы


	3.9.
	Обсуждение проекта  ФООП МОУ на педсовете, Совете МОУ

	 Август 2023
	 Старший воспитатель
	Протокол заседания  

	3.10.
	 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику МОУ

	Май 2023
	Старший воспитатель, педагоги
	Родительские собрания

	3.11.
	Участие во внутреннем аудите МОУ с целью анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания заданному в Федеральной программе.
	Май 2023
	Старший воспитатель, педагоги
	Проведение анализа по диагностической карте

	IV. Кадровое обеспечение ФООП

	4.1.
	Повышение квалификации педагогов по реализации Федеральной программы в образовательной практике МОУ
	Май – Август 2023
	Старший воспитатель
	Прохождение курсовой подготовки (документ о повышении квалификации)

	4.2.
	Подготовка вопросов, возникающих в процессе внедрения и реализации Федеральной программы МОУ

	Апрель  - 
Сентябрь 2023
	Старший воспитатель
	Круглый стол

	V. Мониторинг готовности МОУ к введению ФООП

	5.1.
	Внутренний мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты 
	 Август 2023
	  Старший воспитатель
                    
	Справка

	VI. Информационное обеспечение введения 

	6.1.
	Размещение  ФООП на официальном сайте детского сада
	Август 2023
	Старший воспитатель


	 Информация на сайте МОУ

	6.2.
	Информирование общественности через официальный сайт МОУ о введении ФООП
	До декабря 2023
	Старший воспитатель
	Осознание обществом прав возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП


	6.3.
	Формирование информационной среды МОУ по вопросам реализации ФООП
	В течение учебного года
	Старший воспитатель,
Педагоги


	Буклеты, памятки, рекомендации 
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