Приложение 1
к приказу Управления образования 
от «30» сентября 2022 г. №121 


План работы отдела общего образования на 2022 – 2023 учебный год

Направления деятельности:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и адаптированным образовательным программам в общеобразовательных учреждениях;
- организация работы со школами, показывающими низкие результаты обучения, и школами, находящимися в неблагоприятных социальных условиях;
- обеспечение оперативного взаимодействия при подготовке и организации мониторинговых процедур, проводимых ФИОКО и КГКСУ «Центр оценки качества образования»;
- проведение государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена, основного государственного экзамена и единого государственного экзамена;
- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования;
- поэтапное введение ФГОС ОВЗ для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям);
- проведение аттестации руководителей образовательных учреждений и педагогических кадров, сопровождение аттестации педагогических работников.

	Основные мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Семинары и совещания с руководителями и заместителями директоров ОУ по актуальным вопросам содержания образования и организации деятельности образовательных учреждений
	В течение года
	Васькина Е.В.,
специалисты УО

	СЕНТЯБРЬ

	Заседание районной ПМПК
	В течение месяца
	

	Стартовая диагностика
	По графику
	Сидоренко Т.Н.

	Согласование учебных планов
	До 8.09 
	Сидоренко Т.Н.

	Ежемесячный отчет по вопросам здорового питания
	До 19.09
	Сидоренко Т.Н.

	Аттестация педагогических кадров (октябрь)
	До 24.09
	Сидоренко Т.Н.

	Сдача статистических отчетов (ОО-1)
	По графику
	Ускова Л.Н.
Сидоренко Т.Н.
Путенко Н.С.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	27.09
	Сидоренко Т.Н.

	Заполнение мониторинга по ШНРО на сайте КИПК
	До конца сентября
	Ускова Л.Н.

	ОКТЯБРЬ

	Проведение итоговой диагностики учащихся 2,3,4-х классов с помощью инструментария, разработанного ЦОКО
	В течение месяца
	Сидоренко Т.Н.

	Ежеквартальный отчет по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование
	До 04.10
	Сидоренко Т.Н.

	Ежеквартальный отчет по организации питания в ОУ (за 3 квартал)
	До 10.10
	Сидоренко Т.Н.

	Ежемесячный отчет по вопросам здорового питания
	До 19.10
	Сидоренко Т.Н.

	Проект «500+» подготовка и выставление в ИС МЭДК подтверждающих документов 2-го этапа.
	До 14.10
	Ускова Л.Н.

	Проект «500+» доработка и корректировка документов
	24-28.10
	Ускова Л.Н.

	Проект «500+». Проведение взаимоэкспертизы со школой-партнером
	В течение месяца
	Ускова Л.Н.

	Загрузка статистических отчетов в личные кабинеты ОО
	До 15.10
	Путенко Н.С.
Сидоренко Т.Н.

	Проведение и организация проведения ВПР для обучающихся 5х-9х классов
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Заседание районной ПМПК 
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Стартовая диагностика первоклассников:
- Внесение в автоматизированную систему сбора образовательных результатов учащихся (далее - АС СОРУ) результаты проверки тестовых работ, заполнение карт первоклассников, анкеты учителя, Внесение данных из анкет родителей
- Отправка заполненных данных (в АС СОРУ)
	
До 07.10
	Сидоренко Т.Н.

	Отчет образовательных организаций о ходе выполнения муниципального задания за III квартал 2022
	До 10.10
	Ускова Л.Н.

	Аттестация педагогических кадров (на ноябрь).
Период регистрации педагогов и размещения аттестационных материалов в личных кабинетах.
	До 22.10
	Сидоренко Т.Н.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	27.10
	Сидоренко Т.Н.

	НОЯБРЬ

	Участие в зональном семинаре-практикуме ШНРО в Ачинске
	16-18.11
	Ускова Л.Н., школы ШНРО

	Открытие школьного спортивного клуба в МБОУ Критовской СОШ
	В течение месяца
	Ускова Л.Н.

	Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6 классах (КДР6)
	18.11
	Шурпатова Ю.О.,
директора ОО, педагоги ОО

	Итоговая диагностика:
- Внесение в автоматизированную систему сбора образовательных результатов учащихся (далее - АС СОРУ) результатов итоговых работ и данных анкет родителей, 
-Заполнение карт учащихся и анкеты учителя,
- Отправка заполненных данных (в АС СОРУ)
	До 09.11
	Сидоренко Т.Н.


	Аттестация педагогических кадров (на декабрь).
Период регистрации педагогов и размещения аттестационных материалов в личных кабинетах
	До 24.11

	Сидоренко Т.Н.


	Заседание районной ПМПК
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.


	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Сбор сведений в РИС ЕГЭ об участниках итогового сочинения
	В течение месяца
	Путенко Н.С.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся.
	26.11
	Сидоренко Т.Н.

	ДЕКАБРЬ

	Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА в форме ЕГЭ
	07.12
	Сидоренко Т.Н.
Путенко Н.С.


	Заседание районной ПМПК
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Разработать в школах ШНРО программу/комплекс мер по профилактике и ликвидации учебной неуспешности обучающихся.
	До 10.12.
	Ускова Л.Н.,
заместители руководителей

	КДР7 по математической грамотности
	09.12
	Шурпатова Ю.О.

	Отчет о работе консультационных пунктов (МБОУ Боготольская СОШ, МКОУ Вагинская СОШ, МБОУ Критовская СОШ).
	До 10.12
	Шурпатова Ю.О.,
директора ОУ

	Аттестация руководителей образовательных учреждений.

	15.12
	Сидоренко Т.Н.,
аттестационная комиссия

	Сбор сведений в РИС ГИА - 9, 11 об участниках ГИА
	В течение месяца
	Путенко Н.С.

	Открытие школьного спортивного клуба в МКОУ Булатовской СОШ и МКОУ Вагинской СОШ
	В течение месяца
	Ускова Л.Н.

	Утверждение муниципальных заданий для ОУ на 20223 финансовый год
	20-26.12
	Ускова Л.Н.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	27.12
	Сидоренко Т.Н.

	ЯНВАРЬ

	Заседание районной ПМПК
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Мониторинг удовлетворенности муниципальными услугами в ОУ района
	В течение месяца
	Ускова Л.Н.

	Годовой отчет о выполнении муниципального задания за 2022 г.
	11.01
	Ускова Л.Н.

	Ежеквартальный отчет по организации питания в ОУ района (за 4 квартал)
	До 10.01
	Сидоренко Т.Н.

	Сбор заявок на ЕГЭ-2023 о выбранных экзаменах участниками ГИА
	До 24.01
	Сидоренко Т.Н.

	Аттестация педагогических кадров (на февраль).
Период регистрации педагогов и размещения аттестационных материалов в личных кабинетах
	До 25.01
	Сидоренко Т.Н.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	27.01
	Сидоренко Т.Н.

	Сбор сведений в РИС ЕГЭ о выбранных экзаменах участниками ГИА (на основании заявлений обучающихся)
	До 1 февраля
	Сидоренко Т.Н.,
Путенко Н.С.


	ФЕВРАЛЬ

	Краевая диагностическая работа в 4 классах, групповой проект (КДР4 групповой проект)
	09.02
	Шурпатова Ю.О.

	Заполнение мониторинга по ШНРО на сайте КИПК
	До 10.02.
	Ускова Л.Н.

	Краевая диагностическая работа в 8 классах, естественнонаучная грамотность
	17.02
	Шурпатова Ю.О.

	Подготовка к итоговому собеседованию (9 класс)
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.,
Путенко Н.С.

	Точка роста: разработка нормативных документов (приказы, положения, назначение куратора).
	В течение месяца
	Ускова Л.Н., Петрова Н.Б.

	Точка роста: разработка медиаплана, оформление раздела на странице сайта ОУ. 
	В течение месяца
	Ускова Л.Н., Петрова Н.Б.

	Устное итоговое собеседование (9 класс)
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.,
Путенко Н.С.

	Подготовка планов на 2023 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОКУ ООД в 2020 г.
	В течение месяца
	Ускова Л.Н., директора школ

	Аттестация руководителей образовательных учреждений.
	16.02
	Сидоренко Т.Н.,
аттестационная комиссия

	Сбор заявок на ГИА-9 о выбранных экзаменах участниками 
	до 22.02
	Шурпатова Ю.О.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Аттестация педагогических кадров (на март).
Период регистрации педагогов и размещения аттестационных материалов в личных кабинетах
	До 23.02
	Сидоренко Т.Н.

	Сбор аудиофайлов итогового собеседования
	Согласно регламенту
	Путенко Н.С.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	22.02
	Сидоренко Т.Н.

	Сбор сведений в РБД ГИА-9 о выбранных экзаменах участниками ГИА (на основании заявлений обучающихся)
	До 1 марта
	Путенко Н.С.

	МАРТ

	Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 10-11 классах (в режиме апробации)
	01.03-25.03
	Шурпатова Ю.О.

	ВПР в 4-8 классах (в штатном режиме)
	15.03-20.05
	Шурпатова Ю.О.

	Заседание районной ПМПК
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 4 классах (КДР4 читательская грамотность)
	03.03
	Шурпатова Ю.О.

	Аттестация педагогических кадров (на апрель).
Период регистрации педагогов и размещения аттестационных материалов в личных кабинетах
	До 26.03
	Сидоренко Т.Н.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	28.03
	Сидоренко Т.Н.

	АПРЕЛЬ

	Проведение итоговой диагностики учащихся 1,2,3-х классов с помощью инструментария, разработанного ЦОКО
	В течение месяца
	Сидоренко Т.Н.

	Ежеквартальный отчет по организации питания в ОУ района (за 1 квартал)
	До 05.04
	Сидоренко Т.Н.

	Отчёт о выполнении муниципального задания за I квартал
	10.04
	Ускова Л.Н.

	Прием государственной статистической отчетности и формирование сводной статистической отчетности по образовательным учреждениям района (ОО-2)
	До 10.04
	Сидоренко Т.Н.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Точка роста: обучение учителей физики, химии, биологии на федеральной платформе
	До конца месяца
	Ускова Л.Н.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
	27.04
	Сидоренко Т.Н.

	МАЙ

	Заседание районной ПМПК
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Планируем сеть общеобразовательных учреждений для бюджета на 2024 год
	до 13.05
	Сидоренко Т.Н.

	Государственная итоговая аттестация по программам основного и среднего общего образования
	В течение месяца
	Шурпатова Ю.О., Сидоренко Т.Н.

	Заседание комиссии по принятию решения о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся (ЛОП)
	26.05
	Сидоренко Т.Н.

	ИЮНЬ

	Проведение учебных сборов с юношами на базе ОУ
	Июнь
	Ускова Л.Н.

	Ежемесячный мониторинг по ВСЕОБУЧу
	До 05 числа месяца
	Шурпатова Ю.О.

	Формирование графика аттестации педагогических работников Боготольского района в 2023-2024 учебном году
	до 07.06 
	Сидоренко Т.Н.

	Региональный мониторинг развития системы образования
	15-30.06
	Ускова Л.Н., специалисты УО

	Подготовка наградных материалов на краевые и ведомственные награды
	В течение месяца
	Ускова Л.Н.

	Точка роста: организация и проведение ремонтных работ
	Июнь-август
	Ускова Л.Н., Петрова Н.Б.

	ИЮЛЬ

	Контроль за подготовкой к новому учебному году
	В течение месяца
	Специалисты УО, директора ОУ

	Федеральный мониторинг развития системы образования
	01-15.07
	Ускова Л.Н., специалисты УО

	Ежеквартальный отчет об организации питания в ОУ района (за 2 квартал)
	до 04.07
	Сидоренко Т.Н.

	Прием отчетов о выполнении муниципального задания за II-ой квартал от директоров ОУ
	10.07
	Ускова Л.Н., директора ОУ

	АВГУСТ

	Приемка готовности ОУ к новому учебному году
	По графику
	Васькина Е.В., директора ОУ

	Точка роста: размещение фотоотчетов
	Июнь-август
	Ускова Л.Н., Петрова Н.Б.

	СЕНТЯБРЬ

	Точка роста: тожественное открытие и освещение в СМИ
	01.09
	Ускова Л.Н., Петрова Н.Б.

	Подготовка документов для проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в школах района 
	В течение месяца
	Ускова Л.Н.
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	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Изучение нормативных и методических материалов по вопросам организации и проведения ЕГЭ
	В течение года
	Сидоренко Т.Н.

	2. 
	Оказание методической (консультативной) помощи ОУ по планированию и проведению мероприятий по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	В течение года
	Сидоренко Т.Н.

	3. 
	Проведение пробных экзаменов в формате ЕГЭ 
	По графику

	Сидоренко Т.Н., методкабинет, директора ОУ

	4. 
	Назначение ответственных лиц в муниципалитете за организацию и проведение ЕГЭ
	Сентябрь
	Сидоренко Т.Н.

	5. 
	Обновление материалов на сайте УО по ГИА
	Октябрь
	Сидоренко Т.Н.

	6. 
	Проверка паспортных данных 11-классников
	Октябрь
	Сидоренко Т.Н.

	7. 
	Участие в краевом совещании   с координаторами ЕГЭ в территориях
	По графику ЦОКО
	Сидоренко Т.Н.

	8. 
	Внесение сведений в РИС о ППЭ и аудиториях, участниках ГИА всех категорий (для итогового сочинения)
	Ноябрь
	Сидоренко Т.Н., Путенко Н.С.

	9. 
	Подготовка нормативно-правовых актов по проведению итогового сочинения как допуска к ЕГЭ
	Ноябрь
	Сидоренко Т.Н.

	10. 
	Проведение итогового сочинения как допуска к ЕГЭ в ОУ района
	02 декабря
	Сидоренко Т.Н.

	11. 
	Сопровождение и контроль за ходом проверки итогового сочинения
	в течение 7-и дней после проведения сочинения
	Сидоренко Т.Н.

	12. 
	Внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ
	до 01 февраля
	Сидоренко Т.Н., Путенко Н.С.

	13. 
	Формирование заявок от ОУ с указанием перечня предметов для прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования
	до 01 февраля
	Сидоренко Т.Н., директора ОУ

	14. 
	Обучение специалистов, привлекаемых к ЕГЭ, в 
г. Красноярске 
	Февраль-март
	Сидоренко Т.Н., директора ОУ

	15. 
	Подготовка списка работников ППЭ ЕГЭ в ЦОКО для формирования приказа министерства образования
	Март
	Сидоренко Т.Н.

	16. 
	Обучение членов ГЭК в г. Красноярске
	По графику ЦОКО
	Сидоренко Т.Н.

	17. 
	Подготовка нормативно-правовых актов по проведению ЕГЭ в муниципалитете 
	Апрель 
	Сидоренко Т.Н.

	18. 
	Совещание с заместителями директоров по УВР по вопросам проведения ЕГЭ в 2021 году
	Апрель 
	Сидоренко Т.Н.

	19. 
	Подготовка письма о проведении информационной работы по ГИА-11 в ОУ
	Апрель 
	Сидоренко Т.Н.

	20. 
	Внесение сведений в РИС о работниках ППЭ
	Апрель
	Сидоренко Т.Н., Путенко Н.С.

	21. 
	Согласование регламента работ в дни проведения ЕГЭ с полицией, РЭС, ЦОКО, медициной
	Май
	Сидоренко Т.Н.

	22. 
	Инструктивное совещание-семинар с работниками ППЭ ЕГЭ (руководитель ППЭ, организаторы, общественный наблюдатель, технические специалисты)
	Май
	Сидоренко Т.Н.

	23. 
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
	Май-июнь
	Сидоренко Т.Н.

	24. 
	Работа экспертов предметных комиссий в г. Красноярске 
	Июнь
	Сидоренко Т.Н., директора ОУ

	25. 
	Информирование ОУ о результатах ЕГЭ
	в течение 3 дней после получения
результатов
	Сидоренко Т.Н.

	26. 
	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ
	Июнь - июль
	Сидоренко Т.Н.




План-график 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2022-2023 учебном году

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Назначение ответственных лиц в муниципалитете за организацию и проведение ОГЭ, ГВЭ
	Сентябрь
	Шурпатова Ю.О.

	2. 
	Изучение нормативных и методических материалов по вопросам организации и проведения ОГЭ, ГВЭ
	В течение года
	Шурпатова Ю.О.

	3. 
	Обновление материалов на сайте УО по ГИА
	В течение года
	Шурпатова Ю.О.

	4. 
	Оказание методической (консультативной) помощи ОУ по планированию и проведению мероприятий по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	В течение года
	Шурпатова Ю.О.

	5. 
	Участие в краевом совещании   с ответственными координаторами ГИА в территориях
	По графику ЦОКО
	Шурпатова Ю.О.

	6. 
	Совещание замдиректоров по УВР, директоров  
	В течение года
	Шурпатова Ю.О.

	7. 
	Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам в формате ОГЭ для выпускников 9 классов
	По графику
	[bookmark: _GoBack]Шурпатова Ю.О., 
директора ОУ

	8. 
	Проверка паспортных данных 9-классников
	январь
	Шурпатова Ю.О., директора ОУ

	9. 
	Внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ
	до 01 марта
	Шурпатова Ю.О., директора ОУ

	10. 
	Обучение специалистов, привлекаемых к ОГЭ, ГВЭ, г. в г. Красноярске 
	Февраль -март
	Шурпатова Ю.О.

	11. 
	Подготовка приказа ОО об утверждении схемы доставки участников ОГЭ, схемы взаимодействия работников ОО при проведении ОГЭ
	Апрель
	Шурпатова Ю.О.

	12. 
	Подготовка письма о проведении информационной работы по ГИА-9 в ОУ
	Апрель 
	Шурпатова Ю.О.

	13. 
	Внесение сведений в РИС о работниках ППЭ
	Апрель
	Путенко Н.С. Шурпатова Ю.О.

	14. 
	Согласование регламента работ в дни проведения ОГЭ с полицией, РЭС, ЦОКО, медициной
	Май
	Шурпатова Ю.О.

	15. 
	Инструктивное совещание-семинар с работниками ППЭ ОГЭ (руководитель ППЭ, организаторы, общественный наблюдатель, технические специалисты)
	Май
	Шурпатова Ю.О.

	16. 
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
	Май – июнь, сентябрь
	Шурпатова Ю.О.

	17. 
	Работа экспертов предметных комиссий в г. Красноярске 
	Июнь
	Шурпатова Ю.О.,
директора ОУ

	18. 
	Информирование ОУ о результатах ОГЭ
	По мере поступления результата из ЦОКО
	Шурпатова Ю.О.

	19. 
	Подготовка содержательного анализа о результатах ОГЭ
	Июль-август
	Шурпатова Ю.О.



