Приложение №2 к приказу Управления образования администрации Боготольского района от 15.09. №87/1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Боготольского района на 2021-2022 учебный год с учетом мероприятий письма МО Красноярского края от 24.12.2021 года «О самоанализе формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов на муниципальном уровне».

Дополнения внесены 11.01.2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальных рабочих групп по направлениям формирования ФГ обучающихся | К 15 01.22. года | Управление образования Боготольского района | Муниципальные рабочие группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Боготольского района на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Дополнения к муниципальному плану мероприятий | На муниципальном уровне до 28.09.2021г. На уровне ОУ к 04.10.2021г. 11.01.2022 года | Управление образования Руководители ОУ Боготльского района | План мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Боготольского района на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений |
| 1.3 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | До 17.01.2022 года | Заместители директоров по учебной работе ОУ | База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление |
| 1.4 | Провести в каждом ОУ ревизию – анализ по прохождению педагогами, участвующими в формировании ФГ обучающихся в 8-9 классах на предмет повышения квалификации по ФФГ обучающихся | До 20 января 2022 года | Заместители директоров по учебной работе ОУ | План повышения квалификации педагогических работников по ФФГ обучающихся |
| 1.5 | Проведение совещаний, семинаров с зам. директоров по УР по плану. | В течение года | Кравцова Л.А. Зам. директоров по УР |  |
| 1.6 | Участие в краевом мониторинге – «Исследование учителей, на предмет готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке ФГ обучающихся» | Февраль, март. апрель 2022 | Кравцова Л.А. | Выявлены проблемы педагогов Боготольского района в работе по ФФГ обучающихся |
| 1.7 | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов с учетом результатов исследования по готовности к работе по ФФГ обучающихся. | В течение года | Заместители директоров по учебной работе | Разработаны ИОПы, определены наставники у педагогов в ОУ. |
| 1.8 | Организовать обучение школьных команд и тьюторов по ФФГ на базе Управления образования | Март 2022 года | Кравцова Л.А. |  |
| 1.8 | Разработать и утвердить планы мероприятий в рамках РМО учителей предметников по формированию и оценке ФГ обучающихся. Выставить на сайт Управления образования администрации Боготольского района. | С 13 января по 7 февраля 2022 года | Руководители РМО учителей предметников | Планы мероприятий в рамках РМО учителей предметников на 2022 год. |
| 1.5 | Организация взаимодействия с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» по вопросам организационно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Районный методический кабинет Управления образования Заместители директоров по учебной работе ОУ | Участие в мероприятиях ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (ИСРО РАО) |
|  | Организовать работу с банком заданий по оценке сформированности ФГ «Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности», размещенного в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://fg.resh.edu.ru (далее – Банк заданий); | Постоянно | Кравцова Л.А. | Использование учителем банка заданий в уроке. Участие в мероприятиях . |
| - Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация курсовой подготовки педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление на ККИПК и ЦНППМ в г. Красноярске. На основе поданных заявок от ОУ. | Декабрь, май ежегодно | Районный методический кабинет Управления образования Заместители директоров по учебной работе ОУ | Соглашения с ККИПК и ЦНППМ по вопросу обучения педагогов района по направлению: формирование функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Сопровождение и анализ участия педагогов района в мероприятиях, проводимых ККИПК и НЦППМ в направлении ФФГ обучающихся. «Профсреда», «Раздел Функциональная грамотность» на сайте ККИПК, согласно плана работы на первое полугодие 2022 года. | Постоянно | Кравцова Л.А. | Количество участников краевых мероприятий |
| 2.3 | Организация и проведение методических семинаров, консультаций со всеми участниками реализации планов по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Планы работы ОУ, планы работы РМО | Руководители РМО учителей предметников, заместители директоров по УР | Планы мероприятий по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.5 | Организация адресной методической поддержки учителей по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в соответствии с запросами образовательных организаций и профессиональных дефицитов педагогических работников | Постоянно | Руководители РМО учителей предметников, заместители директоров по УР | ИОМ преподавателя |
| 2.6 | Выявить, обобщить и представить успешные практики по ФФГ на муниципальном фестивале «Успешные практики формирования функциональной грамотности обучающихся как ресурс для повышения качества обучения» | Март 2022 года | Управление образования, РМК, заместители директоров по УР, педагоги | Презентация практик формирования функциональной грамотности обучающихся. Успешные практики. |
| 2.7. | Организовать участие и обучение педагогов по разбору заданий PISA (МГ, ЕНГ, ЧТ) на сайте «Учительская Академия», тренировочные мероприятия в рамках РМО, ШМО. | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 года | Районный методический кабинет Управления образования Заместители директоров по учебной работе ОУ | Система оценки сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 2.9. | Организовать методическое сопровождение педагогов посредством разработанных ИОМ по проблемам формирования ФФГ | В течение года | Заместители директоров по УР | Выявление, сопровождение и ликвидация профессиональных дефицитов педагогов по ФФГ обучающихся |
| - Аналитико-диагностическая деятельность |  |  |  |  |
| 3.1 | Организовать оценку сформированности ФГ у обучающихся 8-9 классов с использованием материалов, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» и «Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности», размещенного в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://fg.resh.edu.ru (далее – Банк заданий | Один раз в месяц на базе ОУ. По различным видам ФГ. | Районный методический кабинет Управления образования Заместители директоров по учебной работе ОУ | Аналитические материалы диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2 | Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Боготольского района на 2021/2022 учебный год | Апрель – май 2022 г. | Управление образования Руководители ОУ Боготольского района | Результаты мониторинга реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Боготольского района на 2021/2022 учебный год. Управленческие решения |