Утверждено приказомУправления образования от 11 июля 2022 года №91

Приложение №2

Муниципальный план мероприятий реализации направления «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников» Боготольского района

В рамках муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников определены направления:

1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников;

2.Выявление и устранение дефицитов педагогических кадров;

3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ.

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация на муниципальном уровне процедуры выявления профессиональных дефицитов педагогов региональными инструментами (ККИПК) | Октябрь, апрель - ежегодно | Выявлены дефициты, оформлены рекомендации, составлены ИОМ педагогов. Определена процедура сопровождения. | Районный методический кабинет, зам. директоров по УР. |
| 1.2 | Организация на муниципальном уровне процедуры выявления профессиональных дефицитов педагогов из числа ШНОР региональными инструментами (ККИПК) | Октябрь, апрель - ежегодно | Выявлены дефициты, оформлены рекомендации, составлены ИОМ педагогов. Определена процедура сопровождения. | Районный методический кабинет, зам. директоров по УР. |
| 1.3 | Оформление заявок на повышение квалификации педагогических работников на основе выявленных профессиональных дефицитов | Декабрь, май - ежегодно | Обеспечено информирование педагогических работников о программах ККИПК и ППРО, ЦНППМПР. Посткурсовое сопровождение переноса результатов ПК в практику педагогических работников. | Районный методический кабинет, зам. директоров по УР. |
| 1.4 | Выстраивание муниципальной системы методического сопровождения педагогических работников, на основе разработанных ИОМ педагогов | Постоянно в течение года | Организовано обучение вновь назначенных зам. директоров по УР, зав.ДОУ по разработке и сопровождению ИОМ педагогов; Обеспечена разработка и сопровождение ИОМ педагогов на основе выявленных профессиональных дефицитов; Обеспечено сопровождение ИОМ педагогов членами РМА; | Члены РМА, методисты УО, зам. директоров по УР. |
| 1.5 | Развитие «горизонтального обучения», наставничества | В течение года | Разработано и утверждено Положение о системе наставничества В ОУ Боготольского района; Утверждена «дорожная карта» внедрения краевой модели наставничества в ОУ Боготольского района; В ОУ назначены наставники и сформированы наставнические пары; Разработано Положение о Совете молодых педагогов | Члены РМА, методисты УО, зам. директоров по УР. |
| 1.6 | Мероприятия по вовлечению педагогов в Экспертную деятельность | Ежегодно, | Согласно плана направление педагогов на курсы обучения по проверке ЕГЭ и ОГЭ | ККИПК и ППРО |
| 1.7 | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников. | Ежегодно: Ноябрь. Январь, Февраль Апрель | Обеспечена информационная поддержка и вовлечение педагогических работников; Проведены муниципальные конкурсы: - Премия Главы в области образования; - Золотые россыпи; - Педагогический дебют - Фестиваль педагогических практик. Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов: - Учитель года - Воспитатель года. | Районный методический кабинет, зам. директоров по УР. |
| 1.8 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по обновленным дополнительным программам ККИПК и ППРО, согласно потребностям ОУ | Ежегодно декабрь, май | Информирование педагогических работников; Оформление заказа согласно потребностям ОУ. | Районный методический кабинет, зам. директоров поУР. |
| 1.9 | Развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования педагогических работников | Ежегодно , по отдельному плану | Информирование педагогических работников; Оформление заказа согласно потребностям ОУ; | Районный методический кабинет, зам. директоров поУР |
| 1.10 | Оформление заявок на курсы повышение квалификации «Академия Минпросвещения Россиии» | По плану | Регулярное информирование педагогических работников о мероприятиях Академии; Оформление заявок; Участие в различных мероприятиях ФГАОПУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Районный методический кабинет, зам. директоров поУР |
| 2.Устранение дефицитов педагогических работников Цели:1. Обеспечение педагогическими кадрами ОУ Боготольского района 2.Выявление потребностей в педагогических кадрах ОУ Боготольского района 3.Получение достоверной информации о потребности в педагогических кадрах для принятия управленческих решений Задачи: 1. Выявить перспективные потребности в педагогических кадрах в ОУ Боготольского района до 20225 года 2. Оформить список вакансий и сделать запрос на устранение в КГПУ им. В,П.Астафьева, ЛПИ , Ачинский педагогический колледж. 3. Заключать договора с КГПУ на целевое обучение выпускников школ района 4. Усилить раннюю профориентацию на педагогические профессии через заключение договоров с КГПУ. |  |  |  |  |
| 2.1 | Выявление кадровых потребностей в ОУ района | Апрель - ежегодно | Сбор информации о вакансиях. | РМК |
| 2.2 | Участие в конкурсе «Земский учитель» | Ежегодно | Информирование ОУ об условиях конкурса; Оформление документов; | Методисты РМК |
| 2.3 | Заключение договоров с выпускниками ОУ района на целевое обучение на базе КГПУ им.В,П. Астафьева | Апрель – май ежегодно | Заключены договора на целевое обучение на базе КГПУ им В.П. Астафьева | Методисты РМК |
| 2.4 | Заключение договоров с педагогическими вузами по ранней профоринетации на педагогические профессии. КГПУ им. В.П. Астафьева, Ачинский педагогический колледж. Лесосибирский педагогический институт | Ноябрь - ежегодно | Заключение договоров с педагогическими вузами по ранней профоринетации на педагогические профессии. КГПУ им. В.П. Астафьева, Ачинский педагогический колледж. Лесосибирский педагогический институт | Методисты РМК |
| 3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных проектов Цели: - 1. Выявление запроса педагогов на курсовую переподготовку. 2.Корректировка прохождения педагогическими работниками образовательных организаций Бготольского района обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 3. Учет числа курсов повышения квалификации. 4.Составление банка данных курсовой переподготовки; 5. Повышение активности участия педагогов в семинарах, конференциях, мастер-классах, конкурсах педагогического мастерства и других методических мероприятиях на основе изучения профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций Бготольского района. |  |  |  |  |
| 3.1 | Оформить заявки на повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации федеральных программ и на основе выявленных профессиональных дефицитов | Ежегодно. Декабрь, май | Оформлены заявки на курсы повышения квалификации по направлениям: - введение обновленных ФГОС; - формирование и оценка ФГ; - внедрение цифровой образовательной среды; - реализация деятельностного подхода на базе ККИПК и ППРО и ФГАОПУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Методисты РМК |
| 3.2 | Информирование всего педагогического сообщества Боготольского района | Постоянно, ежегодно | Действует сайт Управления образования, сайты ОУ, постоянное участие в вебинарах и семинарах по обновленным ФГОС, ФФГ | Методисты УО |
| 3.3 | Составить банк данных по прохождению педагогами курсов повышения квалификации на базе ККИПК и ЦНППМПК | Ежегодно. Ноябрь | Составлен банк особо востребованных курсов по повышению профессионального мастерства педагогических работников. Рекламирование наиболее востребованных курсов. | Методисты Управления образования, зам. директоров по УР. |
| 3.4 | Вести учет и мониторинг участия педагогов в вебинарах, семинарах. Проводимых ФГАОПУ ДПО «Академия Минпросвещения России»КИПК и ЦНППМ, Профсреда | Один раз в четверь | Составлен мониторинг повышения самообразования педагогов района в разрезе каждого ОУ. | Методисты Управления образования, зам. директоров по УР. |