Приложение 1

к приказу Управления образования

от  «  » сентября 2019 г. №

ПЛАН

работы отдела методической, воспитательной и кадровой работы на 2019 – 2020 уч. год.

Методическая тема: « Реализация стратегических направлений развития краевой системы образования в условиях деятельности муниципальной методической службы»

Задачи методической службы в 2019- 2020 уч. году:

1.Определить меры ответственности муниципальной методической службы в реализации основных направлений региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», « Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы».

2.Конкретизировать задачи по выполнению планируемых результатов по основным направлениям региональных проектов.

3.Согласовать способы достижения планируемых результатов по основным направлениям региональных проектов.

| Краевой проект « Современная школа» Цель: Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия и задачи на федеральном уровне | Основные задачи на региональном уровне |  |  |  |  | Основные мероприятия на муниципальном уровне |  |  |  |  |  | Основные показатели реализации мероприятий на школьном уровне |  |  |
| 1.Утверждение новых образовательных стандартов и одобрение новых примерных образовательных программ по различным предметам |  |  |  |  |  | 1. Регулярно проводить ознакомление материалов на сайтах министерства просвещения РФ info@edu.gov.ru, министерства Красноярского края www.krao.ru, ККИПК www.kipk.ru, краевого сообщества учителей предметников modle.kipk.ru. |  |  |  |  |  | Количество педагогов, которые зарегистрированы на сетевых сообществах педагогов modle.kipk.ru. Количество педагогов, чьи методические разработки выставлены на сайтах сетевых сообществ. |  |  |
| 1.Внедрить в Российские школы новые методы обучения и воспитания, современные образовательные технологии |  |  |  |  | 1.Продолжить распространение эффективных практик обновления содержания и технологий обучения в рамках регионального атласа образовательных практик | 1. Проведение разработческого семинара на базе Управления образования « Обобщение и оформление педагогического и управленческого опыта». |  |  | 28 – 29 октября. Преподаватели ККИПК |  |  | Количество педагогов участвующих в семинаре |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Проведение муниципального фестиваля « Реализация национального проекта «Образование» через педагогические и управленческие практики» с целью предварительного отбора практик для включения в РАОП. Направления: *построение и развитие цифровой образовательной среды ОУ; *использование новых педагогических технологий (в том числе онлайн технологий); *формирование новых образовательных результатов (читательская, финансовая, математическая, естественно – научная грамотности); *преподавание предметов в соответствии с обновленными предметными концепциями (история, обществознание, география); *формирование и сопровождение ИОП школьников. |  |  | Декабрь 2019 года на базе МКОУ Вагинской СОШ |  |  | 1.Количество представленных на фестиваль практик. 2.Количество практик рекомендованных для оформления в региональный атлас образовательных практик. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Индивидуальное сопровождение методистами Управления образования практик претендующих на включение в региональный атлас образовательных практик. |  |  | Январь – апрель 2020 года. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Участие в краевом форуме управленческих и педагогических практик. |  |  | Май 2020 год ККИПК |  |  | 1.Количество практик помещенных в РАОП |  |  |
|  | 2. Для изменения содержания образования обеспечить переход на новые педагогические технологии, обеспечивающие достижения новых образовательных результатов. |  |  |  |  | 1.Методический семинар №1 на базе Управления образования для зам. директоров по УР «Новые педагогические технологии: «Обучение через исследование», « Технология учебного проектирования», «Технология смешанного обучения» как одно из условий достижения новых образовательных результатов». |  |  | Октябрь 2019 года. Отв. Живоглядова О.Н. Свидрицкая О.В. Федченко С.А. |  |  | Называют особенность каждой технологии. Что дает технология для учителя и ученика. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Методический семинар №2 на базе Управления образования для зам. директоров по УР « Новые педагогические технологии: «Игровые технологии», « Технология перевернутого класса», « Современные онлайн – технологии» |  |  | Декабрь 2019 года. Отв. Сурженко И.П., Баранец И.О., Тимохина Т.В. |  |  | Называют особенность каждой технологии. Что дает технология для учителя и ученика |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Освоение педагогами современных технологий обучения и воспитания через посещение курсовой переподготовки, участия в методических семинарах и т.д. *обучение через исследование; *технология учебного проектирования; *технология смешанного обучения; *игровые технологии; *технологии дистанционного и смешанного обучения; *современные онлайн – технологии; *технология перевернутого класса; |  |  | В течение учебного года |  |  | Количество педагогов: *называют технологии и объясняют их применение; *количество педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации по одной из технологий; *к-во педагогов, которые применяют одну из технологий на практике. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Предусмотреть в корпоративном заказе на повышение квалификации (2 раза в год ноябрь, май) курсы по освоению новыми педагогическими технологиями |  |  | Ноябрь 2019 года. май 2020 года. |  |  | Наличие корпоративного заказа в ОУ. |  |  |
|  | 3.Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе: инструменты и механизмы управления Разработка нового поколения учебно-методических материалов – системы заданий для 5-9-х классов – по математической грамотности, читательской грамотности, естественно-научной грамотности, финансовой грамотности, креативному мышлению, глобальным компетенциям. |  |  |  |  | 1.Организовать работу по вопросам формирования функциональной грамотности школьников, используя материалы КГКСУ « Центр оценки качества образования по итогам оценочных процедур»: *читательская грамотность- 4класс; *математическая грамотность – 6 класс *естественнонаучная грамотность – 6 класс |  |  | В течение года. Ноябрь 2019 года, январь, март 2020 года Руководители РМО и ШМО учителей предметников. |  |  | Анализ результатов по читательской грамотности учащихся 4, 6, классов в районе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Разработать дорожные карты по развитию функциональной грамотности школьников. |  |  | В течение 2019-2020 уч.года |  |  | Разработаны и утверждены дорожные карты. Апрель 2020 года. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Укрупнять РМО учителей предметников по направлению – формирование функциональной грамотности школьников: *естественнонаучные (физика, химия, биология, география); *социальные (история, обществознание.). Планы работ РМО будут представлены в приложении. |  |  | Август 2019 года. Планирование работы по формированию функциональной грамотности. |  |  | Планы работ по формированию функциональной грамотности школьников по социальным, естественнонаучным, гуманитарным дисциплинам. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Создание творческих групп внутри РМО по практикам формирования читательской, математической, естественнонаучной и финансовой грамотностям. |  |  | Май 2020 год |  |  | Обозначены практики по формированию функциональной грамотности. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.Планирование курсовой подготовки для педагогов и управленцев по направлениям формирования функциональной грамотности школьников. Заявка 2 раза в год. 6.Проведение курсов на базе Управления образования: * «Секреты формирования читательской грамотности на уроках математики» - 24 часа * «Приемы формирования групп читательских умений» - 24 часа *«Формирование читательской грамотности при изучении истории и обществознания» - 36 часов. |  |  | В течение года Январь 2020 года Март 2020года Март 2020 года. |  |  | К – во педагогов прошедших курсовую переподготовку по данному направлению Моделируют учебные ситуации по организации работы учащихся с различными текстами. Разрабатывают задания по формированию функциональной грамотности. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Формирование финансовой грамотности: * проведение в 2019-2020 уч.году муниципального чемпионата по финансовой грамотности среди учащихся старших классов Боготольского района; *повышение квалификации педагогов, реализующих программы финансовой грамотности; *участие педагогов и школьников в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней по финансовой грамотности |  |  | Февраль 2020 года отв. Дорофеева А.С. В течение года В течение года |  |  | К-во школьников участвующих в чемпионате К-во победителей чемпионата К-во педагогов прошедших курсовую переподготовку К- во педагогов и школьников участвующих в различных мероприятиях |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Оформить практики по формированию читательской грамотности у учителей начальной школы. Опыт работы РМО учителей начальной школы представить для учителей предметников на педагогических чтениях «От практик к результатам» |  |  | Март 2020 года. |  |  | Представлены практики на педагогических чтениях |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.Круглый стол для зам. директоров по УР «Как я работаю с результатами оценочных процедур по формированию функциональной грамотности школьников». |  |  | Апрель 2020 год. |  |  | Управленческие практики |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.Собесодование с управленческими командами в конце учебного года |  |  | Июнь 2020 года |  |  | Доля образовательных учреждений в районе , в которых осуществляется работа с результатами оценочных процедур |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.Переход к продуктивным формам методической работы с педагогическими и управленческими кадрами на школьном и муниципальном уровнях. Семинар №1« Продуктивные формы методической работы как необходимое условие для мотивации педагогических кадров»: «Ролевые игры». «Деловая игра». Семинар №2. «Продуктивные формы методической работы как необходимое условие для работы с педагогическими кадрами»: «Методический ринг», «Дискуссия». «Педагогический совет» |  |  | Октябрь 2019 года Шмарловская А.С., Куртова О.Я. Январь 2020 года Мартынова И.В., Живоглядова О.Н., Свидрицкая О.Ю. |  |  | *применяют в работе новые активные формы методической работы (через анализ методической работы) |  |  |
| Краевой проект « Учитель будущего». Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. Национальная система учительского роста – это более усовершенствованная форма аттестации учителей, которая должна более точно отображать качество преподавания и профессионализм специалистов в сфере образовательных услуг. НСУР включает: 1.Уровневую систему оценивания профессиональной компетентности учителя; 2. Индивидуальную программу повышения квалификации; 3. Детальную дифференциацию заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Внедрить НСУР для 50% учителей ОУ |  | 1.Строительство 5 центров непрерывного повышения профессионального мастерства. |  |  |  |  | 1.Методический семинар для зам. по УР «Национальная система учительского роста (НСУР): как мы к ней готовы». Единые оценочные процедуры. |  |  | Декабрь 2019 года. Мартынова И.В. зам. по УР МКОУ Александровская СОШ. |  |  | Знают, что такое ЕФОМы; *Предметные *Психолго – педагогические *методические *коммуникатив |  |
|  |  | 2.Строителство центра оценки квалификации. 3.Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. |  |  |  |  | 2. Разъяснительная работа о проведении процедур добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников. 3.Проведение информационно – разъяснительной работы о создаваемых центрах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Создать единое сообщество молодых педагогов г. Боготола, Тюхтетского и Боготольского районов. 2.Знакомство с практиками работы Советов молодых педагогов на муниципальном уровне. 3.Разработать проект « Межмуниципальное молодежное педагогическое движение». План работы с молодыми педагогами будет представлен через приложение. 4.Внедрение методических рекомендаций Министерства просвещения России о поддержке и сопровождении педагогов до 35 лет. 5.Развитие наставничества в ОУ. |  |  | В течение года |  |  | 1.К-во молодых педагогов в ОУ, которые вовлечены в различные формы поддержки и наставничества. 2.К- во молодых педагогов, которые тали участниками летних школ, краевых педагогических игр. |  |
|  |  | 4.Системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогических работников и обновление программ повышения квалификации |  |  |  |  | 1. Повышение квалификации педагогических работников на основе использования современных цифровых технологий: * технология смешанного обучения на база ККИПК (заявочная компания); *цифровой стандарт учителя модуль №1 «Интерактивные инструменты». На базе Управления образования - март 2020 год. 2. Участие в деятельности профессиональных ассоциаций (modle.kipk.ru.). 3.Участие в мероприятиях по обмену опытом, лучшими практиками 4.Разработка перспективных планов курсовой подготовки педагогов в ОУ. 5.Проектирование индивидуальных планов самообразования педагогов. |  |  | В течение 2019 – 2020 уч. года |  |  | К- во педагогов прошедших обучение. К- во педагогов представившие свои разработки на сайте Наличие в ОУ перспективного плана |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Проведение муниципальных этапов краевых конкурсов с обновленным содержанием: *«Учитель года» - январь 2020 год; * «Воспитатель года» - апрель 2020 год; * «Педагогический дебют» - апрель 2020 год. * «Салют победе!» - муниципальный фестиваль среди педагогических работников |  |  |  |  |  | К- во педагогов участников конкурса; К- во педагогов победителей конкурса. |  |
| Краевой проект « Цифровая образовательная среда» Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды» |  |  | 1.Обеспечение высокоскоростным (100 и 50 Мбит/сек) Интернетом всех образовательных учреждений края. 2.Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 3.Разработка набора типовых информационных решений 4.Апробация и внедрение цифровых УМК по математике, информатике, технологии; 5.Цифровые технологии в крае: * смешанное обучение в начальной школе * смешанное обучение в основной школе (по конкурсному отбору) *Яндекс Учебник *UCHi.RU |  |  |  |  | - 1.Обеспечение высокоскоростным (50 Мбит/сек) Интернетом 25% образовательных учреждений района. 1.Создать условия для осуществления переподготовки педагогических и руководящих кадров ОУ по технологиям цифровизации образования. |  |  | В течение учебного года |  |  | К – во педагогов, которые прошли курсовую переподготовку по данному направлению Доля ОУ, в образовательную программу которых внедрены современные цифровые технологии |