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План 
мероприятий по  введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в Красноярском крае на 2010-2011 учебный год

	Направления мероприятий
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Внесение изменений в Закон Красноярского края «Об образовании», связанных с введением ФГОС НОО, в части общих положений
	март  2011
	Отдел  общего и дошкольного образования, воспитания, юридический отдел Министерства

	
	Разработка образцов нормативно-правовых  документов, регламентирующих введение ФГОС НОО для  муниципальных органов управления образованием , образовательных учреждений 
	апрель 2011
	Отдел общего и дошкольного образования, воспитания юридический отдел Министерства, рабочая группа

	
	Разработка и утверждение порядка лицензирования ОУ в соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования
	май 2011
	Служба контроля в сфере образования Красноярского края

	
	Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих
нормативное подушевое  финансирование образовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО
	сентябрь 2011
	Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и статистики, юридический отдел Министерства, рабочая группа

	Формирование системы методического обеспечения
	Разработка и издание серии методических рекомендаций по введению ФГОС НОО согласно плану разработок:
	октябрь-май 2011
	КГАОУ ДПО(ПК) С КК ИПК ППРО, рабочая группа

	
	организация деятельности методических служб по введению ФГОС НОО;
	
	

	
	система оценки качества образования;
	
	

	
	описание технологии   создания информационно-образовательной среды по итогам работы пилотных школ;
	
	

	
	по управлению процессами введения ФГОС НОО на муниципальном и школьном уровнях;

по организации внеурочной деятельности, в том числе через организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;
	
	

	
	по созданию основной образовательной программы начального общего образования, рабочих программ учителем;
	
	

	
	разработка критериев готовности школ к введению ФГОС и направление в территории;
	
	

	
	по введению ФГОС НОО в малокомплектных школах;
	
	

	
	по разработке программы  проектирования универсальных учебных действий;
	
	

	
	по определению необходимого минимального перечня оборудования для оснащения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	
	

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	Разработка экономических расчетов стоимости  обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с вариантами перечней учебно-материального оснащения общеобразовательных учреждений
	август 2011
	Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и статистики, юридический отдел Министерства, рабочая группа

	
	Формирование бюджета на 2012 год в части расходов на образование с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО в Красноярском крае
	июнь-сентябрь 2011
	Отдел экономического анализа, бюджетного планирования и статистики  Министерства

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Проведение заседаний рабочей группы по  реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Красноярском крае
	один раз в месяц у заместителя министра и один раз в два месяца у министра
	Отдел  общего и дошкольного образования, воспитания Министерства

	
	Разработка, согласование программ работы пилотных школ в соответствии с выбранным направлением работы
	октябрь 2010
	Отдел  общего и дошкольного образования, воспитания, КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, рабочая группа

	
	Определение списка пилотных школ, на базе которых будет организована работа по апробации перечня оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, организация сопровождения данных школ
	октябрь 2010-апрель 2011
	КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО

	
	Проведение анализа готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО
	ноябрь 2010
	МОУО, ОУ

	
	Разработка и утверждение муниципальными образованиями мероприятий по обеспечению введения стандартов второго поколения 
	ноябрь 2010
	МОУО

	
	Разработка планов, программ подготовки школ к введению ФГОС
	ноябрь 2010
	МОУО, ОУ

	
	Обеспечение деятельности муниципальных служб по информационно-методическому обеспечению введения ФГОС НОО
	февраль 2011
	МОУО

	
	Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях края
	февраль 2011
	Отдел общего и дошкольного образования, воспитания, юридический отдел
 Министерства, рабочая группа 

	
	Информирование муниципальных систем образования о наработках пилотных школ
	постоянно
	МОУО

	
	Организация деятельности 38 пилотных ОУ в 17 МОУО по введению ФГОС НОО в соответствии с планом мероприятий  «Организация деятельности по введению требований федерального государственного  образовательного стандарта начального образования в пилотных школах Красноярского края», утвержденному ректором КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК ППРО,  МОУО  
	2010-2011 в соответствии с планом мероприятий 
	КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, педагогические колледжи,  МОУО

	
	Организация сопровождения апробации учебного оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО в пилотных школах. Закрепление ответственных кураторов-методистов за каждой пилотной школой
	2010-2011
	КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО

	
	Проведение совещаний с руководителями пилотных МОУО, педагогических колледжей по темам:

1. Организация деятельности участников проекта в рамках 3-го этапа апробации;

2. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию ФГОС в первых классах;

3. Презентация команд образовательных учреждений Шушенского, Енисейского, Березовского районов, гг. Ачинска, Канска (организация внеурочной деятельности, работа с родителями, работа с кадрами)
	согласно плану мероприятий   по введению требований ФГОС НОО в пилотных школах края
	КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО,
 МОУО, рабочаяя группа

	
	Разработка региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: апробация инструментария мониторинга предметных компетенций выпускников начальной школы
	январь 2011

	КГБСУ «Центр оценки качества образования»

	
	Разработка региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: проведение исследования предметных компетенций выпускников начальной школы
	март  2011
	КГБСУ «Центр оценки качества образования»

	
	Обеспечение включения края в общероссийский мониторинг по введению ФГОС НОО  организация проведения данного мониторинга
	июнь 2011
	КГБСУ «Центр оценки качества образования»

	
	Обсуждение вопроса «Практика подготовки введения ФГОС НОО в пилотных ОУ» на августовских совещаниях: демонстрация результатов второго года реализации ФГОС НОО 

	август 2011
	Отдел общего и дошкольного образования, воспитания Министерства, КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, МОУО

	
	Конференция «Опыт введения и реализации ФГОС в пилотных школах»
	октябрь 2011
	КГАОУ ДПО (ПК С КК ИПК ППРО,  педагогические колледжи, МОУО

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Подготовка педагогов-тьюторов для проведения подготовки управленческих и педагогических кадров из числа методистов КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, педколледжей, педвузов, методистов муниципальных методических служб в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	согласно графику Минобрнауки России
	КГАОУ ДПО(ПК) С КК ИПК ППРО

	
	Организация повышения квалификации педагогических кадров общеобразовательных учреждений, специалистов методических служб по вопросам введения ФГОС НОО
	октябрь 2010-

август 2011
	ГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, МОУО, ОУ

	
	Организация подготовки студентов педагогических учебных заведений края для работы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	сентябрь 2011
	Педагогические колледжи

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Разработка и реализация медиа-плана  по информированию общественности через СМИ о переходе на ФГОС НОО
	ноябрь 2010-сентябрь 2011
	Король Е.В.

	
	Информирование о результатах  деятельности по введению ФГОС в муниципальных, региональных, федеральных СМИ
	ноябрь 2010-сентябрь 2011
	Король Е.В. 

	
	Обеспечение деятельности форума педагогических работников на сайте КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК ППРО
	постоянно
	КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО

	Создание материально-технического обеспечения
	Определение перечня  учебного  оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для апробации в пяти пилотных школах
	октябрь 2010
	КГАОУ ДПО(ПК) С КК ИПК ППРО

	
	Организация апробации инварианта необходимого оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО на базе пилотных школ
	январь-май 2011
	КГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, МОУО, ОУ

	
	Определение и утверждение краевых требований к оптимальной оснащенности учебного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО


	июнь 2011
	ГАОУ ДПО (ПК) С КК ИПК ППРО, Министерство
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	июль 2011
	МОУО, ОУ


Заместитель министра













        Н.В. Анохина

