[bookmark: _GoBack]План работы по методическому сопровождению
работы с одаренными детьми в Боготольском районе
на 2020-2021 уч. г.

I. Основные направления:
1. Повышения качества работы с одаренными детьми
2. Работа с одаренными детьми и методическое сопровождение кураторов ведущих работу с одаренными детьми в ОУ Боготольского района
3. Повышение профессионального мастерства школьных кураторов через:
· Курсовую переподготовку
· Участие в семинарах, круглых столах
4. Обобщение и тиражирование опыта работы с одаренными детьми:
5. Сопровождение и анализ работы с одаренными детьми
6. Ведение районной электронной базы данных «Одаренные дети» КИАСУО
7. Ведение районной электронной базы данных «ВсОШ»
8. Проведение ежемесячных, ежеквартальных мониторингов

II. Направления работы: «Работа с одаренными детьми и методическое сопровождение»

	Дата
	Мероприятие
	Место проведения
	Ответственный, участники

	сентябрь

	08.09
	Совещание кураторов ведущих работу с одаренными детьми в ОУ по теме: «Утверждение годового плана работы на новый учебный год»
	УО
	Методист УО
Кураторы 

	01.09 – 09.09
	Формирование списка, предоставление документов и аккредитация независимых наблюдателей для Школьного этапа ВсОШ, Приказы на проведение ШЭ
	УО
	Методист УО
Кураторы

	07.09-21.09
	Проверка базы данных «Одаренные дети» КИАСУО Анализ наполняемости и актуальность 
	СОШ
	Методист УО
Кураторы

	07.09-21.09

	Разработка на базе РМО учителей-предметников и предоставление в УО олимпиадных заданий по каждому предмету
	СОШ
	РМО учителей-предметников

	21.09-25-09
	Предоставление олимпиадных заданий в ОУ района
	СОШ
	Методист УО


	28.09-23.10
	Школьный этап ВсОШ
	СОШ
	Кураторы, Учащиеся ОУ 

	07.09-21.09
	Обновление информации и размещение на сайтах УО и СОШ
	УО
СОШ
	Кураторы 
Методист УО

	октябрь

	28.09-23.10
	Школьный этап ВсОШ
	СОШ
	Кураторы, Учащиеся ОУ 

	26.10-30.10
	Формирование списка участников в Муниципальном этапе ВсОШ
	УО
	Методист УО
Кураторы

	26.10-30.10
	Формирование списка, предоставление документов и аккредитация независимых наблюдателей для Муниципального этапа ВсОШ
Приказы на проведение МЭ, формирование жюри по каждому предмету
	УО
	Методист УО
Кураторы

	26.10-30.10
	Внесение результатов ШЭ ВсОШ в базу данных «Одаренные дети» КИАСУО
	
	Кураторы, 

	23.10-05.11
	отчет о Школьном этапе ВсОШ
	СОШ
	Методист УО
Кураторы 

	ноябрь

	23.10-05.11
	отчет о Школьном этапе ВсОШ
	СОШ
	Методист УО
Кураторы 

	02.11-29.11
	Муниципальный этап ВсОШ
	СОШ
	Методист УО
Кураторы, Учащиеся ОУ 

	02.11-29.11
	Проверка олимпиадных заданий МЭ ВсОШ
	УО
	Методист УО
Предметное жюри

	02.11-29.11
	Внесение результатов в базу ВсОШ и в базу данных «Одаренные дети» КИАСУО
	УО
	Методист УО


	Декабрь

	11.12
	Предоставление отчета о Муниципальном этапе ВсОШ
	УО
	Методист УО
Кураторы 

	11.12-
	Формирование списка участников в Региональном этапе ВсОШ
	УО
	Методист УО
Кураторы

	В течении месяца
	Краевой финальный этап молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»
	дистанционно
	Методист УО
Кураторы

	Февраль

	В течение месяца
	Региональный этап ВсОШ
	УО
	Методист УО
Кураторы 

	19.02
	Муниципальный  этап краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири» 
	СОШ
	Методист УО
Кураторы

	Апрель

	В течение месяца
	Заочный региональный этап краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири»
	
	Методист УО
Кураторы, 

	Май

	12.05.
	Совещание кураторов «Анализ деятельности за 2020- 2021 учебный год и планирование на новый учебный год»
	УО
	Методист УО
Кураторы



III. Повышение профессионального мастерства и обобщение, тиражирование передового опыта
	Дата
	Мероприятие
	Место проведения
	Ответственный, участники

	Сентябрь 

	24.09
	Консультации: «Работа базе данных «Одаренные дети» КИАСУО
	УО
	Методист УО
Кураторы

	Ноябрь 

	26.11
	Консультации: «Внесение результатов ВсОШ в  базу данных «Одаренные дети» КИАСУО
	УО
	Методист УО Кураторы

	Февраль

	В течение месяца
	Консультации: «Новые формы работы с одаренными детьми» 
	УО
	Методист УО
Кураторы

	Апрель

	В течение месяца
	Консультации: «Внесение достижений учащихся в  базу данных «Одаренные дети» КИАСУО
	УО
	Методист УО
Кураторы



IV. Работа с банком данных. Отчетность
	Мероприятие
	Ответственный, участники

	В течении года

	Анализ учащихся стоящих в базе «Одаренные дети» КИАСУО
	Методист УО
Кураторы

	Внесение результатов в базу «Одаренные дети» КИАСУО
	

	Годовой отчет по работе с одаренными детьми
	

	Ежемесячно

	к 27 числу
	План работы с одаренными 
	

	Период выпуска с 01.06 по 01.09 

	Анализ учащихся стоящих в базе «Одаренные дети» КИАСУО
	Методист УО
Кураторы

	Анализ внесенных мероприятий в  базу данных «Одаренные дети» КИАСУО
	



