Приложение №1 к приказу Управления образования №69 от 19.06.2018 года

План

мероприятий по подготовке к августовской конференции 2018 года

| № | Мероприятия | Сроки проведения, исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка основного доклада | с 01.07. по 23.08.2018года | Васькина Е.В., специалисты и методисты Управления образовании, зам. директоров по УВР |
| 2. | Организация работы РМО учителей предметников ( план заседания РМО на августовской конференции ) | с 01.06 по 01.07.2018г. | Кравцова Л.А., руководители РМО. |
| 3. | Утверждение плана работы по подготовке к августовской конференции | к 19.06. 2018года | Кравцова Л.А. |
| 4. | Подготовка проекта программы проведения конференции. Подготовка программы проведения августовской конференции 2018года | к 09.07.2018года | Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, руководители РМО |
| 5. | Оформление выставки «Русь мастеровая». | 27.08.2018г. | МКОУ Вагинская СОШ, методисты Управления образования, работники РДК |
| 6. | Предоставить экспонаты на выставку «Русь мастеровая 2018» в Управление образования | 21 – 22 08.2018 года в Управление образования | Директора ОУ, методисты Управления образования |
| 7. | Предоставить материал к выставке «Образование Боготольского района в фотографиях и документах» | 21 августа 2018 года | Руководители ОУ |
| 8. | Оформление выставки: «Образование Боготольского района в фотографиях и документах» | 27 августа 2018 года | Кравцова Л.А. Ответственные за выставку от ОУ. |
| 11. | Оформление сцены и фойе в РДК | 27 08.2018года | Работники РДК, работники УО, педагоги МКОУ Вагинской СОШ |
| 12. | Музыкальное сопровождение | 28 августа | Работники РДК |
| 13. | Встреча участников конференции, регистрация участников | 28 августа | МКОУ Вагинская СОШ |
| 16. | Оформление презентации « Образование Боготольского района за 2017 -2018 уч.год» | к 20 августа 2018 года | Богданов Д.В. |
| 17. | Показ презентации на конференции | 28.08.2018г. | Богданов Д.В. |
| 19. | Приглашение представителей СМИ, гостей. Пригласительные билеты. |  | Кравцова Л.А. |
| 20. | Организация питания Деньги собрать и сдать в Управление образования вместе со списками к 17 августа. | 28 августа | МКОУ Вагинская СОШ |