Приложение №1 к приказу Управления образования №69 от 19.06.2018 года
                                             	  План 
мероприятий по подготовке к августовской конференции 2018 года
	№
	Мероприятия
	Сроки проведения, исполнения
	Ответственные

	1.
	Подготовка основного доклада
	с 01.07.  по 
23.08.2018года
	Васькина Е.В., специалисты и методисты Управления образовании, зам. директоров по УВР

	2.
	Организация работы РМО учителей предметников ( план заседания РМО на августовской конференции )
	с 01.06 по 01.07.2018г.
	Кравцова Л.А., руководители РМО.

	3.
	Утверждение плана работы по подготовке к августовской конференции
	к 19.06. 2018года
	Кравцова Л.А.

	4.
	Подготовка проекта программы проведения конференции.
Подготовка программы проведения августовской конференции 2018года
	к 09.07.2018года



	Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, руководители РМО

	5.
	Оформление выставки «Русь мастеровая». 
	27.08.2018г.
	МКОУ Вагинская СОШ, методисты Управления образования, работники РДК

	6.
	 Предоставить экспонаты на выставку «Русь мастеровая 2018» в Управление образования
	21 – 22 08.2018 года в Управление образования
	Директора ОУ, методисты Управления образования

	7.
	Предоставить материал к выставке «Образование Боготольского района в фотографиях и документах»
	21 августа 2018 года
	Руководители ОУ


	8.
	Оформление выставки:
«Образование Боготольского района в фотографиях и документах»
	27 августа 2018 года
	[bookmark: _GoBack]Кравцова Л.А. Ответственные за выставку от ОУ.

	11.
	Оформление сцены и фойе в РДК
	27 08.2018года
	Работники РДК, работники УО, педагоги МКОУ Вагинской СОШ

	12.
	Музыкальное сопровождение
	28 августа 
	Работники РДК

	13.
	Встреча участников конференции, регистрация участников
	28 августа
	МКОУ Вагинская СОШ

	16.
	Оформление презентации « Образование Боготольского района за 2017 -2018 уч.год»
	к  20 августа 2018 года
	 Богданов Д.В.

	17.
	Показ презентации на конференции
	28.08.2018г.
	Богданов Д.В.

	19.
	Приглашение представителей СМИ, гостей. Пригласительные билеты.
	
	Кравцова Л.А.

	20.
	Организация питания 
Деньги собрать и сдать  в Управление образования вместе со списками к 17 августа.
	28 августа
	МКОУ Вагинская СОШ




