Приложение №1 к приказу Управления образования №58 от 31.05.2016г.
                                             	  План 
мероприятий по подготовке к августовской конференции 2016 года
	№
	Мероприятия
	Сроки проведения, исполнения
	Ответственные

	1.
	Подготовка основного доклада
	с 01.07.  по 
23.08.2016года
	Васькина Е.В., специалисты и методисты Управления образовании, зам. директоров по УВР

	2.
	Организация работы педагогических мастерских, круглых столов, секций, РМО учителей предметников (определение тем и выступающих)
	с 01.06 по 01.07.2016г.
	Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, руководители РМО.

	3.
	Утверждение плана работы по подготовке к августовской конференции
	к 03.06. 2016года
	Кравцова Л.А.

	4.
	Подготовка программы проведения конференции.
	к 28.06.2016года
	Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, руководители РМО

	5.
	Составление списка награждаемых, оформление грамот.
	к 15.08.2016года
	Кравцова Л.А.

	6.
	Чествование юбиляров и ветеранов педагогического труда
	25.08.2016г.
	МБОУ Большекосульская СОШ, Кравцова Л.А.

	7.
	Составление сметы, приобретение цветов и подарков
	01.08.2016г.
24.08.2016г.
	Кравцова Л.А.

	8.
	Оформление выставки «Русь мастеровая»
	24.08.2016г.
	МКОУ Вагинская СОШ, методисты Управления образования, работники РДК

	9.
	 Предоставить экспонаты на выставку «Русь мастеровая» согласно поданным заявкам
	20.08.2016 года в Управление образования
	Директора ОУ, методисты Управления образования

	10.
	Оформление зала в РДК
	23-24 августа
	МБОУ Юрьевская СОШ, МКОУ Александровская СОШ.

	11.
	Оформление сцены в РДК
	23 -24 августа
	МБОУ Критовская СОШ, МБОУ Боготольская СОШ.

	12.
	Оформление фойе в РДК
	23 -24 августа
	МКОУ Владимировская СОШ,  МКОУ Краснозаводская СОШ

	13.
	Музыкальное сопровождение
	25 августа 
	МКОУ Чайковская СОШ

	14.
	Встреча участников конференции, регистрация участников
	25 августа
	МБОУ Боготольская СОШ

	15.
	Показ фильма на пленарной части конференции «Система образования Боготольского района»
	25 августа
	Климов А.С., Игнатюк А.В., Богданов Д.В.

	16.
	Предоставить презентации, видеоролики в Управление образования для создания фильма
	14.06.2016г.
	Зам. директоров по УВР

	17.
	Монтаж фильма
	16.06.2016г.
	Игнатюк А.В., Климов А.С., Богданов Д.В.

	18.
	Оформление пригласительных билетов
	22.08.2016г.
	Богданов Д.В.

	19.
	Приглашение представителей СМИ, гостей, приглашенных
	25.08.2016г.
	Борисова Н.Л.

	20.
	Организация питания (один раз в день)
Деньги собрать и сдать  в Управление образования вместе со списками на каждый день к 22 августа.
	25 – 26 августа
	МКОУ Вагинская СОШ
Председатели профсоюзных комитетов

	21.
	Подготовка материалов к выпуску методического сборника «Современный урок в контексте стандартов нового поколения»
	с 01.06 по 01.07.2016года
	Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, учителя - предметники и учителя начальных классов.



