Муниципальное общеобразовательное учреждение

Кавельщинская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

22 января 2021 года                                                                            №  29

Об утверждении дорожной карты

по разработке и внедрению

рабочей программы воспитания

и календарного плана воспитательной работы

в МОУ Кавельщинской ООШ

и состава профессионально-общественной

рабочей группы

На основании приказа отдела образования Администрации Бельского района Тверской области от 11 января 2021 года «Об утверждении дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях Бельского района, в соответствии с федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ № 304),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МОУ Кавельщинской ООШ (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

- Утвердить состав профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (Приложение 2).

- Назначить координатором работы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и взаимодействию с муниципальным координатором Краснову Л.В, руководителя ШМО классных руководителей.

- Назначить ответственным за сопровождение раздела сайта, посвященного вопросам разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Дукину Л.В., вожатую школы.

- Заместителю  директора по  учебно - воспитательной работе Евстафьевой Л.В. организовать работу по  реализации Дорожной карты.

- Профессионально-общественной рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы приступить к работе с 1 марта 2021 года.

- Руководителю профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы:

- организовать ознакомление членов рабочей группы с основными материалами от разработчиков Примерной программы воспитания, инструктивно-методическими материалами по разработке рабочей программы воспитания;

- организовать работу рабочей группы;

- обеспечить информационное сопровождение деятельности рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

- Ответственному за сопровождение раздела сайта, посвященного вопросам разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы разместить на сайте следующие материалы:

- приказ об утверждении Дорожной карты;

- основную информацию от разработчиков Примерной программы воспитания;

- информацию о ходе процесса разработки рабочей программы воспитания (по мере ее появления);

- иную рабочую информацию.

- Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.

И. о. директора школы:                     И.М. Дукин

С приказом ознакомлены:

Приложение  2

к приказу по школе

от 22.01.2021 № 29

Состав рабочей группы МОУ Кавельщинской ООШ по реализации дорожной карты работ на 2020-2021 годы по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

Председатель – Дукин И.М., и. о. директора школы;

Члены:

- Евстафьева Л.В., и. о. замдиректора по УВР;

- Дукина Л.В., и. о. вожатой школы;

- Горенкова О.В., профорг школы;

- Евграфова Р.С., инспектор по охране детства;

- Телухина Л.Э., представитель от родителей;

- Шапекина Диана, представитель от обучающихся.

приложение 1 к приказу

от « 22 » января 2021 года № 29

Дорожная карта

организации работ на 2020-2021 годы

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

в МОУ Кавельщинской ООШ,

(наименование образовательной организации)

Дорожная карта  является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания  и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации.

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке рабочей программы воспитания, (единой для всех уровней образования – для образовательных организаций НОО, ООО, СОО).

Дорожная карта  представляет собой систему мероприятий по следующим  направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

| № п/п | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания» | Руководитель образовательной организации | октябрь 2020 – январь 2021 | Протокол расширенного заседания педагогического совета образовательной организации |
| 2. | Создание профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации | Руководитель образовательной организации | октябрь 2020 – январь 2021 | Приказ о создании профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 3. | Утверждение дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации | Руководитель образовательной организации | октябрь 2020- январь 2021 | Приказ об утверждении дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации |
| 3. | Назначение координатора для сопровождения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации, организации взаимодействия с муниципальным координатором | Руководитель образовательной организации | октябрь 2020 – январь 2021 | Приказ о назначении координатора для сопровождения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, организации взаимодействия с муниципальным координатором |
| 4. | Организация и проведение установочного семинара-совещания для членов профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации, | Заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | январь 2021 | Программа семинара-совещания |
| 5. | Создание на сайте образовательной организации постоянно действующего специального раздела по вопросам воспитания, освещения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | Ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации | январь 2021, далее – по мере появления информации | На сайте образовательной организации создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания, где, в том числе, освещается ход работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 6. | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | январь, февраль 2021 | Аналитическая справка |
| 7. | Планирование совместной работы с социальными партнерами образовательной организации | Заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | май 2021 | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| - Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |
| 8. | Разработка проекта рабочей программы воспитания ( для образовательных организаций НОО, ООО, СОО можно конкретизировать и включить отдельно работу по каждому разделу рабочей программы воспитания) Пояснительная записка проекта рабочей программы воспитания Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация» Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно - эстетической среды» (можно исключить какие-либо модули из перечня вариативных, добавить в вариативной части собственные модули) Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | январь – апрель 2021 года | Проект рабочей программы воспитания (для образовательных организаций НОО, ООО, СОО - в случае конкретизации и включения в дорожную карту мероприятий по каждому разделу рабочей программы воспитания в планируемых результатах следует отразить: Проект пояснительной записки к рабочей программе воспитания; Проект содержательной части рабочей программы воспитания (для каждого из 4-х разделов рабочей программы воспитания) |
| 9. | Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования ( образовательных организациях НОО, ООО, СОО календарный план может быть выстроен в соответствии с модулями рабочей программы воспитания) | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | май-июнь 2021 | Календарный план воспитательной работы образовательной организации на 2021/22 учебный год |
| - Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |
| 10. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете образовательной организации | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Протокол заседания педагогического совета |
| 11. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Протокол заседания общего родительского собрания образовательной организации |
| 12. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с советом обучающихся, советом старшеклассников, советом школы (для образовательных организациях НОО, ООО, СОО) | заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Протокол заседания совета обучающихся |
| 13. | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и общего родительского собрания, совета обучающихся (для образовательных организациях НОО, ООО, СОО | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 года | Актуализированный проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями на основе состоявшихся обсуждений с участниками образовательных отношений |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 14. | Утверждение рабочей программы воспитания образовательной организации | Руководитель образовательной организации | не позднее августа 2021 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 15. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации рабочей программы воспитания, (или внесение изменений в действующие) | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | 2021 год | Протокол(ы) заседания(й) коллегиальных органов управления (педагоги, родители, обучающиеся),на которых рассматривались вопросы согласования, внесения изменений в локальные акты. Приказы об утверждении либо внесении изменений в локальные акты |
| 16. | Подписание договоров с социальными партнерами образовательной организации об организации совместной деятельности в сфере воспитания | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | 2021 год | Подписанные договоры и соглашения с социальными партнерами образовательной организации в сфере воспитания |
| 17. | Внесение рабочей программы воспитания в состав основной образовательной программы образовательной организации | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | не позднее августа 2021 | Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 18. | Мотивирование педагогов, воспитателей, тьюторов, наставников и др. специалистов образовательной организации на профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | в течение 2021 | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |
| 19. | Организация методических семинаров для различных категорий педагогических работников по внедрению и реализации рабочей программы воспитания | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | в течение 2021 | Планы работы методических объединений . Отчет о реализации планов. Аналитические справки по итогам проведения семинаров |
| 20. | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в образовательной организации | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | в течение 2021 | Аналитическая записка |
| 21. | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников образовательной организации к эффективной организации и повышению качества воспитательной работы | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | в течение 2021 | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |
| - Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания |  |  |  |  |
| 22. | Организация и проведение цикла совещаний, семинаров по вопросам реализации в образовательной организации ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | течение 2021 | Планы и программы совещаний, семинаров; информационно-аналитические материалы и презентации |
| 23. | Консультирование членов профессионально-общественной рабочей группы, (классных руководителей – для образовательных организаций НОО, ООО, СОО), родителей обучающихся по вопросам разработки, внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | в течение 2021 | Перечень ответов на наиболее часто возникающие вопросы разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы |
| 24. | Информирование родителей (законных представителей) и учащихся о внесенных изменениях в основную образовательную программу образовательной организации | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | в течение 2021 | Сайт образовательной организации |
| 25. | Размещение основной образовательной программы, включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте школы | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации | до 1 сентября 2021 | Сайт образовательной организации |
| 26. | Размещение на сайте образовательной организации ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год | заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации | не позднее 1 сентября 2021 | Сайт образовательной организации |
| 27. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий дорожной карты по организации в образовательной организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке, внедрению и реализации рабочей программы воспитания | заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе, руководитель профессионально – общественной группы | в течение 2021 года | Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях |
| - Мониторинг |  |  |  |  |
| 28. | Проведение внутреннего мониторинга реализации Дорожной карты в образовательной организации | заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | ежемесячно в течение 2021 | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения мониторинга |
| 29. | Предоставление результатов внутреннего мониторинга реализации Дорожной карты в образовательной организации, организации процесса разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания муниципальному координатору | заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | ежемесячно в течение 2021 | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения внутреннего мониторинга (по запросу) |
| - Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 30. | Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания, мероприятий ежегодного календарного плана воспитательной работы за счет средств местного и областного бюджета Тверской области | Руководитель образовательной организации | в течение 2021 года | Подготовлен финансовый отчет |
| 31. | Привлечение спонсорской и благотворительной помощи | Руководитель образовательной организации | в течение 2021 года | Финансовый отчет |
| 32. | Участие в проектах и программах на соискание грантов | заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе | в течение 2021 года | Аналитическая записка |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 33. | Укрепление материально-технической базы образовательной организации в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя образовательной организации | 2021 | Программа развития образовательной организации. Аналитическая записка |

Руководитель

образовательной организации               подпись                                                              (ФИО)