Отчет о проделанной работе с 01.01.2024 по 14.02.2024года

По проекту «Сказать жизни. Да»

На основании предоставленных списков мобилизованных, Администрацией Шегарского района, отработаны следующие населенные пункты: с. Победа-Лесная дача, с.Трубочево, с.Малобрагино, с.Вороновка, с.Гусево, с.Анастасьевка (частично). с.Баткат,с.Каргала Решено было начать работу с удаленных населённых пунктов, с. Мельниково отработать позже. В списках мобилизованных числится 63 человека, из которых в Шегарском районе имеют прописку 12 человек, но фактически проживают в г. Томске. Все списки по сельским поселениям отработаны с главами поселений. Так же все встречи с семьями согласованы через глав поселений. Время встреч тоже согласовывалось с семьями СВО. С разрешения семей СВО создан чат в группе — вот сап «Сказать жизни. Да!». В чате состоит 20 человек (список прилагается).

Командой проекта 03.02.2024г.  в 18-00 проведен «Клуб родственников участников СВО» в с. Победа Лесная дача, на базе Дома интерната «Лесная дача», где работают родственники участников СВО. При поддержке директора дома интерната Шкарлатова К.В. Выданы памятки, проведена беседа разъяснительного характера по мерам социальной поддержки, запланирована следующая встреча на 16.02.2024г. Время будет уточнятся. (протокол клуба прилагается). Фото встречи прилагается.

Командой проекта 06.02.2024г в 18-00 на базе Дома культуры проведен Клуб родственников участников СВО» с.Вороновка. Выданы памятки, проведена беседа разъяснительного характера по мерам социальной поддержки, следующая встреча запланирована на 4 марта. (протокол клуба прилагается).

Фото встречи прилагается.

Командой проекта 07.02.2024г в 17-40 на базе администрации Трубочевского поселения проведен Клуб родственников участников СВО» с.Трубочево. Выданы памятки, проведена беседа разъяснительного характера по мерам социальной поддержки, следующая встреча запланирована на середину марта. (протокол клуба прилагается).

Фото встречи прилагается.

Семьи из: с.Малобрагино -личный приезд семьи, с.Гусево – по телефону. Вопросы, заданные семьями отработаны.

с.Анастасьевка частично отработана в декабре 2023г. На 15.02.2024г запланирована встреча в.Маркелово и с.Анастасьевка на базе администрации сельского поселения. Время будет согласоваться.

31.01.2024г проведено заседание консилиума по проекту. На повестке консилиума: итоги за январь 2024г. и планирование выездов в семьи участников СВО (копия прилагается)

На протяжении всего периода на постоянной связи велась работа по консультированию с государственным фондом «Защитники Отечества», непосредственно с куратором Волковой Аллой Ивановной. По просьбе фонда 14.02.2024г. с 10-00до 13-00 запланирована рабочая встреча фонда с семьями участников СВО на базе Службы помощи семьям и детям Шегарского района. (письмо прилагается)

Приглашен корреспондент местной газеты «Шегаркий вестник».

с.Баткат и с.Каргала- отработаны списки мобилизованных. Время встреч уточняется главами поселений. Ждем ответа.

Выданы памятки всем семьям участников СВО-30 штук. Специалистам различных муниципалитетов-13 штук.

Во время работы обращаются семьи добровольцев. Помощь им так же оказывается. Списки тоже будут уточняться. Для дальнейшей работы с их семьями.

Списки добровольцев Анастасьевкого поселения получены от главы поселения Дудиновой Г.Н.

В рамках проекта ведется работа с Центром социальной защиты населения. Получены памятки по мерам социальной поддержки, данные специалистов в каждом населенном пункте.  Для информирования семей СВО (получение мер социальной поддержки).

Руководитель проекта   Зычкова Е.О