По проекту «Сказать жизни. Да»

С октября 2023г. Служба помощи семье и детям Шегарского района, реализует проект «Сказать жизни Да!» За 9 месяцев Командой проекта отработаны следующие населенные пункты: с. Победа-Лесная дача, с.Трубачево, с.Малобрагино, с.Вороновка, с.Гусево, с.Анастасьевка, д.Нащеково, с.Баткат, с.Каргала, с.Бабарыкино, с.Вознесенка. Где проводились встречи. Отработано 70 семей. С разрешения семей участников СВО создана группа взаимопомощи — Ватсапп.  На данный момент в чате состоит 47 человек.   Командой проекта проведено 11 заседаний «Клуба родственников участников СВО». В с.Вороновка  Шегарского района проведено  познавательное мероприятие  «Вопрос-ответ» и мастер -класс «Моё солнышко» для детей участников СВО. За время реализации проекта разработаны и выданы памятки «Нормальная реакция на ненормальные обстоятельства», «К вам обратился за помощью участник СВО», «Юридическая помощь участникам СВО и их семей», «Вопрос - ответ психолога». Проведены беседы разъяснительного характера по мерам социальной поддержки, так же собрана информация о проблемах возникших в семьях участников СВО и добровольцев. В рамках проекта ведется работа с Центром социальной защиты населения. Получены памятки по мерам социальной поддержки, данные специалистов в каждом населенном пункте. Для информирования семей участников СВО (получение мер социальной поддержки). Также работа выстроена со всеми Главами сельских поселений. За отработанный период отработано 58 семей участников СВО, 12 семей добровольцев. Оказана психологическая помощь 33 семьям, из них 2 ребенка, 3 ветерана боевых действий, 21 родственникам семей участников СВО и добровольцев. Информационная поддержка-16.

На протяжении всего периода на постоянной связи ведется работа по консультированию с государственным фондом «Защитники Отечества», непосредственно с куратором Волковой Аллой Ивановной. По просьбе Службы 29.05.2024г. была организованна рабочая встреча фонда с семьями участников СВО и самими участниками СВО на базе Службы помощи семьям и детям Шегарского района.  На встрече присутствовали: Заместитель руководителя фонда Самошкина Г.А., заместитель по медицинским вопросам Плуталова О.М., куратор Волкова А.И. начальник «Центра социальной помощи населению» Шегарского района Шахрай Е.В. На встрече обсуждались вопросы материальной помощи родственникам СВО, порядок присвоения категории ветеран боевых действий, получение медицинской помощи участникам СВО и их семьям, а также возможность пройти углубленную диспансеризацию участникам СВО., вопросы по системе «Умный дом» которая дает возможность оборудовать жилое помещение для инвалидов СВО новейшими технологиями, для комфортного проживания.

В рамках рабочей встречи 13 июня Шегарский район посетила председатель законодательной думы Козловская О.В. Руководитель проекта Зычкова Е.О.  рассказала о деятельности проекта и о результатах. Ветеран СВО Александр Болотов, который является активным участником проекта, также рассказал о том, как он работает и помогает бойцам и их семьям.

Получено три благодарности от семей участников СВО. Приятно знать, что наша команда работает не зря.

Руководитель проекта   Зычкова Е.О