Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО

в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №5 «Старт в будущее»

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в Детском саду №5 «Старт в будущее».

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в Детском саду.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | август |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП. | По мере публикации новых нормативно-правовых документов |
| 3 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом. | Август-январь |
| 4 | Обеспечение профессиональной переподготовки | Август-январь |

|  | специалистов и педагогов по внедрению ФОП |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП. | Август-январь |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФОП | Август |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений в дополнений

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обсуждения ФОП ДО | Август -ноябрь |
| 2 | Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП. | Август-ноябрь |
| 3 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП. | по необходимости |
| 4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО. | сентябрь |
| 5 | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализации различных видов детской деятельности | май |
| 6 | Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС | май |
| 7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга. | с сентября 2023г |

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП | апрель |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | август-сентябрь |
| 3 | Приведение в соответствии с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ. | август-сентябрь |

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения. | Август-май |
| 2 | Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ | Октябрь |

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов | Сентябрь-май |
| 2 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП | Сентябрь-январь |

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП | Октябрь -август |
| 2 | Укрепление материально-технической базы ДОУ | Сентябрь -август |