## Slide 1: Челябинская область
Презентация защиты проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Симский механический техникум»
«Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум»
Директор
Калинина Анастасия Игоревна
Челябинск -2024 г.

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда
ГБПОУ «Симский механический техникум»
ПРОБЛЕМЫ:
Время протекания процесса – 56,27 час.
1 Отсутствие стандарта процесса расстановки библиотечного фонда
2 Длительное время поиска и выдачи учебной литературы

## Slide 4: Челябинская область
Анализ проблем
проблема | коренная причина | способ решения
1 Отсутствие стандарта процесса расстановки библиотечного фонда | Не соблюдены стандарты УДК и требования ППБ и СНиП 2.08.02-89 | Внедрение в работу библиотеки стандартов УДК и требований ППБ и СНиП 2.08.02-89
2 Длительное время поиска и выдачи учебной литературы | Нет формы подачи заявки читателя и алгоритма поиска и выдачи книг читателю. | Разработка и внедрение в работу форму заявки читателя; обучение читателей работе с каталогами

## Slide 5
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
1
2
Пирамида проблем
Проблемы, решение которых требуется
на федеральном уровне – не выявлены
Проблемы, решение которых требуется
на региональном уровне – не выявлены
1 Отсутствие стандарта процесса расстановки библиотечного фонда
2 Длительное время поиска и выдачи учебной литературы
Челябинская область

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда
ГБПОУ «Симский механический техникум»
Предложения по улучшению
1 Создание стандарта расстановки библиотечного фонда по системе УДК
2 Перестановка стеллажей, в соответствие с требованиями ППБ и СНиП2.08.02-89 (с привлечением обучающихся)
3 Расположение книг библиотечного фонда, в соответствие с требованиями системы УДК
4 Изготовление и размещение новых табличек для стеллажей и полок
5 Проведение обучающих семинаров для преподавателей и обучающихся по работе с алфавитным и систематическим каталогами
6 Разработка формы подачи заявки читателя на выдачу книг
7 Разработка алгоритма поиска и выдачи книг читателю
Время протекания
процесса – 27,95 час.
Челябинская область

## Slide 7
План реализации проекта
№ | Краткое описание проблемы | № | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат
1 | Отсутствие стандарта процесса расстановки библиотечного фонда | 1.1 | Создание стандарта расстановки библиотечного фонда по системе УДК | Зав. б-кой СМТ, Воскобойникова Юлия Николаевна | 25.03.2024 | Создание и внедрение в работу библиотеки стандарта расстановки библиотечного фонда по системе УДК
 |  | 1.2 | Перестановка стеллажей в соответствие с требованиями ППБ и СНип2.08.02-89 (с привлечением обучающихся) |  | 25.03.2024 | Стандартный порядок расположения стеллажей, увеличение проходов между стендами
 |  | 1.3. | Расположение книг библиотечного фонда в соответствие с требованиями системы УДК |  | 26.03.2024 | Расстановка книг библиотечного фонда по системе УДК
 |  | 1.4 | Изготовление и размещение новых табличек для стеллажей и полок |  | 26.03.2024 | Визуализация библиотечного фонда
2 | Длительное время поиска и выдачи учебной литературы | 2.1 | Проведение обучающих семинаров для преподавателей и обучающихся по работе с алфавитным и систематическим каталогами |  | 25.03.2024-18.04.2024 | Формирование умения у обучающихся работы с каталогами
 |  | 2.2 | Разработка формы подачи заявки читателя на выдачу книг |  | 27.03.2024 | Разработана форма заявки читателя на запрашиваемую литературу
 |  | 2.3 | Разработка алгоритма поиска и выдачи книг читателю |  | 27.03.2024 | Сокращение времени выдачи книг до 2-х минут
3 | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  |  |  | Достигнуты целевые показатели: 1 Стандартная расстановка стеллажей. 2 Номенклатура полок по стеллажам. 3 Расстановка полок по системе УДК. 4 Сокращение времени просмотра алфавитного и систематического каталогов читателями до 5 минут. 5 Сокращение времени обслуживания читателя до 2 минут. | 
Челябинская область

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
56,27 час.
1 Отсутствие стандартной расстановки фонда библиотеки СМТ
2 Отсутствие расположения фонда библиотеки по системе УДК
3 Время выдачи учебной литературы – 5 минут
СТАЛО:
27,95 час.
1 Наличие стандартной расстановки фонда библиотеки СМТ
2 Наличие расположения фонда библиотеки по системе УДК
3 Время выдачи учебной литературы – 2 минуты
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
28,32 час., что составляет 50,3 %
Челябинская область
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
1 оптимизации и разграничения зоны ответственности и деятельности участников процесса;
2 скорость и качество обслуживания читателей за счёт разработки и внедрения «Карточки запроса книг из фонда библиотеки СМТ»

## Slide 9: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
1 Создание и внедрение в работу библиотеки стандарта расстановки библиотечного фонда по системе УДК
1 Перестановка стеллажей в стандартном порядке, с увеличением проходов между стеллажами, в соответствие с требованиями ППБ и СНиП 2.08.02-89 (с привлечением обучающихся)

## Slide 10: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
3 Расположение (расстановка) книг библиотечного фонда, в соответствие с требованиями системы УДК (с привлечением обучающихся)
4 Визуализация фонда библиотеки СМТ

## Slide 11: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
5 Разработка формы подачи заявки читателя, и алгоритма поиска и выдачи книг читателю
6 Проведение обучающих семинаров для читателей библиотеки СМТ по работе с алфавитным и систематическим каталогам

## Slide 12: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Достигнуты целевые показатели:
1 Стандартная расстановка стеллажей;
2 Визуализация библиотечного фонда;
3 Сокращение времени просмотра алфавитного и систематического каталогов до 5 минут;
4 Сокращение времени обслуживания читателя библиотеки до 2 минут.
Значение:
1 Учебный процесс полностью обеспечен услугами библиотечного фонда
2 Повышение качества образовательного процесса
3 Исключение пожароопасной ситуации в библиотеке
Полученный эффект:
1 Сокращение времени выдачи учебной литературы
2 Произошло сокращение временных затрат и оптимизации процесса систематизации библиотечного фонда от 57,27 час. до 27,95 час.
Chart: 
| время протекания процесса | время просмотра каталогов | время обслуживания читателей
было | 56.27 | 15 | 5
стало | 27.95 | 5 | 2

## Slide 13
Челябинская область
ФОТО до
ФОТО после

## Slide 14: Стандарт реализации процесса (алгоритм) «Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум»
1 Получение приказа о начале работы, разработка плана действий, согласно требований УДК и пунктов ППБ и СНиП 2.08.02-89
5 Обслуживание читателя, согласно выбранной книге по каталогам и указанной в «Карточке запроса». Информирование о выполнении работ
2 Реализация плана действий по расстановке стеллажей с привлечением обучающихся, проверка их действий
3 Реализация плана действий по расстановке книг библиотечного фонда с привлечением обучающихся, проверка их действий
4 Реализация плана действий по визуализации библиотечного фонда, и, формированию алфавитного и систематического каталогов для читателей
Челябинская область

## Slide 15: «Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум»
Челябинская область
https://smtspo.ru/deyatelnost/berezhlivye-tekhnologii-v-tekhnikume/
Ссылка на сайт ОО (вкладка Бережливое образование)