_________________С.С. Подшивалова

Карта проекта «Оптимизация процесса аттестации воспитателей МДОУ № 8 «Ягодка» Катав-Ивановского муниципального района»

Утверждаю                                                                                                                                                                        Руководитель Управления образования Администрации

Катав-Ивановского муниципального района

_______________________________Е.С. Юрина

Первый заместитель губернатора Челябинской области

__________________/И.А. Гехт

| - Вовлеченные лица и рамки проекта: # Заказчик процесса: заведующий С.С. Подшивалова # Владелец процесса: заведующий С.С. Подшивалова # Периметр процесса: МДОУ № 8 «Ягодка» (информационное пространство). # Границы процесса: от принятия решения о подготовке к аттестации до старта аттестации. # Руководитель проекта: старший воспитатель С.В. Степанова # Команда проекта: заведующий С.С.Подшивалова, старший воспитатель С.В.Степанова, воспитатели: О.В.Куфтырева, М.И.Брюханчикова, А.М. Голубева, логопед Е.Ф.Панкова. |  |  | # 2. Обоснование выбора: Ключевой риск: если проект не будет реализован, то будет перегрузка работы старшего воспитателя, осуществляющего внесение данных в АИС-аттестацию. Последствия: снизится количество педагогов, прошедших аттестацию. Причина возникновения: временные затраты на каждого педагога. Ценность для заказчика: своевременная аттестация педагогов, повышение показателей качества и рейтинга ДОУ. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3. Цели и плановый эффект |  |  | # 4. Ключевые события проекта # 1. Старт проекта- 01.02.2022г. # 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.02.2022г.-10.02.2022г. # - разработка текущей карты процесса – 10.02.2022г- 15.02.2022г. # - анализ и оценка текущего состояния процесса – 15.02.2022г.-18.02.2022г. # - разработка целевой карты процесса- 18.02.2022г.- 22.02.2022г. # - разработка «дорожной карты» реализации проекта – 22.02.2022г.- 28.02.2022г. # 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов -01.03.2022г. # 4. Внедрение улучшений – 01.03.2022г.- 11.03.2022г. # 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.03.2022г.-18.03.2022г. # 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 18.03.2022г.- 22.03.2022г. |
| # Наименование # показателя | # Текущий # показатель | # Целевой # показатель |  |
| # Количество дней, затраченных на внесение информации в систему АИС-аттестация | # 20-30 дней | # 3-5 дней |  |
| # Конфликты, связанные с отсутсвием подтверждения достижений педагогов | # 5-10 в год | # отсутствуют |  |
| # *(показатели эффективности) |  |  |  |

Согласовано:

Заведующий МДОУ № 8 «Ягодка»

___________________С.С. Подшивалова