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	1. Вовлеченные лица и рамки проекта:
Заказчик процесса: заведующий С.С. Подшивалова 
Владелец процесса: заведующий С.С. Подшивалова
Периметр процесса: МДОУ № 8 «Ягодка» (информационное пространство).
Границы процесса: от принятия решения о подготовке к аттестации до старта аттестации.
Руководитель проекта: старший воспитатель С.В. Степанова
Команда проекта: заведующий С.С.Подшивалова, старший воспитатель С.В.Степанова, воспитатели: О.В.Куфтырева, М.И.Брюханчикова, А.М.  Голубева, логопед Е.Ф.Панкова.
	2. Обоснование выбора:
Ключевой риск: если проект не будет реализован, то будет перегрузка работы старшего воспитателя, осуществляющего внесение данных в АИС-аттестацию.
Последствия: снизится количество педагогов, прошедших аттестацию. 
Причина возникновения: временные затраты на каждого педагога.
Ценность для заказчика: своевременная аттестация педагогов, повышение показателей качества и рейтинга ДОУ.

	3. Цели и плановый эффект

	4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта- 01.02.2022г.
[bookmark: _GoBack]2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.02.2022г.-10.02.2022г.
- разработка текущей карты процесса – 10.02.2022г- 15.02.2022г.
- анализ и оценка текущего состояния процесса – 15.02.2022г.-18.02.2022г.
- разработка целевой карты процесса- 18.02.2022г.- 22.02.2022г.
- разработка «дорожной карты» реализации проекта – 22.02.2022г.- 28.02.2022г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов -01.03.2022г.
4. Внедрение улучшений – 01.03.2022г.- 11.03.2022г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.03.2022г.-18.03.2022г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта -  18.03.2022г.- 22.03.2022г.

	Наименование 
показателя
	Текущий 
показатель
	Целевой 
показатель
	

	Количество дней, затраченных на внесение информации в систему АИС-аттестация 
	20-30 дней
	3-5 дней
	

	Конфликты, связанные с отсутсвием подтверждения достижений педагогов
	5-10  в год
	отсутствуют 
	

	
	
	
	

	*(показатели эффективности)
	






Согласовано:
Заведующий МДОУ № 8 «Ягодка»
___________________С.С. Подшивалова

