Приложение № 1 к приказу

от 10.12.2024 № 344

Муниципальный план-график организационно-методических мероприятий по поэтапному внедрению

Программы просвещения родителей в Заветинском районе

Цель: сопровождение реализации поэтапного внедрения Программы просвещения родителей Заветинского района Ростовской области, просветительской деятельности.

Задачи:

- Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи работникам дошкольных образовательных организаций (далее - МБДОУ) в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей в МБДОУ.

- Обеспечить наполнение содержанием и функционирование информационного ресурса «Просвещение родителей (законных представителей) в МБДОУ Заветинского района Ростовской области» (лучшие педагогические практики МБДОУ по просвещению родителей (законных представителей).

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Создание и утверждение списка участников творческой группы по вопросам поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | Декабрь 2024г | Белашова О.П. Рябцева Т.Г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Утверждение нормативных актов муниципального и локального уровня , необходимых для реализации Программы просвещения родителей | приказ Отдела образования Администрации Заветинского района Ростовской области от 10.12.2024 №344 декабрь 2024г | Борисенко Н.Н. Руководители МБДОУ |  |  |
| 3 | Работа муниципального методического объединения по вопросам просвещения родителей воспитанников под руководством координатора поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | План 2024-2025 методического объединения | Белашова О.П. Рябцева Т.Г. |  |  |
| 4 | Организация и проведение семинаров, совещаний и инструктажей по внедрению Программы просвещения родителей | январь –декабрь 2024-2030 гг. | Белашова О.П. Рябцева Т.Г. |  |  |
| 5 | Семинар-практикум для дошкольных работников «Взаимодействие семьи и детского сада в условиях реализации Программы просвещения в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП ДО» | Апрель2025 | Белашова О.П. Рябцева Т.Г. Магомедова П.И. |  |  |
| 6 | Организация участия ДОО в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей. | регулярно | Белашова О.П. Руководители МБДОУ |  |  |
| 7 | Участие в1-м Всероссийском вебинаре по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов, посещающих ДОО | 03.07.2024 | все МБДОУ |  |  |
| 8 | Участие во 2-м Всероссийском информационно-методическом вебинаре для региональных площадок, курирующих просветительскую деятельность в дошкольных образовательных организациях | 27.09.2024 | Белашова О.П. |  |  |
| 9 | Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы МБДОУ в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива МБДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО) | протоколы педсоветов, годовые планы, программы развития декабрь 2024 2025г | Руководители МБДОУ |  |  |
| 10 | Разместить просветительские материалы для родителей воспитанников МБДОУ на официальных сайтах и в сообществах МБДОУ в социальных сетях | официальные сайты | Руководители МБДОУ |  |  |
| 11 | Участие во Всероссийских и региональных информационно-методических вебинарах | в течение года | Все МБДОУ |  |  |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ по внедрению Программы просвещения родителей | согласно графика |  |  | Руководители МБДОУ |
| 13 | Организация информационно-просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику | создание рубрики на сайте |  | Руководители МБДОУ |  |

Нормативная правовая основа реализации РП:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?ysclid=lycxzgba6d876 6043 51

# - Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid= lycxwu7y6b126133628

- Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013?ysclid=lycxot543w6505874

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17.02.2023 )// Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ •Президент России (kremlin.ru)

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) //https://fgos.ru/fgos/fgos-do

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 71847) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044

- приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_438538/

- правила осуществления просветительской деятельности. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2022 №1195 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=1&rangeSize=1

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/

- приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» https://docs.cntd.ru/document/565627315?marker=6520IM

- приказ Министерства просвещения от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» https://docs.cntd.ru/document/565068753

- методические рекомендации для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций «Создание инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях» https://vordi.org//alsi/obrazovanie/ metodrekomendacii_inklusia2022.pdf

Полезные ссылки на сайты:

- Портал для родителей и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью https://ovz.edu.gov.ru/

- ППМС помощь https://ovzrf.ru/

- Сайт ОВЗ.РФ https://xn--b1akt.xn--p1ai/about/

- Федеральный ресурсный центр ПМПК https://pmpkrf.ru/

- Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС https://autism-frc.ru/

- Федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с ОВЗ https://ikp-rao.ru/frc-ovz/

- Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития http://frc-tmnr.pskov.ru/

- Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением зрения https://frc-blind.ru/

- Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.