| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: заведующий МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска" Владелец процесса: заведующий МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска" Клепинина Наталья Владимировна Периметр проекта: МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска" Границы процесса: от потребности до создания родительского сообщества в Макс Руководитель проекта: заведующий МАДОУ "ДС № 466 г.Челябинска" Клепинина Наталья Владимировна Команда проекта: Низамиева Ирина Николаевна - заместитель заведующего по учебно-методической работе, Фаткулина Алия Руслановна – старший воспитатель. |  | Ключевой риск: Нарушение Приказа № 142/1 26.04.2023 г. О внедрении и использовании образовательными организациями информационно-коммуникационной образовательной платформы «Макс». Отсутствие личного кабинета на платформе Макс. Последствия: снижение эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и качества реализации образовательной программы ДОУ. Высокий процент затраты рабочего времени по информированию всех участников образовательных отношений. Причины возникновения: отсутствие единого информационного пространства «ДОУ-семья» на платформе Макс. Ценность для заказчика: повышение эффективности и качества реализации образовательной программы; снижение временных затрат на организацию взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя; Текущий показатель; Целевой показатель. Снижение временных потерь за счет оптимизации процесса получения родителями актуальной информации посредством платформы Макс; 90 мин.; не более 30 мин.. Создание единого информационного пространства платформы Макс; отсутствие; наличие. Увеличение количества родителей (законных представителей) использующих платформу макс; 65%; не менее 100%. Вовлечение педагогов ДОУ в использование единого информационного пространства для информирования родителей; 50%; не менее 100%. *Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта |  | 1. Старт проекта – 13.01.2025 2.Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.01.2025-31.01.2025 разработка карты текущего состояния процесса – 13. 01.2025-24.01.2025 разработка карты целевого состояния процесса – 27.01.2025-31.01.2025 разработка плана реализации проекта – 03.02.202-07.02.2025 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 10.02.2025 4. Внедрение улучшений – 10.02.2025-12.05.2025 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 12.05.2025-29.05.2025 6. Защита и закрытие проекта – 30.05.2025 г. |

Карточка проекта «Оптимизация процесса информирования родителей детского сада на платформе «Макс»

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

____________________ / С.А.Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

____________________ / С.В. Портье

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

___________________ / Е.С. Федорова