Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение
 «Детский сад № 390 г. Челябинска»
454112, Челябинск, ул. Пионерская, 6а, тел. 8(351)798-88-33, 8(351)741-69-07

Электронный адрес: doy390kurch@mail.ru

ИНН 7448015789      КПП744801001            ОКПО 36916619

План-график по внедрению в работу ФОП ДО/ФАОП ДО в МБДОУ «ДС № 390 г. Челябинска»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО/ФАОП ДО | Март - август | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Протоколы |  |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО/ФАОП ДО | Март | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Приказ о создании рабочей группы |  |
| Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО/ФАОП ДО | Август - декабрь | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Протоколы |  |
| Принять участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Август - декабрь | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Сетификат участника |  |
| Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО/ФАОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Март - май | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Отчет |  |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Март - май | рабочая группа Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Справка по результатам мониторинга |  |
| Составить проект программы детского сада с учетом ФОП ДО/ФАОП ДО | Август | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. рабочая группа | Проект обновленной ОП/АОП |  |

| Принять участие в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП в образовательной практике ДОО во всех субъектах РФ (лучшие практики, опыт внедрения и реализации) | Ноябрь |  | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Сертификат участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО/ФАОП ДО | В течение года |  | Заведующий Путро Т.В. Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Банк данных нормативноправовых документов |  |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО/ФАОП ДО | В течение года |  | Заведующий Путро Т.В. Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Документы |  |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО/ФАОП ДО | Март - август |  | Заведующий Путро Т.В. Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Локальные акты |  |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | До 01.09.2023 |  | Заведующий Путро Т.В. Старший воспитатель Матвеева Ю.С. | Приказ, лист корректировки |  |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО/АОП ДО в соответствии с ФОП ДО/ФАОП ДО и использование их при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | 24.08.2023 |  | Заведующий Путро Т.В. | Приказ |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО/ФАОП ДО. Выявить кадровые дефициты. | До 01.09.2023 |  | Заведующий Путро Т.В. |  | Информация |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО/ФАОП ДО | В течение года |  | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | План |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | В течение года |  | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | План |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО/ФАОП ДО | В течение года |  | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО |  | Август - декабрь | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы |  | Август - декабрь | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  | Август - декабрь | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО/ФАОП ДО |  | В течение года | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Информация |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО/ФАОП ДО |  | Сентябрь | Педагоги |  | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО/ФАОП ДО на сайте детского сада |  | До 01.09.2023 | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Сайт |
| Оформить и регулярно обновлять сайт МБДОУ, официальные страницы в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники». |  | В течение года | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | Сайт, официальные страницы |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Обновление учебно-методического и дидактического комплекта к обновленной ОП ДО МБДОУ «ДС № 390 г. Челябинска», АОП ДО «ДС № 390 г. Челябинска». |  | В течение года | Старший воспитатель Матвеева Ю.С. |  | УМК |