Приложение №1

к приказу №   от10.12.2025г

Дорожная карта

внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей посещающих МБДОУ- д/с № 5 «Гуси-лебеди»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: сопровождение реализации поэтапного внедрения Программы просвещения родителей МБДОУ -д/с № 5 «Гуси-лебеди», просветительская деятельность.

Задачи:

- Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи работникам МБДОУ -д/с № 5 в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей.

- Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) МБДОУ -д/с № 5 «Гуси-лебеди»,

Направления реализации внедрения:

  - выявление и тиражирование лучших практик психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов в МБДОУ -д/с № 5 «Гуси-лебеди»,

  - информационное сопровождение (ведение информационного ресурса).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Показатели достижений | Сроки выполнения | Ответственны е лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Утверждение нормативных актов необходимых для внедрения и реализации Программы просвещения родителей в МБДОУ. | Приказы МБДОУ | декабрь 2025 года | Заведующий МБДОУ |
| 1.2. |  | Утверждение нормативных актов необходимых для внедрения и реализации Программы просвещения родителей в МБДОУ | локальные акты МБДОУ | декабрь 2025 года | Заведующий МБДОУ |
|  |  | 2. Организационно-управленческое обеспечение. |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание рабочей группы по вопросам просвещения родителей воспитанников и поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | Приказ МБДОУ | декабрь 2025 года | Заведующий МБДОУ |
| 2.2 |  | Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников, по внедрению Программы просвещения родителей в МБДОУ |  | январь –декабрь 2026-2030 гг. | Ст.воспитатель |
| 2.3. |  | Участия МБДОУ в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей. | регулярно | декабрь 2025 г., далее дважды в год | ОО Стародубского муниципального округа |
|  |  | 3. Методическое обеспечение. |  |  |  |
| 3.1. |  | Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы ДОО в | протоколы педсоветов, годовые планы, | до 30.08.2026 | Рабочая группа |

|  | части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями)(подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО) | образовательна я программа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Разместить просветительские материалы для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях | официальных сайтах | Декабрь 2025 | Ст.воспитатель |
| 3.3. | Актуализация размещенных просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей с использованием образовательного сервиса «Цифровой помощник родителя» | наличие просветительск их материалов (рецензии) | 2024-2030 гг. | Ст.воспитатель |
| 3.4. | Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах | Педагогически й состав МБДОУ | в течение года | Ст.воспитатель |
| 4. Кадровое обеспечение. |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ по внедрению Программы просвещения родителей | наличие удостоверения КПК | постоянно | Ст.воспитатель |
| 5. Информационное обеспечение. |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация информационно- просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику | создание рубрики на сайте | постоянно | Ст.воспитатель |
| 5.2 | Информационно-методическое сопровождение родителей МБДОУ: - на сайте образовательной организации - через сетевое взаимодействие ММРЦ - формы тиражирования опыта (через публикации лучших практик просветительской деятельности МБДОУ, конференции, конкурсы); разнообразие форм просветительской деятельности для родителей МБДОУ. | рубрики на сайте ДОО, сборник, образовательн ый сервис «Цифровой помощник родителя» и др. цифровые ресурсы, сетевое сообщество ММРЦ (соглашения, планы взаимодействи я) | в течение года | Ст.воспитатель |