## Slide 1: Инновационный проект «ДНЕВНИК ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»
в ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»

## Slide 2: Основная информация
Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 15.08.2023 № 518-ОД ГПБОУ «Самарское хореографическое училище (колледж) признано региональной инновационной площадкой (РИП) в сфере образования».
Тема инновационного проекта (программы): Разработка, апробация и внедрение технологии оценки сформированности личностных результатов обучающихся профессиональных образовательных организаций Самарской области (в качестве инновационной технологии предлагается «Дневник позитивных изменений»).
Сроки реализации: 2023-2024.

## Slide 3: Дорожная карта проекта, ч.1
№ | Наименование мероприятия | Цель | Ключевой результат | Сроки | Документ, закрепляющий результат | Ответственный (Ф.И.О., должность)
1 | Создание рабочей группы РИП | Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта | Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП | 01.09.2023 | Приказ по Учреждению | Блюдина В.В., директор
2 | Анализ нормативно-правовой и методической базы, регулирующей воспитательную деятельность образовательной организации | Изучение имеющихся практик в воспитательном процессе | Выявлены основных проблем в организации и осуществлении воспитательной деятельности. | 04.09.2023-08.09.2023 | Аналитическая справка | заместитель директора по УМР
3 | Разработка Положения о дневнике позитивных изменений в соответствии с рабочей программой воспитания | Определение целей, задач Дневника позитивных изменений, его структуры и содержания | Создание Положения о дневнике позитивных изменений | 11.09.2023-15.09.2023 | Положение о дневнике позитивных изменений | Заместитель директора по УМР, методист, рабочая группа

## Slide 4: Дорожная карта проекта, ч.2
4 | Разработка «Дневника позитивных изменений» | 1. Определение содержания «Дневника позитивных изменений». 2. Разработка макета «Дневника позитивных изменений». | «Дневник позитивных изменений» | 11.09.2023-15.09.2023 | Макет «Дневника позитивных изменений» | Рабочая группа
5 | Апробация «Дневника позитивных изменений» в образовательном процессе | Ознакомление обучающихся с макетом «Дневника позитивных изменений» | совершенствование макета «Дневника позитивных изменений» | 18.09.2023-22.09.2023 | Отчеты классных руководителей, протоколы заседаний рабочей группы | Рабочая группа, классные руководители
6 | Доработка «Дневника позитивных изменений» | Внесение изменений в макет «Дневника позитивных изменений» | Устранение недостатков «Дневника позитивных изменений» | 25.09.2023-29.09.2023 | Актуализированный макет «Дневника позитивных изменений» | Рабочая группа
7 | Издание «Дневника позитивных изменений» | 1. Заключение договора с издательством/типографией 2. Выпуск «Дневника позитивных изменений» | Выпуск «Дневника позитивных изменений» | 25.09.2023-29.09.2023 | «Дневник позитивных изменений» | Привлеченные специалисты

## Slide 5: Дорожная карта проекта, ч.3
8 | Внедрение «Дневника позитивных изменений в образовательный процесс» | 1. Проведение обучающих семинаров о внедрении разработанной инновационной воспитательной технологии портфолио для педагогических работников. 2. Проведение тренингов с обучающимися по формированию мягких навыков (soft skills). 3. Ознакомление обучающихся с «Дневником позитивных изменений» 4. Самостоятельная работа обучающихся 5. Проведение сопровождающих тренингов | Личностное развитие обучающихся, проявляющееся в формировании осознанного ценностного отношения к Родине, культуре, природе, здоровью, учебе, труду и будущей профессии. | 01.10.2023-30.04.2024 | Самопрезентация Индивидуальных позитивных изменений | Рабочая группа, классные руководители
9 | Мониторинг достижения планируемых результатов | Анализ сформированности личностных результатов обучающихся, посредством самопрезентации достигнутых результатов | Определение уровня сформированности личностных результатов обучающихся | 01.05.2024-15.05.2024 | Аналитическая справка | Директор Учреждения
10 | Оценка результатов реализации проекта | Подведение итогов реализации проекта | Положительная оценка результатов реализации проекта | 16.05.2024-31.05.2024 | Протокол обсуждения итогов реализации проекта | Директор Учреждения
11 | Распространение практик неформального образования в воспитательном процессе | Написание и публикация статьи в СМИ | Распространение практик неформального образования в воспитательном процессе | 01.05.2024-31.05.2024 | Статья в СМИ, текст выступления перед педагогическим сообществом по итогам реализации проекта | Рабочая группа

## Slide 6: Основные проблемы в организации и осуществлении воспитательной деятельности
Недостаточная степень изученности педагогической наукой условий, целей и способов формирования личностных результатов у подростков и более старших обучающихся;
Отсутствуют оценочные средства формирования и управления качеством сформированности личностных результатов освоения образовательных программ у обучающихся;
Отсутствует технология оценки формирования способности и готовности к личностному росту у обучающихся;
Отсутствует набор педагогических технологий и методик, направленных на достижение и контроль сформированности личностных результатов обучения.
Инновационное оценочное средство «Дневник позитивных изменений»

## Slide 7: Положение о «Дневнике»
ЦЕЛЬ применения «Дневника» в воспитательной деятельности - личностное развитие обучающихся, проявляющееся в формировании осознанного ценностного отношения к Родине, культуре, природе, здоровью, учебе, труду и будущей профессии.
ЗАДАЧИ применения «Дневника»:
- постановка цели саморазвития в каждой социально значимой сфере жизни;
- проектирование результата достижения цели;
- планирование деятельности на пути к поставленной цели.

## Slide 8: Структура и содержание «Дневника позитивных изменений»
Социально-значимые сферы жизни представлены в Дневнике восемью равноценными разделами:
1. «Я и моя страна» (интерес к истории страны, региона);
2. «Я и моя миссия» (выявление ценностей);
3. «Я и мое обучение» (выявление целей, которых хочется достичь);
4. «Я и саморазвитие» (шаги, которые сделают тебя лучше);
5. «Я и здоровье» (все, что связано с телом и душой);
6. «Я и культура» (поведение в обществе, отношение к искусству и т.д.);
7. «Я и мое хобби» (интересы, увлечения);
8. «Я и мое окружение» (отношения с семьей, друзьями, знакомыми).
Каждый из разделов Дневника связан с формированием соответствующих личностных результатов в рамках направлений воспитательной работы;
В содержание каждого раздела включены модули по проектированию личностной цели в соответствующей жизненной сфере, календарному планированию деятельности по ее достижению и оценке результатов;
Дневник дополняют мотивационные и творческие задания, а также советы по самосовершенствованию и цитаты к размышлению обучающихся.

## Slide 9: Колесо баланса – инструмент оценки сфер развития

## Slide 10: Организация работы с «Дневником»
Обучающийся работает с «Дневником» самостоятельно при консультационной поддержке педагогического работника;
Работа с каждым из разделов дневника осуществляется в течение одного месяца и строится по алгоритму:
  Постановка личностной цели.
  Проектирование результата достижения личностной цели.
  Краткосрочное (1 месяц) и долгосрочное (1 год) планирование действий, направленных на достижение цели.
  Самоконтроль выполнения запланированных действий.
  Самооценка результата достижения поставленной личностной цели в подразделе «Подводим итоги».
Оценивая уровень достижения поставленных целей, обучающийся выполняет процедуру самоанализа, выявляет сильные и слабые стороны своего личностного развития, определяет пути дальнейшего самосовершенствования в соответствующей сфере.
В конце учебного года, по заполнению всех разделов Дневника, представляет результаты личностного роста на Презентации личных достижений класса/курса.

## Slide 11: Этапы внедрения «Дневника»
Сроки внедрения: 01.10.2023-30.04.2024
Составление плана обучающих семинаров о внедрении разработанной инновационной воспитательной технологии портфолио для педагогических работников.
Проведение обучающих семинаров о внедрении разработанной инновационной воспитательной технологии портфолио для педагогических работников.
Проведение тренингов с обучающимися по ознакомлению с «Дневником позитивных изменений».
Заполнение обучающимися «Дневника позитивных изменений».