ПРОЕКТ

«Организация пространства ЦДИ»

п. Красное Знамя, 2025 г

Паспорт проекта

| Тема проекта | Организация пространства ЦДИ |
| --- | --- |
| Научный консультант | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными объединениями Сергеева Г.М. |
| Разработчики проекта | Суворов Егор Ситников Константин Дяченко Максим |
| Исполнители проекта | Администрация МОУ ООШ п.Красное Знамя |
| База реализации проекта | МОУ ООШ п.Красное Знамя |
| Цели и задачи | Цель: создание комфортного пространства для учеников, педагогов и родителей Задачи: 1. Активизация внеурочной деятельности учащихся; 2. Повышение уровня заинтересованности детей в школьной жизни; 3. Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков ; 4.Повышение эффективности работы школьного ученического самоуправления. 5.Развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала |
| Сроки реализации | 01.04.2025-30.09.2025 г. |
| Этапы реализации (их краткая характеристика) проекта | 1 этап: инициирование Проекта (собрание старшеклассников, выбор проекта для конкурса школьных инициатив); 2 этап: планирование и разработка Проекта; 3 этап: реализация Проекта. |
| Прогнозируемые результаты | ЦДИ станет местом детского объединения, штаба ребят, местом встреч, сборов. В центре будут реализовываться мероприятия гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений. |
| Продукт деятельности муниципальной инновационной площадки | Повышение количества обучающихся и педагогических работников, вовлеченных во внеклассные проекты |

Введение

Современная школа требует современных решений для развития подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы наша школа  получила возможность обновить школьную инфраструктуру и создать новую локацию, в которой дети смогут не только учиться, но и развивать свои таланты.

- Актуальность:

Центр детских инициатив – это центральное место детского объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место Советника директора по воспитательной работе. Это пространство  должно быть таким, чтобы  ребята  чувствовали  себя здесь комфортно, уютно и даже немного хозяевами, ведь недаром оно называется «Центр детских инициатив».

вопрос об организации пространства актуален, ведь оно должно быть симбиозом образовательного пространства и детского проектного офиса в составе школьной инфраструктуры. И именно оформление призвано помочь в этом.

Цель: создание комфортного пространства для учеников, педагогов и родителей

Задачи:

1. Активизация внеурочной деятельности учащихся;

2. Повышение уровня заинтересованности детей в школьной жизни;

3. Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков ;

4.Повышение эффективности работы школьного ученического самоуправления.

5.Развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала.

Целевая аудитория (благополучатели): ученики с 1 по 9 класс, учителя, родители.

География проекта: территория МОУ  ООШ п.Красное Знамя.

2.	Механизм реализации проекта:

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания в ОО по вопросу участия в проекте «Школьные инициативы» | 23.01.2025 г. | Директор школы |
| 2 | Создание Школьного инициативного совета | 25.01.2025 г. | Педагог-организатор |
| 3 | Проведение классных часов по теме «Школьные инициативы» (выбор предложений от классов) | 10.01.2025 г. | Педагог-организатор, классные руководители 5– 9 классов |
| 4 | Проведение голосования по выбору проекта | 24 .01.2025 г. | Инициативный совет |
| 5 | Подготовка заявки на муниципальный уровень: проектная документация, презентация проекта | 25.01 – 06.02. 2025 г. | Педагог-организатор |
| 6 | Информирование о ходе реализации (сайт ОО, официальная группа ОО в соц. сети) | постоянно | Педагог-организатор, системный администратор |

- Сроки реализации проекта:

01.04.2025-30.09.2025 г.

- Критерии оценки эффективности проекта:

- вовлечение детей в деятельность проектов «Орлята России» - 100%, «Движение первых» - 80%;

- увеличение количества научно-исследовательских работ, социальных проектов;

- участие  в муниципальных и региональных творческих конкурсах;

- улучшение качества проводимых занятий внеурочной деятельности и работы кружков;

- Желаемые результаты:

1. Повышение уровня заинтересованности детей в школьной жизни  и привлечение большего числа обучающихся к муниципальным и региональным мероприятиям;

2. Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков у обучающихся;

4. Продуктивная работа детских общественных объединений школы;

5. Повышение эффективности работы школьного  ученического

самоуправления.

- Бюджет  проекта:

| № п\п | Статья расхода | Стоимость, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта МЕТ Стол ученицеский, трапеция. | 28800,00 | Бюджет Тверской области |
| 2 | Мебель для школы шкаф открытый многосекционный белый | 28400,00 | Бюджет Тверской области |
| 3 | Модуль прямой Flagman секция 3-х местная слоновая кость | 36100,00 | Бюджет Тверской области |
| 4 | Модуль прямой MV Юнит-Док банкетка 41х41 св. зеленый | 24 300,00 | Бюджет Тверской области |
| 5 | Модуль прямой MV Холл 2-х местный св. зеленый | 25 200,00 | Бюджет Тверской области |
| 6 | Стул ученический GL_SIGMA, 6 рост, пласт., красный | 23 400,00 | Бюджет Тверской области |
| 7 | Модуль прямой MV_ Юнит-Док банкетка 2M, 98х41 св.зеленый | 12200,00 | Бюджет Тверской области |
| 8 | Псевдообъемные буквы «Центр детских инициатив» | 8960,00 | Бюджет Тверской области |
|  | Итого : | 187 360,00 |  |