| Согласовано: Министр образования и науки Челябинской области __________________ / А.И. Кузнецов |  | Согласовано: Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования» ___________________ / Е.П. Сичинский |  | Утверждаю: Директор ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» ___________________ / С.Н. Егорова «____» _____________ 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса формирования отчётных документов по премиальным выплатам педагогических работников ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»»

| № | Краткое описание проблемы | № | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет систематизированной накопительной папки достижений преподавателя. | 1 | Создание электронной накопительной папки достижений преподавателя согласно критериям премиальных выплат | Печерица Г.В., руководитель цикловой методической комиссии, Скрябин А.А., преподаватель информатики, методист | 12.10.22-17.11.22 | Оперативное внесение сведений о достижениях преподавателя с выгрузкой данных. Сокращение времени с 6 часов до 1,5 ч. |
| 2 | Несоответствие представленной преподавателем информации критериям премиальных выплат | 1 | Актуализация критериев премиальных выплат | Филатова И.В., заместитель директора по учебной работе, Зимовец Н.А., заведующий организационно-воспитательным отделом, Печерица Г.В., руководитель цикловой методической комиссии, Швыркунова О.Ю., заведующий отделением заочного обучения | 11.10.22- 20.10.22 | Установление чётких требований к отчётным документам преподавателей по актуализированным критериям премиальных выплат. Сокращение времени с 6 ч. до 1,5 ч. |
| 3 | Нет полных сведений о достижениях преподавателей у руководителей цикловых комиссий | 1 | Создание единого автоматизированного банка данных о достижениях преподавателей с доступом ответственных лиц | Скрябин А.А., преподаватель информатики, методист, Карташев Д.В., системный администратор | 17.10.22- 14.11.22 | Внесение, корректировка, анализ, обработка и формирование отчётных документов по премиальным выплатам преподавателей в автоматизированной системе. Сокращение времени с 11 ч. до 2,5 ч. |
| 4 | Набор текста приказа о премировании преподавателей осуществляется без возможности копировать информацию. | 1 | Создание шаблона приказа по премиальным выплатам с автоматической выгрузкой данных из автоматизированного банка данных о достижениях преподавателей. | Скрябин А.А., преподаватель информатики, методист, Карташев Д.В., системный администратор | 21.11.22-29.11.22 | Электронный шаблон приказа с автоматической выгрузкой протокола решения комиссии по премиальным выплатам. Сокращение времени с 6 ч. до 0,5 ч. |
| 5 | Анализ и оценка целевых показателей: Пробное проведение мероприятий по оптимизации процесса формирования отчётных документов по премиальным выплатам педагогических работников ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» |  |  | Филатова И.В., заместитель директора по учебной работе, Зимовец Н.А., заведующий организационно-воспитательным отделом, Печерица Г.В., руководитель цикловой методической комиссии, Швыркунова О.Ю., заведующий отделением заочного обучения, Скрябин А.А., преподаватель информатики, методист, Карташев Д.В., системный администратор | 30.11.22-17.12.22 | Время формирования отчётных документов по премиальным выплатам педагогических работников сократилось с 29 часов до 6 часов. |

Заместитель директора по учебной работе/руководитель проекта	И.В. Филатова

(подпись)