## Лист1
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+ (февраль-июнь)
Шолоховский район. МБОУ "Андроповская СОШ" Матвеево-Курганского района
Куратор: Деркач Н.И., заместитель директора по учебной работе МБОУ "Терновская ООШ"
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
14.02 2022 г. | Заочное знакомство с документами, размещенными на сайте школы. | Изучены документы, регламентирующие деятельность школы на текущий период.
18.02.2022 г. | Общение через Whats App. Обсуждение вебинара, посвященного РПШ от 17.02.2022 г. Обмен контактами. | Обсуждены результаты анкетирования школы. Изучен РПШ
28.02 2022 г. | Общение через Whats App.Составление плана действий | Выяснены причины попадания в проект 500+. Обсуждён план действий. Составлен график работы
11.03.2022 г. | Встреча директора с муниципальным и школьным координатором по вопросу работы в ИС МЭДК проекта 500+ | Проанализированы методические рекомендации по работе с ИС МЭДК 500+ Изучены рекомендации для куроторов-2022 и памятки школам
16.03.2022 г. | Консультационное совещание с педагогическим коллективом школы под руководством муниципального координатора (1 этап Проекта 500+). | Анализ и верификация рискового профиля. Отбор наиболее значимых рисков (протокол педсовета от 16.03.2022) Заполнение шаблона самодиагностики
21.03.2022 | Определение программы действий по каждому выбранному риску ( 1 этап программы 500+) | Изучены материалы и составлен план действий по антирисковым мерам. Разработана концепция и среднесрочная программа развития школы.Добавлены направления в антирисковые программы
2022-03-25 | Заочное консультирование, корректировка и отбор мероприятий по антирисковым программам | Разработаны антирисковые программы ( 1 этап программы 500+). Загружены в ИС МЭДК
2022-04-04 | Освещение всех этапов работы над проектом на странице 500+ Андроповской СОШ" | Размещены на сайте школы: концепция, среднесрочная программа, антирисковые программы, протокол педагогического совета (от 16.03.2022 г.)
18.04.2022 г. | Заочное консультирование доцента кафедры психологии РИПК по имеющимся в школе проблемным зонам (работа с родителями) | Добавлены мероприятия в антирисковую программу "Низкий уровень вовлеченности родителей"
25.04.2022 г. | Совместный педсовет с кураторами проекта (Шелемех С.Г., Деркач Н.И.) | Оказана методическая помощь, консультационная поддержка. Отбраны отчетные документы по первому этапу программы 500+
13.05.2022 г. | Заочное консультирование и корректировка отобранных отчетных документов | Проверка школьным куратором отчетных документов по антирисковым направлениям
18.05.2022 г. | Контроль за подготовкой отчетных документов по первому этапу программы 500+ | Документы исправлены и отправлены на доработку
2022-05-25 | Оценка куратором результативности реализуемых мер по антирисковым программам | Документы доработаны и подтверждены куратором в ИС МЭДК