| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект "Семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Краткое наименование национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2030 |  |  |  |
| 2. | Цель национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Куратор национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Голикова Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Руководитель национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котяков А.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Администратор национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баталина О.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Целевые группы национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все население 18+, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми, Студенты, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, Инвалиды, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет, Граждане в возрасте 50 лет и старше, пенсионеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта |  |  |  |  | Уровень показа-теля |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  | Целевая группа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечена поддержка семьи при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень бедности среди многодетных семей |  |  |  |  | Указ 309 |  | Процент |  | 27,2000 |  |  | 2023 |  | - | 22,9000 |  |  | 20,7000 | 18,5000 |  | 16,4000 |  | 14,2000 |  | 12,0000 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  | Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека; Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми |  |  |
| 1.2. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | Указ 309 |  | Единица |  | 1,4100 |  |  | 2023 |  | - | 1,4430 |  |  | 1,4730 | 1,5030 |  | 1,5330 |  | 1,5630 |  | 1,5930 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  | Все население 18+; Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; Молодые люди 18-35; Отцы или матери детей до 3-х лет; Семьи с 1 и более детьми; Семьи с проблемами зачатия; Студенты |  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта |  |  |  |  | Уровень показа-теля |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  | Целевая группа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |  |  |  |  | Указ 309 |  | Единица |  | 0,3720 |  |  | 2023 |  | - | 0,3990 |  |  | 0,4140 | 0,4280 |  | 0,4430 |  | 0,4590 |  | 0,4750 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  | Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми |  |  |
| 3 | Поддержка старшего поколения семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан |  |  |  |  | - |  | Процент |  | 10,3700 |  |  | 2023 |  | - | 10,5000 |  |  | 11,2000 | 11,2000 |  | 17,5000 |  | 23,9000 |  | 30,3000 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  | Граждане в возрасте 50 лет и старше; Инвалиды |  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта |  |  |  |  | Уровень показа-теля |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  | Целевая группа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  | - |  | Процент |  | 53,7000 |  |  | 2023 |  | - | 56,5000 |  |  | 58,0000 | 59,5000 |  | 60,0000 |  | 61,5000 |  | 63,0000 | Алексеева Ж.В., Заместитель директора департамента , МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  | Все население 18+ |  |  |
| 4.2. | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии |  |  |  |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  | - | 40,0000 |  |  | 180,0000 | 410,0000 |  | 570,0000 |  | 735,0000 |  | 900,0000 | Алексеева Ж.В., Заместитель директора департамента , МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  | Все население РФ; Молодежь 14-35 лет |  |  |
| 4. Структура национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  | Куратор федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный проект "Поддержка семьи" |  |  |  | Поддержка семьи |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  |  | Голикова Татьяна Алексеевна |  |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  | Баталина Ольга Юрьевна |  |  |  |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 2 | Федеральный проект "Многодетная семья" |  |  |  | Многодетная семья |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  |  | Голикова Татьяна Алексеевна |  |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  | Баталина Ольга Юрьевна |  |  |  |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 3 | Федеральный проект "Охрана материнства и детства" |  |  |  | Охрана материнства и детства |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  |  | Голикова Татьяна Алексеевна |  |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  | Котова Евгения Григорьевна |  |  |  |  | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| 4 | Федеральный проект "Старшее поколение" |  |  |  | Старшее поколение |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  |  | Голикова Татьяна Алексеевна |  |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  | Баталина Ольга Юрьевна |  |  |  |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 5 | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" |  |  |  | Семейные ценности и инфраструктура культуры |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  |  | Голикова Татьяна Алексеевна |  |  |  |  |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  | Алексеева Жанна Владимировна |  |  |  |  | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации |  |  |
| 5. Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование ОЗР и задачи в рамках реализации национального проекта |  |  |  |  |  |  | Параметр Указа |  |  |  | Связь с показателем (-ями) национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые группы ОЗР/Задачи |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Федеральный проект "Поддержка семьи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | ОЗР: Обеспечена поддержка семьи при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости; Уровень бедности среди многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все население 18+; Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; Молодые люди 18-35; Отцы или матери детей до 3-х лет; Семьи с 1 и более детьми; Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека; Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми; Семьи с проблемами зачатия; Студенты |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование ОЗР и задачи в рамках реализации национального проекта |  |  |  |  |  |  |  | Параметр Указа |  |  |  | Связь с показателем (-ями) национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые группы ОЗР/Задачи |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Федеральный проект "Многодетная семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Федеральный проект "Охрана материнства и детства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Федеральный проект "Старшее поколение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | ОЗР: Поддержка старшего поколения семьи |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Граждане в возрасте 50 лет и старше; Инвалиды |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии; Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все население 18+; Все население РФ; Молодежь 14-35 лет |  |  |  |  |
| 6. Финансовое обеспечение национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Федеральный проект «Федеральный проект "Поддержка семьи"», в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 2 924 749 802,14 |  |  |  | 2 962 168 102,68 |  |  |  | 2 942 381 179,83 |  |  | 3 063 187 466,09 |  |  |  | 3 172 582 268,69 |  |  | 3 278 313 320,88 |  |  |  | 18 343 382 140,31 |
| 1.1. |  |  |  | Федеральный бюджет, всего |  |  | 0,00 |  |  | 2 602 095 791,60 |  |  |  | 2 602 111 462,70 |  |  |  | 2 551 627 576,80 |  |  | 2 656 293 995,00 |  |  |  | 2 749 484 196,70 |  |  | 2 838 133 577,20 |  |  |  | 15 999 746 600,00 |
| 1.1.1. |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  | 0,00 |  |  | 1 965 013 791,60 |  |  |  | 2 147 929 462,70 |  |  |  | 2 193 245 576,80 |  |  | 2 297 595 566,10 |  |  |  | 2 407 846 159,00 |  |  | 2 526 560 014,10 |  |  |  | 13 538 190 570,30 |
| 1.1.1.1. |  |  |  | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 15 959 546,90 |  |  |  | 30 720 381,70 |  |  |  | 31 005 027,70 |  |  | 31 188 454,60 |  |  |  | 31 378 776,70 |  |  | 34 387 694,70 |  |  |  | 174 639 882,30 |
| 1.1.1.2. |  |  |  | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 1 949 054 244,70 |  |  |  | 2 117 209 081,00 |  |  |  | 2 162 240 549,10 |  |  | 2 266 407 111,50 |  |  |  | 2 376 467 382,30 |  |  | 2 492 172 319,40 |  |  |  | 13 363 550 688,00 |
| 1.1.1.2.4. |  |  |  | бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 1 949 054 244,70 |  |  |  | 2 117 209 081,00 |  |  |  | 2 162 240 549,10 |  |  | 2 266 407 111,50 |  |  |  | 2 376 467 382,30 |  |  | 2 492 172 319,40 |  |  |  | 13 363 550 688,00 |
| 1.2. |  |  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 2 271 092 413,90 |  |  |  | 2 475 725 406,60 |  |  |  | 2 551 163 303,40 |  |  | 2 670 977 400,00 |  |  |  | 2 797 220 436,20 |  |  | 2 929 755 587,80 |  |  |  | 15 695 934 547,90 |
| 1.3. |  |  |  | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 16 575 388,24 |  |  |  | 32 260 696,08 |  |  |  | 32 835 876,43 |  |  | 33 511 637,19 |  |  |  | 33 723 794,79 |  |  | 36 984 169,98 |  |  |  | 185 891 562,71 |
| № п/п |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.5. |  |  |  | внебюджетные источники, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  |  | Федеральный проект «Федеральный проект "Многодетная семья"», в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 158 253 831,70 |  |  |  | 168 067 474,96 |  |  |  | 175 954 869,30 |  |  | 192 647 592,12 |  |  |  | 207 631 686,12 |  |  | 217 456 486,12 |  |  |  | 1 120 011 940,32 |
| 2.1. |  |  |  | Федеральный бюджет, всего |  |  | 0,00 |  |  | 148 259 626,10 |  |  |  | 157 344 172,10 |  |  |  | 162 192 057,70 |  |  | 178 656 048,00 |  |  |  | 191 956 048,00 |  |  | 201 056 048,00 |  |  |  | 1 039 463 999,90 |
| 2.1.1. |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  | 0,00 |  |  | 53 869 007,30 |  |  |  | 58 400 429,20 |  |  |  | 58 300 429,20 |  |  | 69 700 429,20 |  |  |  | 77 600 429,20 |  |  | 81 000 429,20 |  |  |  | 398 871 153,30 |
| 2.1.1.1. |  |  |  | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 53 869 007,30 |  |  |  | 58 400 429,20 |  |  |  | 58 300 429,20 |  |  | 69 700 429,20 |  |  |  | 77 600 429,20 |  |  | 81 000 429,20 |  |  |  | 398 871 153,30 |
| 2.2. |  |  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.3. |  |  |  | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 63 863 212,90 |  |  |  | 69 123 732,06 |  |  |  | 72 063 240,80 |  |  | 83 691 973,32 |  |  |  | 93 276 067,32 |  |  | 97 400 867,32 |  |  |  | 479 419 093,72 |
| № п/п |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.5. |  |  |  | внебюджетные источники, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3 |  |  |  | Федеральный проект «Федеральный проект "Охрана материнства и детства"», в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 35 876 995,50 |  |  |  | 35 989 850,00 |  |  |  | 36 394 968,90 |  |  | 56 983 560,40 |  |  |  | 35 981 269,00 |  |  | 11 374 634,40 |  |  |  | 212 601 278,20 |
| 3.1. |  |  |  | Федеральный бюджет, всего |  |  | 0,00 |  |  | 25 600 000,00 |  |  |  | 25 300 000,00 |  |  |  | 25 300 000,00 |  |  | 45 800 000,00 |  |  |  | 24 700 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 146 700 000,00 |
| 3.1.1. |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  | 0,00 |  |  | 22 800 000,00 |  |  |  | 21 200 000,00 |  |  |  | 21 300 000,00 |  |  | 40 200 000,00 |  |  |  | 21 300 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 126 800 000,00 |
| 3.1.1.1. |  |  |  | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 22 800 000,00 |  |  |  | 21 200 000,00 |  |  |  | 21 300 000,00 |  |  | 40 200 000,00 |  |  |  | 21 300 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 126 800 000,00 |
| 3.2. |  |  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 10 276 995,50 |  |  |  | 10 689 850,00 |  |  |  | 11 094 968,90 |  |  | 11 183 560,40 |  |  |  | 11 281 269,00 |  |  | 11 374 634,40 |  |  |  | 65 901 278,20 |
| 3.3. |  |  |  | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 22 800 000,00 |  |  |  | 21 200 000,00 |  |  |  | 21 300 000,00 |  |  | 40 200 000,00 |  |  |  | 21 300 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 126 800 000,00 |
| № п/п |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.5. |  |  |  | внебюджетные источники, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  |  |  | Федеральный проект «Федеральный проект "Старшее поколение"», в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 34 621 261,94 |  |  |  | 43 714 999,33 |  |  |  | 45 141 804,60 |  |  | 68 869 565,20 |  |  |  | 80 826 086,90 |  |  | 88 434 782,60 |  |  |  | 361 608 500,57 |
| 4.1. |  |  |  | Федеральный бюджет, всего |  |  | 0,00 |  |  | 32 874 437,50 |  |  |  | 41 046 901,70 |  |  |  | 42 066 202,20 |  |  | 64 000 000,00 |  |  |  | 75 000 000,00 |  |  | 82 000 000,00 |  |  |  | 336 987 541,40 |
| 4.1.1. |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  | 0,00 |  |  | 32 874 437,50 |  |  |  | 41 046 901,70 |  |  |  | 42 066 202,20 |  |  | 64 000 000,00 |  |  |  | 75 000 000,00 |  |  | 82 000 000,00 |  |  |  | 336 987 541,40 |
| 4.1.1.1. |  |  |  | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 32 874 437,50 |  |  |  | 41 046 901,70 |  |  |  | 42 066 202,20 |  |  | 64 000 000,00 |  |  |  | 75 000 000,00 |  |  | 82 000 000,00 |  |  |  | 336 987 541,40 |
| 4.2. |  |  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 4.3. |  |  |  | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 34 621 261,94 |  |  |  | 43 714 999,33 |  |  |  | 45 141 804,60 |  |  | 68 869 565,20 |  |  |  | 80 826 086,90 |  |  | 88 434 782,60 |  |  |  | 361 608 500,57 |
| № п/п |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 4.5. |  |  |  | внебюджетные источники, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 5 |  |  |  | Федеральный проект «Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"», в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 42 157 187,81 |  |  |  | 67 413 284,21 |  |  |  | 72 764 209,43 |  |  | 75 722 523,80 |  |  |  | 75 672 523,80 |  |  | 77 717 395,30 |  |  |  | 411 447 124,35 |
| 5.1. |  |  |  | Федеральный бюджет, всего |  |  | 0,00 |  |  | 28 817 703,90 |  |  |  | 59 709 813,70 |  |  |  | 64 646 566,50 |  |  | 69 290 023,80 |  |  |  | 70 070 023,80 |  |  | 74 549 895,30 |  |  |  | 367 084 027,00 |
| 5.1.1. |  |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  | 0,00 |  |  | 11 920 934,60 |  |  |  | 27 996 856,10 |  |  |  | 29 151 806,10 |  |  | 29 400 000,00 |  |  |  | 29 140 000,00 |  |  | 32 779 871,50 |  |  |  | 160 389 468,30 |
| 5.1.1.1. |  |  |  | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 |  |  | 11 920 934,60 |  |  |  | 27 996 856,10 |  |  |  | 29 151 806,10 |  |  | 29 400 000,00 |  |  |  | 29 140 000,00 |  |  | 32 779 871,50 |  |  |  | 160 389 468,30 |
| 5.2. |  |  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 5.3. |  |  |  | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  | 0,00 |  |  | 25 260 418,51 |  |  |  | 35 700 326,61 |  |  |  | 37 269 449,03 |  |  | 35 832 500,00 |  |  |  | 34 742 500,00 |  |  | 35 947 371,50 |  |  |  | 204 752 565,65 |
| № п/п |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 5.5. |  |  |  | внебюджетные источники, всего |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 6 |  |  |  | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 195 659 079,09 |  |  |  | 3 277 353 711,18 |  |  |  | 3 272 637 032,06 |  |  | 3 457 410 707,61 |  |  |  | 3 572 693 834,51 |  |  | 3 673 296 619,30 |  |  |  | 20 449 050 983,75 |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 837 647 559,10 |  |  |  | 2 885 512 350,20 |  |  |  | 2 845 832 403,20 |  |  | 3 014 040 066,80 |  |  |  | 3 111 210 268,50 |  |  | 3 195 739 520,50 |  |  |  | 17 889 982 168,30 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 281 369 409,40 |  |  |  | 2 486 415 256,60 |  |  |  | 2 562 258 272,30 |  |  | 2 682 160 960,40 |  |  |  | 2 808 501 705,20 |  |  | 2 941 130 222,20 |  |  |  | 15 761 835 826,10 |
| консолидироанные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 163 120 281,59 |  |  |  | 201 999 754,08 |  |  |  | 208 610 370,86 |  |  | 262 105 675,71 |  |  |  | 263 868 449,01 |  |  | 258 767 191,40 |  |  |  | 1 358 471 722,65 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

| 7. Дополнительная информация |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цель национального проекта "Семья": увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей. Национальный проект направлен на достижение показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», «Комфортная и безопасная среда для жизни», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Национальный проект представляет собой комплекс системных мер, направленных на совершенствование целостной системы поддержки семей с детьми, создание условий для дальнейшего их развития с учетом необходимых потребностей. В рамках национального проекта предусмотрена реализация пяти федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры», направленных на достижение шести показателей национальных целей. Основные показатели, на которые направлен национальный проект: · Повышение суммарного коэффициента рождаемости (пп. «а» п. 2 Указа № 309); · Повышение суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей (пп. «а» п. 2 Указа № 309); · Снижение уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году (пп. «к» пункта 2 Указа № 309); · Увеличение доли пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан (пп. «ж» п. 2 Указа № 309); · Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества (пп. «з» п. 3 Указа № 309); · Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии (пп. «р» п. 4 Указа № 309). |  |