1. Календарный план-график проекта

| N п/п | Тип (мероприятие, контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Наименование | Дата начала | Дата окончания | Вид документа и (или) результат | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Мероприятие | Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы о внедрении новой системы аттестации руководителей и работников образовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 11.1. | контрольная точка показателя | Организация совещаний, семинаров с руководителями, педагогическими работниками образовательных организаций |  | 01.06.2020 |  |  |
| 2. | Мероприятие | Участие в новой системе аттестации руководителей общеобразовательных организации | 01.06.2020 | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.1. | контрольная точка показателя | Внедрение профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации и организации дополнительного образования |  | 01.06.2020 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.2 | контрольная точка показателя | Изучение нормативно- правовых актов, регламентирующих аттестацию руководителей |  | 01.06.2020 | Нормативно- правовые акты | Матвеева Н.Н. |
| 2.3 | контрольная точка показателя | Формирование резерва руководителей образовательных организации в количестве не менее 30% от общего числа руководителей образовательных организации |  | 01.09.2021 | Распоряже-ние адми-нистрации Парфинско-го муници-пального района | Матвеева Н.Н. |
| 2.4 | контрольная точка показателя | Участие в повышении квалификации управленческих команд |  | 31.12.2024 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.5 | контрольная точка показателя | Участие в новой системе аттестации руководителей общеобразовательных организации |  | 01.06.2020 | Информационно-анали-тический отчет |  |
| 2.6 | контрольная точка результата | Организовано участие в новой системе аттестации руководителей |  | 01.06.2020 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
|  |  | Наличие в образовательной организации программы развития |  |  |  |  |
|  |  | Участие руководителей в конкурсах профессионального мастерства |  |  | Конкурсная докумен-тация |  |
| 3. | Мероприятие | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками | 01.06.2020 | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 3.1 | контрольная точка показателя | Внедрение модели национальной системы профессионального роста педагогических работников |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 3.2 | контрольная точка показателя | Разработка и внедрение механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ, программах обмена опытом, лучшими практиками |  | 31.12.2020 | Распоряже-ние адми-нистрации муниципального района | Матвеева Н.Н. |
| 3.3 | контрольная точка показателя | Участие в модели дистанционной поддержки профессионального роста педагогических работников |  | 01.06.2022 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 3.4 | контрольная точка показателя | Использование сервисов для педагогических работников в рамках федеральной сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | 31.12.2021 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 3.5 | контрольная точка показателя | Проведение мероприятий по разъяснению возможностей профессионального развития |  | 31.12.2020 | План меро-приятий | Матвеева Н.Н. |
| 3.6 | контрольная точка результата | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками |  | 31.12.2024 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 4. | Мероприятие | Популяризация профессии учителя | 01.01.2020 | 31.12.2024 | План меро-приятий | Матвеева Н.Н. |
| 4.1 | контрольная точка показателя | Совершенствование мер социальной поддержки молодых учителей |  | 01.01.2020 | Распоря-жение адми-нистрации | Матвеева Н.Н. |
| 4.2 | контрольная точка показателя | Проведение конкурсов профессионального мастерства с привлечением старшеклассников |  | 31.12.2024 | Положение о конкурсах | Матвеева Н.Н. |
| 4.3. | контрольная точка показателя | Проведение конкурсных мероприятий с целью повышения имиджа школы |  | 31.12.2024 | Положение о конкурсах | Матвеева Н.Н. |
| 4.4 | контрольная точка показателя | Создание опорной образовательной площадки с участием педагогов и старшеклассников |  | 01.01.2020 | Положение | Матвеева Н.Н. |
| 4.5 | контрольная точка результата | Наличие выпускников, поступивших на обучение по педагогическим специальностям |  | 31.12.2024 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 5. | Мероприятие | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 5.1 | контрольная точка показателя | Участие в апробации оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников |  | 31.12.2024 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 5.2 | контрольная точка результата | Не менее 10% педагогических работников системы общего и дополнительного образования прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | 31.12.2024 | Информационно-анали-тический отчет | Матвеева Н.Н. |