Утверждаю:

Первый заместитель

Главы администрации Парфинского муниципального района

___________О.В. Михайлова

«__»__________2019 г.

Дорожная карта по проведению торжественного приема Главы муниципального района талантливой молодежи

Место проведения: Новгородская область, Парфинский район, п. Парфино, Парфинский КДЦ

Срок проведения:  18.12.2019

Режим работы: с 15.00

Участники мероприятия: молодежь района, педагоги, руководители ОУ

Список лиц, выступающих на мероприятии: Е.Н. Леонтьева, Глава Парфинского муниципального района

Технические условия: звукоусилительная аппаратура

| № п/п | Наименование мероприятия (направление, задача и др.) | Исполнитель |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка к проведению заседаний организационного комитета по подготовке приема. | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Липских Е.А., главный специалист |  | до 19.11.2019 |
| 1.2. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке приема | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Липских Е.А., главный специалист |  | 19.11.2019 04.12.2019 |
| 1.3. | Подготовка и рассылка информационных писем-запросов в ОУ, организации ДО и учреждения культуры о предоставления кандидатур с описанием достижений | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Липских Е.А., главный специалист |  | до 26.11.2019 |
| 1.4. | Подготовка писем о проведении мероприятия в полицию, прокуратуру, ЕДДС | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Липских Е.А., главный специалист |  | до 09.12.2019 |
| 1.5. | Подготовка сметы на проведение мероприятия. Приобретение подарков | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Фишер Л.М, специалист МАУ «Центр сопровождения ОУ» |  | до 10.12.2019 до 17.12.2019 |
| 1.6. | Концепции мероприятия. Предоставление сценария мероприятия | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Липских Е.А., главный специалист |  | до 04.12.2019 |
| 1.7. | Оформление помещения (малый зал Парфинского КДЦ) | Иванчак О.А. Яковлева А.В., директор МБУК МКДЦ |  | до 18.12.2019 |
| 1.8. | Подготовка номеров художественной самодеятельности | Яковлева А.В., директор МБУК МКДЦ |  | до 10.12.2019 |
| 1.9. | Фотографирование мероприятия | Семенова Г.М., управляющий делами Администрации муниципального района |  | 18.12.2019 |
| 1.10. | Подготовка информации по итогам мероприятия для размещения на сайте | Матвеева Н.Н., председатель комитета образования и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района Липских Е.А., главный специалист Семенова Г.М., управляющий делами Администрации муниципального района |  | 19.12.2019 |
| - Этапы проведения митинга |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация встречи участников мероприятия | Липских Е.А., главный специалист, Бушева М.Н. | 18.12.2019 |  |
| 2.2. | Проведение мероприятия | Липских Е.А., главный специалист | 18.12.2019 |  |

Согласовано:

Председатель комитета образования, спорта

и молодежной комиссии Администрации муниципального района                                   Н.Н. Матвеева

Заведующий отделом культуры и архивного дела Администрации                                   О.А. Иванчак

муниципального района

Управляющий делами Администрации муниципального района                                      Г.М. Семенова