План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию штаба Юнармии

в Парфинском муниципальном районе

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (нормативно-правовая база) |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совещания при первом заместителе Главы администрации муниципального района по согласованию дорожной карты по созданию штаба Юнармии | Комитет образования, спорта и молодежной политики | Протокол совещания, утверждение «дорожной карты» | До 29 января 2021 года |
| 1.2. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению, в том числе размещение информации на сайте ОО | Комитет образования, спорта и молодежной политики МАОУ ОШ д. Федорково | Утвержден-ный медиаплан | До 29 января 2021 года |
| 1.3. | Согласование проекта обустройства штаба Юнармии | Комитет образования, спорта и молодежной политики МАОУ ОШ д. Федорково | Наличие проекта | До 28 февраля 2021 года |
| 1.4. | Издание приказа о создании Штаба Юнармии. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Штаба Юнармии; - назначение руководителя Штаба Юнармии; - разработка и утверждение должностных инструкций Штаба Юнармии | Комитет образования, спорта и молодежной политики МАОУ ОШ д. Федорково | Приказы, локальные акты ОО | До 15 февраля 2021 года |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Штабе Юнармии. | Комитет образования, спорта и молодежной политики МАОУ ОШ д. Федорково | Приказы комитета, ОО | До 28.02.2021 года |
| 1.6. | Организация набора обучающихся в отряды Юнармии | МАОУ ОШ д. Федорково | Приказы ОО | До 01.03.2021 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка помещения для деятельности штаба Юнармии | МАОУ ОШ д. Федорково |  | Июнь – август 2021 года |
| 2.2. | Оборудование наглядными пособиями помещения штаба | МАОУ ОШ д. Федорково |  | Август 2021 года |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение 30-процентного охвата руководителей отрядов Юнармии курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров | Руководите-ли ОО | Свидетельст-ва о повышении квалифика-ции | согласно графику |
| 3.2. | Участие в семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам патриотического воспитания, деятельности ВВПОД Юнармия | Руководи-тели ОО |  | В течение года |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки | Комитет образова-ния, спорта и молодежной политики | Новости, публикации | Январь - октябрь 2021 года |
| 4.2. | Презентация проекта штаб Юнармии для различных аудиторий | Комитет образова-ния, спорта и молодежной политики | Новости, публикации | Август – октябрь 2021 года |
| 4.3. | Открытие Штаба Юнармии | Руководите-ли ОО Комитет образова-ния, спорта и молодежной политики | Новости, публикации | Сентябрь 2021 года |

Глава муниципального района                                                Е.Н. Леонтьева

Михайлова Валентина Михайловна

(81650) 6-13-63

ел 17.12.2020