Администрация Парфинского муниципального района

Новгородской области

Комитет образования, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального района

ПРИКАЗ

От 10.12. 2020 года                                                         № 298

п.Парфино

Об утверждении дорожной карты проекта

«Школа без табачного дыма» на 2021-2022 г.г.

Во исполнения поручения Губернатора Новгородской области Никитина А.С. по внедрению на территории Новгородской области лучших практик, содержащихся в Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека» и письма Министерства образования Новгородской области	от 30.12.20 № ОН-7748-И «О реализации проекта «Школа без табачного дыма»,

Приказываю:

1.Утвердить дорожную карту по внедрению на территории Новгородской области лучших практик, содержащихся в Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека» проекта «Школа без табачного дыма».

2.Руководителям образовательных организаций:

2.1.разработать и утвердить дорожную карту проекта «Школа без табачного дыма» до 15 января 2021 года

2.2.Обеспечить проведение комплексных профилактических мероприятий в ОУ( анкетирование обучающихся, показ социального ролика о вреде курения и презентации по итогам анкетирования, выступление агитбригады, лекция медицинского работника, викторина «Профилактика табакокурения», раздача буклетов).

2.3.Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта.

2.4.Подвести итоги реализации проекта в июне 2021г.,2022 г.

Председатель комитета образования                                       Н.Н.Матвеева

Фишер Людмила Михайловна,

6-13-63,

фл 10.12.20

Утверждена приказом комитета образования,

спорта и молодежной политики администрации

Парфинского муниципального района от 10.12.20 № 298

Дорожная карта по внедрению на территории Новгородской области лучших практик, содержащихся в Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека» проекта «Школа без табачного дыма» на 2021-2022 г.г..

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование ОУ о проекте «Школа без табачного дыма» | Декабрь 2020 | Комитет образования, спорта и молодежной политики администрации Парфинского муниципального района |
| 2 | Разработка «дорожных карт» по реализации проекта | Декабрь, январь | Комитет образования, спорта и молодежной политики администрации Парфинского муниципального района, ОУ |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта в ОУ | Январь2020-май 2022 | Комитет образования, спорта и молодежной политики администрации Парфинского муниципального района, ОУ |
| 4 | Обеспечение проведение комплексных профилактических мероприятий в ОУ( анкетирование обучающихся, показ социального ролика о вреде курения и презентации по итогам анкетирования, выступление агитбригады, лекция медицинского работника, викторина «Профилактика табакокурения», раздача буклетов). | Февраль 2021-май 2022 | Комитет образования, спорта и молодежной политики администрации Парфинского муниципального района, ОУ |
| 5 | Подведение промежуточных итогов реализации проекта | Июнь 2021 | Комитет образования, спорта и молодежной политики администрации Парфинского муниципального района, ОУ |
| 6 | Подведение итогов реализации проектов, определение перспектив дальнейшей реализации проектов в ОУ,в районе | Июнь 2022 | Комитет образования, спорта и молодежной политики администрации Парфинского муниципального района, ОУ |