Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Парфинского муниципального района

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском
муниципальном районе на 2020 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)
	№

п/п мероприятий подпрограмм
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Результаты реализации
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»

	1.1.
	Задача 1. Развитие системы образования Парфинского муниципального района  

	1.1.1.
	Проведение районных педагогических мероприятий, конкурсов, конференций, в том числе семинаров по повышению профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта «Рука об руку»
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.1.2.
	Софинансирование расходов по субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования
	2020-2025 годы
	не выполнено
	финансирование не предусмотрено на 2021 г.

	1.1.3.
	Приобретение основных средств в организациях системы образования
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.1.4.
	Текущий ремонт и содержание имущества организаций системы образования, в том числе в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	не выполнено
	ремонтные работы организаций дополнительного образования запланированы на 2022 г., в связи с чем финансирование перенесено на следующий год

	1.1.5.
	Проведение капитальных ремонтов в организациях системы образования
	2020-2025 годы
	не выполнено
	финансирование не предусмотрено на 2021 г.

	1.1.9.
	Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.1.10.
	Обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.1.11.
	Реализация мероприятий муниципальных проектов в рамках кластера «Старорусский»
	2021-2025
	выполнено
	

	       1.2.
	Задача 2. Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе 

	1.2.1
	Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций района и участие в областных Всероссийских мероприятиях (согласно утверждённому графику, положениям в рамках муниципального задания, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку»)
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.2.2.
	Организация каникулярного труда и отдыха учащихся, в том числе в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.2.3.
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	      1.3.
	Задача 3. Создание условий для обеспечения качественного образования

	1.3.1
	Обеспечение общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.3.2.
	Обеспечение доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.3.3.
	Приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	      1.4.
	 Задача 4. Обеспечение деятельности образовательных организаций района и учреждения, обслуживающего и сопровождающего деятельность муниципальных организаций

	    1.4.1
	Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	          1.4.2.
	Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2020-2025 годы
	выполнено
	экономия образовалась в связи с больничными листами и увольнением работников на летний период

	1.4.3.
	Обеспечение выполнения публичных обязательств
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.4.4.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	2020-2025 годы
	выполнено
	остаток средств по результатам фактической посещаемости обучающихся

	1.5.
	Задача 5.  Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района

	1.5.1.
	Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	1.5.2.
	Реализация мероприятий проекта «Рука об руку» за счёт средств  гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	2020-2021 годы
	выполнено
	

	2.
	Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района»

	 2.1.
	Задача 1. Развитие системы молодёжной политики

	      2.1.1.
	Участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.1.2.
	Организация деятельности Молодежного совета муниципального района
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.1.3.
	Распространение информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.1.4.
	Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся общеобразовательных организаций
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.2.
	Задача 2. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению

	2.2.1.
	Организация и содействие в организации и проведении районных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.2.2.
	Организация деятельности  клубов молодых семей
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.2.3.
	Проведение социальных акций и мероприятий, направленных на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.2.4.
	Проведение районного форума по итогам летней оздоровительной кампании «Лето… »
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.2.5.
	Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий с целью выявления талантливой молодёжи района, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку»
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.2.6.
	Организация и проведение районного праздника, посвященного Дню молодежи. Районный молодежный форум
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	       2.3.
	Задача 3. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи

	2.3.1.
	Распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде (лекции, книги, видеофильмы, социальные ролики и др.)
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.3.2.
	Участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма, семинаров с участием представителей исполнительных органов государственной власти области и местного самоуправления, учащейся и работающей молодежи, представителей некоммерческих общественных организаций
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.4.
	Задача 4.  Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности

	2.4.1.
	Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.4.2.
	Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения области («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам» и др.)
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	2.4.3.
	Конкурс исследовательских работ «Родной край - Парфинская земля»
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	3.
	Подпрограмма «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района»

	3.1. 
	Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности организаций системы образования

	3.1.1.
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	3.1.2.
	Обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	3.1.3.
	Приведение путей эвакуации в нормативное состояние
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	3.1.4.
	Другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	3.2.
	Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности организаций системы образования

	3.2.1.
	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	3.2.2.
	Другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района»

	4.1.
	Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории района

	4.1.
	Реализация региональной составляющей федерального проекта "Спорт - норма жизни", в том числе:
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.1.
	Организация и проведение спортивных мероприятий согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района, в том числе в рамках муниципального задания, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку»
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.2.
	Реализация приоритетного регионального проекта "Будь в спорте"
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.3.
	Реализация приоритетного регионального проекта "Активное долголетие"
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.4.
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.5.
	Реализация плана мероприятий, направленных на организацию пропагандистских акций по физической культуре, спорту и по продвижению комплекса ВФСК «ГТО»
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.6.
	Проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организация участия в областных соревнования
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.1.7.
	Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди общеобразовательных организаций района
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	4.2. 
	Задача 2. Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта

	4.2.1.
	Организация и проведение районных семинаров, совещаний для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	5. 
	Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района»

	5.1. 
	Задача 1. Информационное - методическое обеспечение патриотического воспитания населения и допризывной молодежи

	5.1.1. 
	Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, конференций по вопросам патриотического воспитания населения
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	5.2.
	Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан

	5.2.1.
	Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли, акций, мероприятий (конкурсов, фестивалей, слетов, походов, игр и др.), направленных на патриотическое воспитание населения района, допризывной молодежи
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	5.2.2.
	Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитников Отечества
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	5.3.
	Задача 3. Военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с различными организациями, занимающимися подготовкой молодежи к военной службе

	5.3.1.
	Организация участия молодежи в днях «открытых дверей» ДОСААФ, в поисковой экспедиции «Долина»
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	5.3.2.
	Организация деятельности центра по работе с допризывной молодежью
	2020-2025 годы
	выполнено
	

	5.3.3.
	Приобретение формы, атрибутики для молодёжных и патриотических объединений
	2020-2025 годы
	выполнено
	


