УТВЕРЖДЕНА

приказом Комитетом образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского

от 13.10.2021 № 254______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Парфинском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Изучение статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2021/2022 учебном году | в течение года | Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района (далее – Комитет образования) Образовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Подведение итогов проведения ЕГЭ-2022 с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом августовском совещании | август 2022 года | Комитет образования ОО |
| 3. | Участие в совещании по итогам проведения ЕГЭ-2021 для руководителей и специалистов МОУО, государственных областных общеобразовательных организаций | ноябрь 2021 года | Комитет образования |
| 4. | Изучение статистических отчетов по итогам проведения региональных оценочных процедур, контрольных работ для обучающихся 9-х классов (далее – КР), всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) | в течение 2021/2022 учебного года | Комитет образования ОО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Участие в курсах повышения квалификации учителей, в семинарах, вебинарах по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11, КР | в течение 2021/2022 учебного года | ОО |
| 2. | Участие в курсах повышения квалификации для руководителей и учителей образовательных организаций, показавших низкие результаты при проведении ГИА | в течение 2021/2022учебного года | ОО |
| 3. | Организация проверки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ВПР экспертами муниципальных комиссий | декабрь 2021 года – май 2022 года | Комитет образования ОО |
| 4. | Участие в серии вебинаров по всем предметам ГИА-9 и ГИА-11 «Анализ ГИА по предмету: типичные ошибки, сложные задания» | в течение 2021/2022 учебного года | ОО |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Участие в мониторинге оценки качества образования (далее – РДР) | в течение 2021/2022 учебного года | Комитет образования ОО |
| 2. | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании | сентябрь 2021 года, июль - август 2022 года | Комитет образования ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Изучение методических рекомендаций, положений, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2022 году | в течение года | министерство, РИПР |
| 2. | Формирование персональных составов: - муниципальных координаторов ГИА; - членов ГЭК; - работников пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ): в досрочный период; в основной период; в дополнительный период | октябрь 2021 года декабрь 2021 года январь-март 2022 года февраль 2022 года апрель 2022 года август 2022 года | Комитет образования ОО |
| 4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1. | Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе заключение договоров, прием заявлений и т.д.) | в течение года | Комитет образования ОО |
| 2. | Оснащение ППЭ для ГИА-9: 1) видеонаблюдением; 2) средствами подавления сигналов подвижной связи | март 2022 года | Комитет образования ОО |
| 3. | Оснащение ППЭ дополнительным оборудованием для сканирования экзаменационных бланков в аудиториях ППЭ при проведении ЕГЭ | январь-февраль 2022 года | Комитет образования ОО |
| 4. | Организация работы защищенных каналов связи между РЦОИ и ППЭ | январь-февраль 2022 года | Комитет образования ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за участием в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь – апрель 2022 года | Комитет образования |
| 2. | Участие в курсах повышения квалификации руководителей ППЭ | февраль – март 2022 года | Комитет образования |
| 3. | Осуществление контроля за участием в обучении на курсах повышения квалификации членов ГЭК | февраль – март 2022 года | Комитет образования |
| 4. | Направление на обучение общественных наблюдателей | ноябрь 2021 года, апрель – май 2022 года | Комитет образования |
| 6. Организационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021/2022 учебном году | сентябрь 2021 года – сентябрь 2022 года | Комитет образования ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | сентябрь - октябрь 2021 года | Комитет образования ОО |
| 3. | Предоставление данных для внесения в РИС | в соответствии с графиком | Комитет образования ОО |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | Комитет образования ОО |
| 5. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов в основной и дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | Комитет образования ОО |
| 6. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях | ноябрь 2021 года – май 2022 года | Комитет образования ОО |
| 7. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, регистрацию средств подавления сигналов подвижной связи | январь – май 2022 года | Комитет образования |
| 8. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – сентябрь 2022 года | Комитет образования |
| 9. | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 01 февраля 2022 года, до 01 марта 2022 года | Комитет образования ОО |
| 10. | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение года | Комитет образования ОО |
| 11. | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА | декабрь 2021 года, январь - август 2022 года | Комитет образования |
| 12. | Установка специального программного обеспечения – CCTV-приложение (CCTV-клиент) | февраль – сентябрь 2022 года | ППЭ |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | в течение года | Комитет образования ОО |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Комитет образования |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | в течение года | Комитет образования |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО | в течение года | Комитет образования |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2021 года, май 2022 года | ОО |
| 6. | Организация психологической подготовки участников ГИА-9 и ГИА-11 к экзаменам | в течение года | ОО, Филиал № 4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС» в п. Парфино (далее – ЦППМС) |
| 7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | ЦППМС, ОО |
| 8. | Изучение методических рекомендаций «Анализ результатов оценочных процедур» | декабрь 2021 года | Комитет образования ОО |
| 8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | в течение года | Комитет образования ОО |
| 2. | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2021 года, февраль 2022 года, май 2022 года | Комитет образования ОО |
| 3. | Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА | в соответствии с расписанием ГИА | Комитет образования ППЭ |