Администрация Парфинского муниципального района

Новгородской области

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района

ПРИКАЗ

от 20.08.2021                                                                                                     №181

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты»)

по реализации  в Парфинском

муниципальном районе

региональной системы оценки

качества дошкольного образования

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования Новгородской области от 16.08.2021 №917«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию региональной системы оценки качества дошкольного образования в Новгородской области», в целях реализации региональной системы оценки качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации в Парфинском муниципальном районе региональной системы оценки качества дошкольного образования (далее План).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Михайлову В.М., заместителя председателя Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района.

Председатель

Комитета образования                                                              Н.Н. Матвеева

Тимофеева Татьяна Николаевна

6-13-63

тт 20.08.2021

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета образования,

спорта и молодежной политики

Администрации Парфинского

муниципального района

от 20.08.2021 №181

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации

в Парфинском муниципальном районе региональной системы оценки

качества дошкольного образования

Пояснительная записка

План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной системы оценки качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе (далее План) разработан на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Новгородской области в целях формирования системной аналитической основы для принятия управленческих решений и осуществления деятельности по повышению качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе.

Цель:

выявление степени соответствия образовательных программ дошкольного образования и условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования нормативным требованиям и социальным ожиданиям.

Задачи:

1. Изучить качество реализации образовательных программ (в том числе адаптированных основных образовательных программ) и содержания образовательной деятельности в образовательных организациях Парфинского муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее ДОО).

2. Довести до сведения образовательных организаций адресные рекомендации по повышению качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей).

3. Реализовать мероприятия, направленные на повышение качества дошкольного образования в районе, повышение качества управления в ДОО, а также на выявление проблем и негативных тенденций в ДОО с целью их последующего устранения.

4. Осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих решений по вопросам качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе.

5. Обеспечить сопровождение мониторинга качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе.

Области оценки качества:

1. Качество основных образовательных программ дошкольного образования.

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

3. Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия).

4. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье).

5. Качество созданных в ДОО условий по обеспечению здоровья, безопасности, присмотра и ухода за детьми.

6. Качество управления в ДОО.

Результаты оценки качества:

результаты анализа данных, полученных в ходе мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие решения формируются в разрезе муниципального района

План мероприятий

| № п/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение целей |  |  |
| 1.1. | Разработка и нормативное закрепление Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию в Парфинском муниципальном районе региональной системы оценки качества дошкольного образования | до 20.08.2021 | Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района (далее комитет образования) |
| 1.2. | Доведение до образовательных организаций района Порядка проведения мониторинга качества дошкольного образования | до 01.09.2021 | Комитет образования |
| 2. | Определение показателей, методов сбора информации |  |  |
| 2.1. | Информирование образовательных организаций района о региональных показателях областей качества: - по качеству основных образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей семье); - по качеству созданных в ДОО условий по обеспечению здоровья, безопасности, присмотра и ухода за детьми; - по качеству управления в ДОО. | до 01.09.2021 | Комитет образования |
| 3. | Осуществление мониторинга |  |  |
| 3.1. | Содействие региону в проведении мониторинга качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе: - по качеству основных образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей семье); - по качеству созданных в ДОО условий по обеспечению здоровья, безопасности, присмотра и ухода за детьми; - по качеству управления в ДОО. | до 15.12.2021, | Комитет образования, образовательные организации |
| 4. | Анализ результатов мониторинга, информирование образовательных организаций об адресных рекомендациях |  |  |
| 4.1. | Доведение до образовательных организаций анализа, полученных в ходе мониторинга значений показателей: - по качеству основных образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей семье); - по качеству созданных в ДОО условий по обеспечению здоровья, безопасности, присмотра и ухода за детьми; - по качеству управления в ДОО. | до 10.03.2022 | Комитет образования |
| 4.2. | Рассмотрение на совещании адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга по показателям качества дошкольного образования | май 2022 | Комитет образования |
| 5. | Принятие мер и управленческих решений |  |  |
| 5.1. | Принятие мер, направленных на повышение качества основных образовательных программ дошкольного образования: -направление педагогических работников района на методического объединения педагогов ДОО Новгородской области, вебинары по вопросам совершенствования содержания и реализации основных образовательных программ дошкольного образования - проведение районного семинара-совещания с руководителями и ответственными за дошкольное образование по вопросам совершенствования содержания и реализации основных образовательных программ дошкольного образования | В течение года Август 2021 | Комитет образования |
| 5.2. | Принятие мер, направленных на повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО: - направление педагогических работников района для получения дополнительного профессионального образования педагогов ДОО по скорректированным программам повышения квалификации; - направление педагогических работников района для участия в конкурсе профессионального мастерства педагогов ДОО; - организация работы образовательных организаций по формированию заявки на курсы повышения квалификации по актуальным направлениям с учетом выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций; - организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства педагогов образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования; - организация методического сопровождения воспитателей образовательных организаций по вопросам повышения качества содержания образовательной деятельности посредством проведения заседаний РМО | В течение года Май 2022 В течение года Апрель 2022 По плану работы на год | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей |
| 5.3. | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в ДОО: - направление педагогических работников района на проблемные семинары по вопросам обеспечения ДОО средствами обучения; - организация и проведение муниципального конкурса ППРС в образовательных организациях района -проведение совещаний, семинаров с руководителями образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования по санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам пожарной безопасности, средствам обучения; - проведение заседаний РМО по вопросам организации предметно-пространственной среды | В течение года Март 2022 Октябрь 2022 Март 2022 | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей |
| 5.4. | Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ: - направление педагогических работников района на обучающие вебинары по вопросам организации обучения в ДОО детей с ОВЗ; - участие в ежегодном региональном форуме «Эффективные практики оказания помощи детям раннего возраста»; - направление педагогических работников района на областные методические объединения по вопросам организации обучения в ДОО детей с ОВЗ; - проведение заседаний РМО, мастер-классов, семинаров воспитателей по теме: «Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях реализации инклюзивного образования» | В течение года В течение года В течение года Март 2022 | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей |
| 5.5. | Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования: - участие в вебинарах для руководителей ДОО; - направление руководителей образовательных организаций на повышение квалификации руководителей системы дошкольного образования с учетом анализа данных, полученных в ходе мониторинга качества дошкольного образования -организация участия образовательных организаций в мониторинге качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе -организация и проведение совещаний, методических объединений по вопросам оценки качества дошкольного образования | В течение года В течение года Ноябрь 2021 Октябрь 2021, май 2022 | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей |
| 5.6. | Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа итогов мониторинга, реализованных мер: - участие в семинарах-совещаниях; - участие в областном методическом объединении педагогов ДОО Новгородской области; - участие в работе секции по вопросам повышения качества дошкольного образования в рамках августовского месячника образования | В течение года | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» |
| 6. | Анализ эффективности принятых мер |  |  |
| 6.1. | Проведение анализа эффективности принятых мер: - ознакомление образовательных организаций района с аналитическим отчетом; | Май 2022 | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» |