| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |  | Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования и спорта Администрации муниципального района ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел.6-11-30, 6-11-72 parvrono@yandex.ru |  |  |  |  |
| 15.02.2023 |  | № |  |  |
| На № |  | От |  |  |
| О ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

# Комитет образования и спорта Администрации Парфинского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 представляет отчет за 2022 год о ходе реализации  муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы».

Приложения: на 28 л. в 1 экз.

Председатель Комитета образования                                    Н.Н. Матвеева

Приложение к письму

Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального  района

от

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

за 2022 год

В ходе реализации муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 2022 году осуществлялась реализация мероприятий по пяти подпрограммам:

1) подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»;

2) подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района»;

3) подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района»;

4) по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района»;

5) по подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района».

- По подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» запланировано 25 мероприятий, из которых выполнены - 24. Запланировано 18 показателей, из которых выполнены – 17.

Расходы по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за 2022 год составили 193175,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% к запланированным расходам 194140,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 10085,2 тыс. рублей;

- областного бюджета в сумме 129266,1 тыс. рублей;

- бюджета муниципального района в сумме 53432,5 тыс. рублей;

- бюджетов городского и сельских поселений – 391,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за счет средств федерального бюджета были произведены расходы:

- На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сумме 5553,6 тыс.руб. (МАОУСШ п. Парфино – 2327,8 тыс. руб., МАОУСШ п. Пола – 1982,4 тыс. руб., МАОУОШ д. Федорково – 1243,4 тыс.руб.);

- На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в сумме 4531,6 тыс.руб. (МАОУСШ п. Парфино - 2937,0 тыс. руб., МАОУСШ п. Пола – 906,8 тыс. руб., МАОУОШ д. Федорково – 687,8 тыс.руб.);

Расходы произведены в сумме 10085,2 тыс. рублей, что составило 100% от запланированных расходов (10085,2 тыс.руб.).

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлялись расходы по следующим направлениям деятельности:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в сумме 55,0 тыс. руб. (МАОУСШ п. Пола);

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях в сумме 200,00 тыс.руб. (МАОУОШ д.Федорково – 100,0 тыс.руб., МАОУСШ п.Пола- 100,0 тыс.руб.,);

- обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях в сумме 30,0 тыс.руб. (МАОУСШ п. Парфино – 15,0 тыс.руб., МАОУОШ д. Федорково -15,0 тыс.руб.);

- реализация мероприятий муниципальных проектов в рамках кластера «Старорусский» в сумме 50,0 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных муниципальных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сумме 1098,0 тыс. руб. (МАОУСШ п. Парфино);

- софинансирование приоритетного регионального проекта «Наш выбор» в сумме 1409,0 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных муниципальных организациях области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сумме 1749,6 тыс. руб. (МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сумме 87,3 тыс. руб. (МАОУСШ п. Парфино, МАУ ДО ЦДТ);

- обеспечение общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями в сумме 1013,3 тыс. рублей (МАОУСШ п. Парфино – 627,8 тыс. рублей, МАОУОШ д. Федорково – 163,8 тыс. рублей, МАОУСШ п. Пола – 221,7 тыс. рублей);

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сумме 69,2 тыс. рублей (МАОУОШ д.Федорково – 35,0 тыс.руб., МАОУСШ п.Пола- 34,2 тыс.руб.,);

- приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания, в сумме 14,9 тыс. рублей (все общеобразовательные организации);

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий в сумме 117143,8 тыс. рублей (все образовательные организации, МАУ «Центр сопровождения);

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сумме 760,2 тыс.рублей (МАОУСШ п. Парфино-410,5 тыс.руб., МАОУОШ д. Федорково-176,4 тыс.руб., МАОУСШ п.Пола- 173,3 тыс.руб.);

- обеспечение выполнения публичных обязательств – профинансировано 2896,8 тыс. руб. (план - 3127,4 тыс. руб.), в связи с тем, что образовалась экономия по результатам фактической потребности в питании обучающихся, в связи с оказанием мер социальной поддержки детям из семей мобилизованных граждан;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в сумме 1007,1 тыс.руб (МАОУСШ п. Парфино – 652,7 тыс. руб., МАОУСШ п. Пола - 201,6 тыс. руб., МАОУОШ д. Федорково - 152,8 тыс.руб.);

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района – профинансировано 1403,1 тыс. руб. (план – 1465,5 тыс. руб.), в связи с тем, что плановый размер фонда оплаты труда специалиста, исполняющего полномочие по увековечиванию памяти  погибших при защите Отечества, превысил фактические начисления, в связи с тем, что должность была замещена  позднее плановой даты;

- реализация мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества - профинансировано 279,2 (план - 850,0 тыс.руб.), так как полномочие передано в Комитет образования во 2 полугодии 2022 г., проведено 1 мероприятие в соответствии с календарным планом мероприятий;

- выплата стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению «Педагогическое образование» - 24, 0 тыс. руб. (произведена выплата 2 студентам НовГУ).

Расходы произведены в сумме 129266,1 тыс. рублей, что составило 99,3% от запланированных расходов (130231,3 тыс.руб.).

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района осуществлялись расходы по следующим направлениям деятельности:

- проведение районных педагогических мероприятий, конкурсов, конференций, в том числе семинаров по повышению профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих реализацию проекта «Рука об руку», в сумме 48,6 тыс. рублей (МАУ «Центр сопровождения ОУ»);

- приобретение основных средств в организациях системы образования в сумме 183,1 тыс. рублей;

- текущий ремонт и содержание имущества организаций системы образования, в том числе в рамках муниципального задания в сумме 1354,1 тыс. руб. (общеобразовательные организации);

- проведение капитальных ремонтов в организациях системы образования –1478,8 тыс.руб. (разработка проектно-сметной документации капитального ремонта МАОУОШ д. Федорково);

- софинансирование приоритетного регионального проекта «Наш выбор» в сумме 511,5 тыс.руб. (обустройство спортивной площадки на территории филиала МАОУСШ п. Пола в д. Новая Деревня);

- организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций района и участие в областных, всероссийских мероприятиях в сумме 105,0 тыс.руб. (МАОУСШ п. Парфино -60,0 тыс. руб., МАОУСШ п. Пола -25,0 тыс. руб., МАОУОШ д. Федорково -11,6 тыс. руб., МАУДО «ЦДТ» -8,4 тыс. руб);

- организация каникулярного труда и отдыха учащихся, в том числе в рамках муниципального задания, в сумме 826,1 тыс. рублей;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 597,2 тыс.руб. (МАУ «Центр сопровождения ОУ»);

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий в сумме 44001,6 тыс. рублей (дошкольное образование – 13842,0 тыс.руб., общее образование – 14666,1 тыс.руб., дополнительное образование- 6596,3 тыс.руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 7688,4 тыс.руб.);

- приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания,  в сумме 1,7 тыс. рублей (общеобразовательные организации);

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий в сумме 45212,2 тыс. рублей (все образовательные организации, МАУ «Центр сопровождения);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в сумме 55,9 тыс.руб. (общеобразовательные организации), не освоено 7,9 тыс. руб. в связи с экономией по результатам фактической посещаемости обучающихся;

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района в сумме 3058,3 тыс. руб.

Расходы произведены в сумме 53432,5 тыс. рублей, что составило 100% от уточненного плана (53432,5 тыс.руб.).

В рамках подпрограммы за счет средств бюджетов городского и сельских поселений были произведены расходы по следующим направлениям деятельности::

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района в сумме 391,2 тыс. руб.

Расходы произведены в сумме 391,2 тыс. рублей, что составило 100% от уточненного плана (391,2 тыс.руб.).

2. По подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2022 год запланировано 15 мероприятий, 15 из которых выполнены. Запланировано 8 показателей, все они выполнены.

Расходы по подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» за 2022 год за счет средств бюджета муниципального района составили в сумме 44,3 тыс. рублей или 100% к уточненному плану.

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы по организации и проведению конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий с целью выявления талантливой молодежи района, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку» в сумме 44,3 тыс.руб.

В 2022 году район принял участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

В 2022 году продолжил свою работу Молодежный совет муниципального района.

Распространение информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики продолжалось в течение отчетного 2022 года.

В соответствии с утвержденными планами по трудоустройству была организована деятельность трудовых отрядов, бригад для обучающихся.

Продолжилась работа по организации и проведению мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций (участие молодых семей в конкурсных мероприятиях, фотоконкурсах, акциях и др.)

В течение 2022 года проводились  конкурсы, конференции, форумы, фестивали и прочие мероприятия с целью выявления талантливой молодёжи Парфинского городского поселения. Финансирование освоено в полном объеме в размере 44,3 тыс.руб.

25 июня 2022 года прошел районный праздник «Мы молодые! С нами успех!», посвященный Всероссийскому дню молодежи.

В течение года продолжилось проведение социальных акций и мероприятий, направленных на поддержку  молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В течение 2022 года работал штаб Всероссийской акции #МыВместе по оказанию помощи наиболее незащищенным категориям населения в сложный период.

Продолжается распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде. Обучающиеся школ  приняли участие в региональном социологическом опросе по деструктивным настроениям в молодежной среде.

Представители учащейся и работающей молодежи принимали участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма, семинаров с участием представителей исполнительных органов государственной власти области и местного самоуправления.

Одно из важных направлений - проведение Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской области. Мероприятия патриотической направленности организованы в соответствии с календарным графиком мероприятий.

3. По подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2022 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены. Запланировано 7 показателей, все они выполнены.

Расходы по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» на 2022 год составили в сумме 3081,9 тыс. рублей или 100% к уточненному плану 3081,9 , в том числе за счет средств:

- областного бюджета в сумме 1143,2 тыс. рублей;

- бюджета муниципального района в сумме 1938,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета в сумме 1143,2 тыс. рублей 	осуществлялись расходы по следующим направлениям деятельности:

- Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания в сумме 351,3 тыс.руб. (все образовательные организации, МАУ «Центр сопровождения»);

- Обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания в сумме 57,4 тыс.руб;

- приведение путей эвакуации в нормативное состояние – финансирование на 2022 г. не предусмотрено;

- Другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (замеры сопротивления, обработка поверхностей огнезащитным составом, обследование наружных пожарных лестниц, замена дверей и люков, перезарядка огнетушителей, ремонт автоматической пожарной сигнализации) – 95,5 тыс. руб.;

- Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания в сумме 531,1 тыс. руб. (дошкольное образование-81,5 тыс. руб., общее образование- 387,7 тыс.руб., МАУ ДО ЦДТ – 4,9 тыс.руб.);

- Другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности (установка магнитных замков на ограждения территорий зданий дошкольных групп, замена ограждения) – 107,9  тыс.руб..

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района в сумме 1938,7 тыс. рублей	осуществлялись расходы по следующим направлениям деятельности:

- Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания в сумме 135,8 тыс.руб.(все образовательные организации);

- Обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания в сумме 8,2 тыс.руб;

- приведение путей эвакуации в нормативное состояние – финансирование на 2022 г. не предусмотрено;

- Другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (замеры сопротивления, обработка поверхностей огнезащитным составом, обследование наружных пожарных лестниц, замена дверей и люков, перезарядка огнетушителей, ремонт автоматической пожарной сигнализации) – 30,1 тыс. руб.;

- Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания в сумме 237,6 тыс. руб. (все образовательные организации района);

- Другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности в сумме 1527,0 тыс.руб.

4. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2022 год запланировано 10 мероприятий, 10 из которых выполнены. Запланировано 14 показателей, из которых выполнены – 14.

Расходы по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 2022 году составили в сумме 2752,1 тыс. рублей или 100% к уточненному плану, в том числе за счет средств:

- областного бюджета в сумме 2500,0 тыс. руб.

- бюджета муниципального района в сумме 101,2 тыс. руб.;

- бюджета сельских поселений в сумме 150,9 тыс.руб.

Муниципальный бюджет:

Осуществлялись расходы по организации и проведению спортивных мероприятий согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района, в том числе в рамках муниципального задания, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку» в сумме 226,9 тыс. руб.

- Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» - проектом «Будь в спорте» охвачено 34234 участника, из них 4268 в онлайн-мероприятиях (768 мероприятий – 8 онлайн, 477 публикаций);

- Реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» - в рамках проекта «Активное долголетие» проведено 523 мероприятия, в которых приняли участие 5148 человек (размещено 52 публикации);

- Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - активно велась работа Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По итогам нормативы ГТО сдали 247 человек, (из которых 169 человек – обучающиеся в ОО района, из них выполнили нормативы на знак отличия – 141 человек).

- Реализация плана мероприятий, направленных на организацию пропагандистских акций по физической культуре, спорту и продвижению комплекса ВФСК «ГТО» - организованы все запланированные мероприятия муниципального уровня, а также организовано участие в областных соревнованиях и фестивалях. Проведено 27 мероприятий, направленных на пропаганду и сдачу нормативов ВФСК ГТО.;

- Проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организация участия в областных соревнованиях – мероприятия проведены в соответствии с календарным планом;

- Организован и проведен ежегодный районный смотра-конкурс среди общеобразовательных организаций района;

- В соответствии с планом работы ежеквартально проводились районные семинары, совещания для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей.

Областной бюджет:

- Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, спортивным оборудованием и инвентарем в сумме 2500 тыс. руб.

5. По подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2022 год запланировано 5 мероприятий, 5 из которых выполнены. Запланировано 4 показателя, все они выполнены.

Расходы по подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» за 2022 год за счет средств бюджета муниципального района составили в сумме 37,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану, в том числе за счет средств сельских поселений в сумме 37,0 тыс. руб.

Осуществлялись расходы по организации и проведению:

- различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли, акций, мероприятий (конкурсов, фестивалей, слетов, походов, игр и др.), направленных на патриотическое воспитание населения района, допризывной молодежи, в сумме 26,5 тыс.руб.

- организации деятельности центра по работе с допризывной молодежью в сумме 10,5 тыс.руб.

Всего по муниципальной программе «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 2022 году расходы составили 37,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (37,0 тыс.руб.).