| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |  | Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования и спорта Администрации муниципального района ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел.6-11-30, 6-11-72 parvrono@yandex.ru |  |  |  |  |
| 13.02.2025 |  | № 153 |  |  |
| На № |  | От |  |  |
| О ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

# Комитет образования и спорта Администрации Парфинского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 представляет отчет за 2024 год о ходе реализации  муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы».

Председатель Комитета образования                                    И.А. Сергеева

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

за 2024 год

Реализация мероприятий муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» в 2024 году осуществлялась по 3 подпрограммам:

- по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»;

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района»;

- по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района»;

Всего по муниципальной программе «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» запланировано 224495,8 тыс. руб., профинансировано 224399,3 тыс. руб., что составляет 99,9% выполнения мероприятий по муниципальной программе

1.По подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» на 2024 год было запланировано 27 мероприятий, все они выполнены. Запланировано 18 показателей, из которых выполнены 16.

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» запланировано 215440,3 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 215343,8 тыс. руб., что составляет 99,96% выполнения мероприятий по данной подпрограмме:

- освоено 100% средств федерального бюджета в сумме 15400,6 тыс. руб.;

- освоено 99,9% областного бюджета в сумме 139642,3 тыс. руб. из 139738,8 тыс. руб.;

- освоено 100 % средств бюджета муниципального района в сумме 60055,0 тыс. руб. из 60055,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы за счет средств федерального бюджета проведены следующие мероприятия:

- обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план -568,1 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -  568,1 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы советнику директора МАОУСШ п. Парфино и советнику директора МАОУ СШ п.Пола);

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: план- 10254,2 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 10254,2 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план –4578,3 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 4578,3 тыс.руб.;

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств федерального бюджета запланировано – 15400,6 тыс. руб., профинансировано –15400,6 тыс. руб. (100% освоение финансовых средств).

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета проведены следующие мероприятия:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: план - 15,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 15,0 тыс. руб. (организовано обучение педагогов МАОУСШ п. Пола);

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях: план - 200,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 200,0 тыс. руб. (произведены расходы на материальные затраты Центров «Точка роста» МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды: план – 30,0 тыс. руб., профинансировано – 30,0 тыс. руб. (организовано обучение педагогов МАОУСШ п. Парфино, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных муниципальных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: план - 1298,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном году – 1298,0 тыс. руб. (создан Центр образования «Точка роста» в филиале МАОУ ОШ д.Федорково в д.Сергеево);

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных муниципальных организациях области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: план – 2841,7 тыс. руб., профинансировано в отчетном году – 2841,7 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы работникам Центров образования «Точка роста» МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план – 16,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 16,0 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы советнику директора МАОУСШ п. Парфино, советнику директора МАОУСШ  п.Пола);

- обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»: план - 262,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном году – 262,0 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы работникам МАОУСШ п. Парфино, МАУ ДО ЦДТ, реализующим программы дополнительного образования);

- обеспечение общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями: план – 508,3 тыс. руб., финансирование за отчетный период – 508,3 тыс. руб.;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в рамках муниципального задания: план – 41,9 тыс. руб. профинансировано в отчетном периоде – 41,9 тыс. руб.;

- приобретение бланков документов об образовании: план – 18,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 18,0 тыс. руб.

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план –122908,7 тыс. руб. (дошкольное образование –36743,5 тыс. руб., общеобразовательные организации –82641,11 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 240,6 тыс. руб., организации дополнительного образования –3283,51 тыс. руб.), профинансировано за отчетный период – 122908,7 тыс. руб. (дошкольное образование –36743,5тыс. руб., общеобразовательные организации – 82641,1 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 240,6 тыс. руб., организации дополнительного образования – 3283,5 тыс. руб.);

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: план – 854,5 тыс. руб., профинансировано за отчетный период – 788,5 тыс. руб. (образовалось излишнее финансирование за счет движения, уточнения контингента педагогических работников);

- обеспечение выполнения публичных обязательств: план – 3515,6 тыс. руб. (питание обучающихся – 3246,8 тыс. руб., компенсация родительской платы – 268,8 тыс. руб.), профинансировано за отчетный период – 3485,1,0 тыс. руб. (питание – 3216,3 тыс. руб., компенсация родительской платы - 268,8 тыс. руб.), в связи с тем, что образовалась экономия по результатам фактической потребности в питании обучающихся;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 1017,4 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 1017,4 тыс. руб.;

- обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 №584 «О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации….»: план – 446,7 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 446,7 тыс. руб.;

- стипендия обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению «Педагогическое образование»: план - 36,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 36,0 тыс. руб. (выплата стипендии 1 студенту, обучающемуся по педагогической специальности);

- организация бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций: план – 4731,5 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 4731,5 тыс. руб.;

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования и спорта Администрации муниципального района: план –997,5 тыс. руб., профинансировано за отчетный период –  997,5 тыс. руб.;

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств областного бюджета запланировано – 139738,8 тыс. руб., профинансировано – 139642,3 тыс. руб., что составляет 99,9% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

В рамках подпрограммы за счет средств муниципального бюджета проведены следующие мероприятия:

- проведение районных педагогических мероприятий, конкурсов, конференций: план – 32,0 тыс. руб. за отчетный период профинансировано – 32,0 тыс. руб. (награждение педагогов, оформление районных мероприятий: районный конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 19.03.2024, районная августовская педагогическая конференция 27.08.2024, районное мероприятие, посвященное Дню учителя 04.10.2024);

- приобретение основных средств в организациях системы образования: план – 448,0 тыс.руб., финансирование за отчетный период- 448,0 тыс.руб. (приобретение компьютерного оборудования – МАУ «Центр сопровождения ОУ», приобретение конструкторов в МАУ ДО ЦДТ п. Парфино, приобретение лыж в МАОУОШ д.Федорково, жалюзи в МАОУСШ п.Пола) ;

- текущий ремонт и содержание имущества организаций системы образования: план – 2487,3 тыс.руб., профинансировано- 2487,3 тыс.руб. (ремонт кровли в филиале д.Н.Деревня МАОУСШ п. Пола, внутренний косметический ремонт кабинетов МАУ «Центр сопровождения ОУ»);

- проведение  капитальных  ремонтов в организациях системы образования: план – 496,0 тыс. руб., за отчетный период профинансировано – 496,0 тыс. руб. (изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта дошкольных групп по адресу пер. Партизанский д.14 МАОУСШ п.Парфино);

- организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций района и участие в областных, всероссийских мероприятиях: план -135,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -135,0 тыс. руб. (награждение обучающихся по результатам районных конкурсов, организация проживания и подвоза обучающихся на областные мероприятия);

- организация летнего труда и отдыха учащихся: план – 1126,5 тыс. руб., профинансировано за отчетный период – 1126,5 тыс. руб. (питание, проведение акарицидной обработки территорий лагерей, оформление, организация культурно-массовых мероприятий, материальные затраты);

- приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания: план- 2,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 2,0 тыс. руб.;

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план –51203,2 тыс. руб.  (дошкольное образование – 19140,4 тыс. руб., общее образование – 16885,3 тыс. руб., дополнительное образование-5965,0 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» -9212,5 тыс. руб.), профинансировано за отчетный период – 51203,2 тыс. руб. (дошкольное образование –19140,4 тыс. руб., общее образование – 16885,3 тыс. руб., дополнительное образование- 5965,0 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 9212,5 тыс. руб.);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план –56,5 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -  56,5 тыс. руб.;

- организация бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций: план – 197,1 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 197,1 тыс. руб.;

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования и спорта Администрации муниципального района: план – 3871,4 тыс.руб. , профинансировано за отчетный период – 3871,4 тыс.руб..

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств муниципального бюджета запланировано – 60055,0 тыс.руб., профинансировано – 60055,0 тыс. руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

По подпрограмме «Развитие образования  в Парфинском муниципальном районе»  за счет средств бюджетов городского и сельских поселений запланировано -245,9 тыс.руб., профинансировано -245,9 тыс.руб. на мероприятие:

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования и спорта Администрации муниципального района: план – 245,9 тыс.руб. , профинансировано за отчетный период –245,9 тыс.руб..

2. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» на 2024 год запланировано 12 мероприятий, 12 из которых выполнены. Запланировано 7 показателей, из которых выполнены - 7.

Всего по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» на 2024 год запланировано 6316,7 тыс. руб., профинансировано 6316,7 тыс. руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной подпрограмме:

- освоено 100% средств бюджета муниципального района в сумме 6171,6 тыс. руб., бюджета сельских поселений – 145,1 тыс. руб.;

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района и сельских поселений проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение спортивных мероприятий согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района, в том числе в рамках муниципального задания: план – 267,8 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 267,8 тыс. руб. (мероприятия проведены в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий);

- реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» - проведено 2660 мероприятий, охвачено 62668 участников;

- реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» - проведено 1674 мероприятия, в которых приняли участие 14798 человек;

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - активно велась работа Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За 2024 год в сдаче нормативов приняли участие 177 человек. Всего присвоено 77 золотых значков ГТО, 56 – серебряных, 53 – бронзовых.

- проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организация участия в областных соревнованиях – мероприятия проведены в соответствии с календарным планом;

- организован и проведен ежегодный районный смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций района;

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план-5780,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -  5780,0 тыс. руб.;

-приобретение основных средств: запланировано -60,0 тыс. руб., профинансировано-60,0 тыс. руб. (приобретено два теннисных стола в МАУДО «Спортивная школа» п. Парфино);

- проверка и государственная экспертиза сметных расчетов по ремонту МАУДО «Спортивная школа» п. Парфино: запланировано-208,9 тыс. руб., профинансировано-208,9 тыс. руб.(произведена оплата проектной сметной документации для участия в капитальном ремонте МАУ ДО «Спортивная школа» п. Парфино);

- в соответствии с планом работы ежеквартально проводились районные семинары, совещания для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей.

3. По подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» на 2024 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены. Запланировано 7 показателей, все они выполнены.

Всего по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» запланировано – 2738,8 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде -  2738,8 тыс. руб., что составляет 100,0 % выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

- освоено 100% средств областного бюджета в сумме 2032,6 тыс. руб. из 2032,6 тыс. руб.;

- освоено 100 % средств бюджета муниципального района в сумме  706,2 тыс. руб. из 706,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета в сумме 2032,6 тыс. рублей 	проведены следующие мероприятия:

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания в сумме 154,3 тыс. руб. (профинансировано обслуживание АПС в дошкольные группах МАОУСШ п. Парфино – 57,6 тыс. руб., в школе и дошкольных группах МАОУСШ п. Пола – 16,3 тыс. руб., в школе МАОУОШ д. Федорково – 38,4 тыс. руб.,МАОУ СШ п.Пола -35,2 тыс.руб., МАОУ СШ п.Парфино -6,8 тыс.руб.);

- обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания в сумме 25,3  тыс. руб. (приобретены средства индивидуальной защиты в МАОУОШ д. Федорково- 5,0 тыс. руб., МАОУ СШ п.Парфино -20,3 тыс.руб.);

- приведение путей эвакуации в нормативное состояние – финансирование на 2024 г. не предусмотрено;

-другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 397,5 тыс. руб. (замеры сопротивления – дошкольные группы МАОУСШ п. Парфино, дошкольные группы и школа МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково,  ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения – МАОУСШ п.Пола,  МАОУ СШ п.Парфино);

- обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания в сумме 364,1тыс. руб. (дошкольные группы, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования);

- другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности в сумме 1091,4  тыс. руб. (установка автоматических ворот в дошкольных группах и в школе МАОУСШ п. Парфино,  МАОУСШ п. Пола).

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района в сумме 706,2 тыс. рублей 	проведены следующие мероприятия:

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания в сумме 94,6 тыс. руб. (профинансировано обслуживание АПС в школах и дошкольных группах МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково, МАУ ДО ЦДТ, МАУДО «СШ» п. Парфино);

-обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания в сумме 23,5 тыс. руб. (приобретены средства индивидуальной защиты в МАОУСШ п. Парфино и в МАОУОШ д. Федорково);

- приведение путей эвакуации в нормативное состояние – финансирование на 2024 г. не предусмотрено;

-другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 99,4 тыс. руб. (замеры сопротивления – дошкольные группы МАОУСШ п. Парфино, дошкольные группы и школа МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково,  ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения – МАОУСШ п. Пола,  МАОУСШ п. Парфино);

- обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания в сумме 215,9 тыс. руб. (все образовательные организации района);

- другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности в сумме 272,8 тыс. руб. (установка автоматических ворот в дошкольных группах и в школе МАОУСШ п. Парфино,  в школе МАОУСШ п. Пола).