КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»

муниципальной программы  Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» за 2025 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,94 | 35 | 32,9 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) | 0,99 | 10 | 9,9 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета<**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | X | x | x | 97,8 |

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района»

муниципальной программы  Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» за 2025 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета<**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x | 100 |

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района»

муниципальной программы  Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2027 годы» за 2025 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета<**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭФ = (97,8+100 + 100) / 3 =  99,3