| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального округа Новгородской области |  |  |  | Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования и спорта Администрации Парфинского муниципального округа Новгородской области ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел.6-11-30 parvrono@yandex.ru |  |  |  |  |
| 13.02.2026 |  | № |  |  |
| На № |  | От |  |  |
| О ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

# Комитет образования и спорта Администрации Парфинского муниципального округа Новгородской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 23 августа 2013 года № 643, представляет отчет за 2025 год о ходе реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения»  муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2027 годы».

Председатель Комитета

образования и спорта Администрации

муниципального округа                                                               И.А. Сергеева

Пояснительная записка

о ходе реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения»  муниципальной программы Парфинского городского поселения

«Развитие молодежной политики и спорта

в Парфинском городском поселении на 2020-2027 годы»

за 2025 год

В ходе реализации муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2027 годы» в 2025 году проведены мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения».

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения» муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2027 годы» в 2025 году запланировано 132,7 тыс. руб., профинансировано – 132,7 тыс. руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения» на 2025 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены. Запланировано 4 показателя, все они выполнены.

В рамках подпрограммы на средства бюджета городского поселения проведены спортивные мероприятия, согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района. План – 132,7  тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 132,7 тыс. руб. (на приобретение наградной продукции израсходовано 72,7 тыс. руб., на оплату проживания, проезда и подвоза участников на спортивные и физкультурно-массовые мероприятия – 30,2 тыс. руб., на питание – 29,8 тыс. руб.).

В течение 2025 года проходили различные акции, спортивные праздники, турниры, фестивали и спартакиады. Были организованы турниры по волейболу, по футболу, по шахматам, соревнования по кроссфиту. Проведена 61 Спартакиада школьников, проведены соревнования по легкой атлетике и легкоатлетический кросс, в которых приняли участие все образовательные учреждения района;

- организация проведения ежегодных массовых спортивных мероприятий «Лыжня зовет», «Кросс нации»: 20.02.2025 г. в д. Федорково состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025», в которой приняли участие более 60 человек; 18.09.2025 г. в п. Парфино прошел Всероссийский легкоатлетический пробег «Кросс нации – 2025», в котором приняли участие более 300 участников;

- размещение информации о спортивных соревнованиях, проводимых в Парфинском городском поселении - информация еженедельно размещалась на официальных сайтах Комитета образования, Администрации муниципального района, в социальных сетях;

- в течение года награждение лучших спортсменов Парфинского городского поселения в общеобразовательных организациях и в организации дополнительного образования детей на различных социально-значимых мероприятиях;

- проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организованы мероприятия для обучающихся с ОВЗ: 23.12.2025, 03.12.2025, 21.02.2025;

- в соответствии с планом работы ежеквартально проводились районные семинары, совещания для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей.