| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |  | Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел.6-13-63 parvrono@yandex.ru |  |  |  |  |
| 15.02.2021 |  | № 219 |  |  |
| На № |  | От |  |  |
| О ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

# Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 представляет отчет за 2020 год о ходе реализации  муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы».

Приложения: на 29 л. в 1 экз.

Председатель Комитета образования                                  Н.Н. Матвеева

Приложение к письму

Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального  района

от  15.02.2021 № 219

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

за 2020 год

В ходе реализации муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 2020 году осуществлялась реализация мероприятий по пяти подпрограммам:

-подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»;

-подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района»;

-подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района»;

-подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района»;

-подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района».

1. По подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» запланировано 28 мероприятий, из которых выполнены - 23.

Областной бюджет:

-  обеспечение общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями: план – 495,0тыс.руб., финансирование за отчетный период- 495,0 тыс.руб.;

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план – 102136,4 тыс.руб.  (дошкольное образование – 29976,9 тыс.руб., общее образование – 68700,2 тыс.руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 499,8 тыс.руб., дополнительное образование – 2959,5 тыс.руб.), профинансировано за отчетный период – 102136,4 тыс.руб. (дошкольное образование – 29976,9 тыс.руб., общее образование – 68700,2 тыс.руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 499,8 тыс.руб., дополнительное образование – 2959,5 тыс.руб.);

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: план – 819,7 тыс.руб., профинансировано за отчетный период – 819,7 тыс.руб. (МАОУСШ п. Парфино- 411,3 тыс.руб., МАОУОШ д. Федорково- 179,6 тыс.руб., МАОУСШ п. Пола- 228,8 тыс.руб.);

- обеспечение выполнения публичных обязательств: план – 2608,8 тыс.руб. (питание – 1980,8 тыс.руб, компенсация- 628,0 тыс.руб.), профинансировано за отчетный период – 2434,8 тыс.руб. (питание – 1816,2 тыс.руб., компенсация- 618,6 тыс.руб.)

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района: план – 1059,3 тыс.руб., профинансировано за отчетный период – 1059,3 тыс.руб.;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в рамках муниципального задания: план - 157,0 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде - 157,0 тыс.руб.;

- приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания: план – 16,8 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 16,8 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях: план -350,0 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 350,0 тыс.руб. (проект «Современная школа» национального проекта «Образование»);

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: план – 268,4 тыс.руб., профинансировано – 268,4 тыс.руб.;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях: план-135,6 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 135,6 тыс.руб.;

- обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях: план – 13,7 тыс. руб., профинансировано – 13,7 тыс.руб.;

- благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования: план -250,0 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 250,0 тыс.руб.;

- обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций: план -1103,4 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -856,8 тыс.руб.;

- возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности: план – 9,0 тыс.руб., профинансировано -1,2 тыс.руб.;

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: план -32,4 тыс.руб.. профинансировано в отчетном году – 32,4 тыс.руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 2251,4 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -1907,1 тыс.руб.

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств областного бюджета запланировано – 111707,0 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил – 110934,2 тыс. руб., что составляет 99,3% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

Федеральный бюджет

В 2020 году образовательным организациям Парфинского муниципального района были выделены средства из федерального бюджета в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»:

-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом план- 898,5 тыс. руб., профинансировано за отчетный период- 898,5 тыс.руб., что составляет 100% исполнения данного мероприятия;

-создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: план -1051,0тыс.руб.. профинансировано в отчетном году – 1051,0 тыс.руб., что составляет 100% исполнения данного мероприятия;

-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в    муниципальных общеобразовательных организациях: план- 4382,8 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 4382,8 тыс.руб., что составляет 100% исполнения данного мероприятия;

-проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года: план -5065,9 тыс.руб, профинансировано в отчетном периоде -5065,9 тыс.руб., что составляет 100% исполнения данного мероприятия; (отремонтированы кровли МАОУСШ п.Парфино, МАОУОШ д. Федорково, МАУДО «ДЮСШ» п. Парфино, МАУ ДО ЦДТ).

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: план-1944,7 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 1900,4 тыс.руб., что составляет 97,7 % выполнения данного мероприятия.

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств федерального бюджета запланировано – 13342,9 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил – 13298,6 тыс.руб., что составляет 99,7% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

Муниципальный бюджет:

- проведение районных педагогических мероприятий, конкурсов, конференций, в том  числе семинаров по повышению профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта «Рука об руку»: план –15,0 тыс.руб. за отчетный период профинансировано 15,0тыс.руб.;

- проведение  капитальных  ремонтов в организациях системы образования : план – 995,2 тыс.руб., за отчетный период профинансировано – 995,2 тыс.руб.;

- приобретение основных средств в организациях системы образования: план – 1445,7 тыс.руб., финансирование за отчетный период- 1445,5 тыс.руб.;

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план – 42797,5 тыс.руб.  (дошкольное образование – 13842,0 тыс.руб., общее образование – 14666,2 тыс.руб., дополнительное образование- 6600,9 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 7688,4 тыс.руб.), профинансировано за отчетный период – 42792,8 тыс.руб. (дошкольное образование – 13842,0 тыс.руб., общее образование – 14666,1 тыс.руб., дополнительное образование- 6596,3 тыс.руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 7688,4 тыс.руб.);

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района: план – 3289,8 тыс.руб., профинансировано за отчетный период – 3289,8 тыс.руб.;

- организация каникулярного труда и отдыха учащихся, в том числе в рамках муниципального задания: план – 157,0 тыс.руб., профинансировано за отчетный период – 157,0 тыс.руб.;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: план – 439,0 тыс.руб., профинансировано за отчетный период – 439,0 тыс.руб.;

- текущий ремонт и содержание имущества организаций системы образования, в том числе в рамках муниципального задания: план – 1156,6 тыс.руб., профинансировано- 1153,6 тыс.руб.;

- приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания: план- 1,9 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 1,9 тыс.руб.;

- организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций района и участие в областных Всероссийских мероприятиях (согласно утверждённому графику, положениям в рамках муниципального задания, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку»): план -119,0 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -119,0 тыс.руб.;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом: план- 129,6 тыс. руб., профинансировано за отчетный период- 129,6 тыс.руб.;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях: план- 45,6 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 45,6 тыс.руб.;

- обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций: план -194,7 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -151,2 тыс.руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 22,7 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -19,3 тыс.руб.;

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: план -11,0тыс.руб.. профинансировано в отчетном году – 11,0 тыс.руб.;

- реализация мероприятий проекта «Рука об руку» за счёт средств  гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: план 1256,4 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -309,6 тыс.руб.;

- по исполнению публичных обязательств, переданных подведомственным учреждениям за 2020 год мероприятия выполнены по следующим направлениям:

по компенсации питания обучающихся из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями здоровья: план – 2608,8 тыс.руб., профинансировано – 2434,8 тыс.руб. (МАОУСШ п.Парфино – 1216,4 тыс.руб., МАОУСШ п.Пола – 611,0 тыс.руб., МАОУОШ д.Федорково –607,4 тыс.руб.,)

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств муниципального бюджета запланировано – 52076,7тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил – 51075,1 тыс.руб., что составляет 98,1% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» запланировано – 177126,6 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил – 175307,9 тыс.руб., что составляет 99,0 % выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

2. По подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год запланировано 15 мероприятий, 15 из которых выполнены.

Муниципальный бюджет:

Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий с целью выявления талантливой молодёжи района, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку»: план-31,9 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 31,9 тыс.руб.

Всего по подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» за счет средств муниципального бюджета запланировано – 31,9 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил – 31,9 тыс.руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

3. По подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены.

Муниципальный бюджет:

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания: план – 118,9 тыс.руб. (дошкольное образование- 23,4 тыс.руб., общее образование- 66,3 тыс.руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ»- 19,2 тыс. руб., МАУДО «ДЮСШ» п. Парфино -10,0 тыс. руб.), профинансировано в отчетном периоде -118,9 тыс.руб.;

- обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания: план- 111,7 тыс. руб. (дошкольное образование-47,2 тыс. руб., общее образование- 45,5 тыс.руб., МАУДО «ДЮСШ» п. Парфино - 10,0 тыс.руб., МАУ ДО ЦДТ - 9,0 тыс.руб.), профинансировано в отчетном периоде- 11,7 тыс.руб. (дошкольное образование- 47,2 тыс. руб., школы- 45,5 тыс. руб., МАУДО «ДЮСШ» п. Парфино- 10,0 тыс.руб., МАУ ДО ЦДТ-9,0 тыс.руб.);

- другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе в рамках муниципального задания: план -  193,0 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде - 193,0 тыс.руб.

Всего по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» за счет средств муниципального бюджета запланировано – 423,6 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде- 423,6 тыс. руб., что составляет 100,0% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

Областной бюджет:

-обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания (дошкольное образование- 72,6 тыс.руб., общее образование- 42,9 тыс.руб., дополнительное образование-1,3), финансирование в отчетном периоде- 116,8 тыс.руб.;

- обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания: план- 188,0 тыс. руб. (дошкольное образование-66,8 тыс. руб., общее образование- 68,4 тыс.руб.,МАУДО «ДЮСШ» п. Парфино -42,8 тыс.руб., МАУ ДО ЦДТ-10,0 тыс.руб.), профинансировано в отчетном периоде- 188,0 тыс.руб.;

- обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания: план – 16,1 тыс.руб. профинансировано в отчетном периоде – 16,1 тыс.руб.;

- другие мероприятии по обеспечению пожарной безопасности (установка АПС в «Атлет», установка люков, ремонт АПС, замена дверей): план-352,8 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -352,8 тыс.руб.;

- другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности (установка КЭВП, видеонаблюдения): план – 172,0 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -172,0 тыс.руб.

Всего по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» за счет средств областного бюджета запланировано – 845,7 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде- 845,7 тыс. руб., что составляет 100,0% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

Всего по подпрограмме «Безопасность учреждений системы образования Парфинского муниципального района» запланировано –1269,3 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде- 1269,3 тыс. руб., что составляет 100 % выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

4. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год запланировано 9 мероприятий, 9 из которых выполнены.

Муниципальный бюджет:

- организация и проведение спортивных мероприятий согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района, в том числе в рамках муниципального задания, в том числе на проведение мероприятий проекта «Рука об руку»план – 114,4 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде –114,4 тыс.руб.;

Всего по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год из средств областного бюджета, муниципального бюджета и бюджета поселений запланировано 114,4 тыс. руб., профинансировано в размере 114,4 тыс.руб., что составляет 100% выполнения мероприятий данной подпрограммы.

5. По подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены.

Бюджеты сельских поселений:

- организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли, акций, мероприятий (конкурсов, фестивалей, слетов, походов, игр и др.), направленных на патриотическое воспитание населения района, допризывной молодежи: план- 26,5 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде 26,5 тыс.руб..

- организация деятельности центра по работе с допризывной молодежью: план-10,5 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде - 10,5 тыс.руб.

Муниципальный бюджет:

- приобретение формы, атрибутики для молодежных и патриотических объединений: план- 42,1 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -42,1 тыс.руб.

Всего по подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год из средств муниципального бюджета и бюджета поселений запланировано 79,1 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде – 79,1 тыс.руб., что составляет 100 % выполнения мероприятий данной подпрограммы.

Всего по муниципальной программе «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 2020 год запланировано – 178621341,77 руб., кассовый расход за отчетный период составил – 176802620,29 руб., что составляет 99,0% выполнения мероприятий по данной программе.