| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |  | Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел.6-13-63 parvrono@yandex.ru |  |  |  |  |
| 15.02.2021 |  | № 225 |  |  |
| На № |  | От |  |  |
| О ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

# Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 представляет отчет за 2020 год о ходе реализации  муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы».

Приложения: на 11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета образования                                  Н.Н. Матвеева

Приложение к письму

Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального  района

от  15.02.2021 № 225

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы»

за 2020 год

В ходе реализации муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы» в 2020 году осуществлялась реализация мероприятий по двум подпрограммам:

-подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи в Парфинском городском поселении»;

-подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения».

1. По подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи в Парфинском городском поселении» муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы» запланировано 13 мероприятий, 13 из которых выполнены:

В апреле 2020 года район принял участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

В 2020 году продолжил свою работу Молодежный совет муниципального района.

Распространение информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики продолжалось в течение 2020 года. Особое внимание было уделено памятным датам и юбилею Великой Победы.

В соответствии с утвержденными планами по трудоустройству была организована деятельность трудовых отрядов, бригад для обучающихся средней школы п. Парфино.

Продолжилась работа по организации и проведению мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций. В ноябре 2020 года прошел муниципальный конкурс  клубов молодых семей. Победителем конкурса стал клуб «Аистенок» дошкольных групп МАОУ СШ п. Парфино.

В течение 2020 года проводились  конкурсы, конференции, форумы, фестивали и прочие мероприятия с целью выявления талантливой молодёжи Парфинского городского поселения в режиме онлайн.

30 сентября в Великом Новгороде прошел финал областного конкурса на лучшую организацию работы среди учреждений по работе с молодежью. По итогам конкурса мы стали победителями в номинации «Учреждения сферы культуры, реализующие мероприятия в сфере государственной молодежной политики».

В режиме онлайн прошел День молодежи. Представителям молодого поколения было предложено принять участие в онлайн-проектах «#Автопортрет» и «#ПространствоТворчества».

В течение года продолжилось проведение социальных акций и мероприятий, направленных на поддержку  молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В течение 2020 года работал штаб Всероссийской акции #МыВместе по оказанию помощи наиболее незащищенным категориям населения в сложный период. За четвертый квартал  прошедшего года было исполнено около 20 заявок.

Продолжается распространение  методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде. Обучающиеся средней школы п. Парфино приняли участие в региональном социологическом опросе по деструктивным настроениям в молодежной среде.

Представители учащейся и работающей молодежи принимали участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма, семинаров с участием представителей исполнительных органов государственной власти области и местного самоуправления.

Одно из важных направлений - проведение Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской области. Были  организованы и проведены тематические мероприятия патриотической направленности. В связи со сложившейся ситуацией ряд мероприятия проводились в режиме онлайн. Особенный интерес вызвали акции, проводимые к 9 маяв режиме офлайн и онлайн.

Традиционно прошли акции, направленные на  патриотическое воспитание населения области («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Ты носишь имя – гражданин России!» и др.).

По подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи в Парфинском городском поселении» не запланировано финансирование на 2020 год в связи с ограничительными мерами в условиях распространения Covid-19.

2. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения» муниципальной программы Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы» запланировано – 6,7 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил – 2,9 тыс.руб., что составляет 43,2 % выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения» на 2020 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены.

Муниципальный бюджет:

Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района. В течение 2020 года проходили различные акции, спортивные праздники, турниры выходного дня, различные фестивали и спартакиады.

04 января прошел День семейного отдыха «Зимние забавы».

Прошел ставший уже традиционным рождественский турнир по волейболу. В турнире приняли участие команды из п. Парфино и д. Федорково. Победила команда из п. Парфино. 08 февраля прошел товарищеский турнир по волейболу, посвященный освобождению п. Парфино от немецко-фашистских захватчиков,  среди команд п. Парфино. 18 февраля прошел товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества между командами ОМВД России по Парфинскому району и сотрудниками ИК/9.

План - 6,7 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 2,9 тыс.руб. Это связано с ограничениями, введенными в условиях распространения Covid-19.

Информация о проводимых спортивных соревнованиях в Парфинском городском поселении размещалась на официальных сайтах Комитета образования, Администрации муниципального района, в социальных сетях.

Награждение лучших спортсменов Парфинского городского поселения в общеобразовательных организациях и в организации дополнительного образования детей прошла в режиме онлайн в мае 2020 года.

Проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организация участия в областных соревнованиях проводились до введения ограничительных мер в условиях распространения Covid-19.

В течение прошедшего года организовывались и проводились районные семинары, совещания для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей.

Всего по муниципальной программе Парфинского городского поселения «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы» на 2020 год запланировано 6,7 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 2,9 тыс. руб., что составляет 43,2% выполнения мероприятий по данной программе.