| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса проведения музыкального занятия» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБ ДОУ Починковского детского сада №2 Т.П. Ларина 2023 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — музыкальный руководитель Малькова Г.А., воспитатель Жегулева А.Д. Периметр проекта — музыкальный зал МБДОУ Починковского детского сада №2 Владелец процесса — Заведующий МБДОУ Починковского детского сада №2 Ларина Т.П. Руководитель проекта — Малькова Г.А. Команда проекта — музыкальный руководитель Малькова Г.А., воспитатель Жегулева А.Д. |  | Ключевой риск — снижение качества музыкального занятия Проблемы: - Потеря времени - Лишние перемещение - Лишние перемещение, чтобы выстроиться верно. Потеря времени, чтобы начать танцевать |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на поиск пары и на построение; 6 минут; 2 минут. Сокращение количества ошибок при построении пар; 3 пары; 0 пар. |  | - Старт проекта — 24 октября - Диагностика и определение целевого состояния —24-25 октября - разработка карты текущего состояния — 26 октября - разработка карты целевого состояния — 1 ноября - Внедрение улучшений — 1 – 3 ноября - совещание по защите подходов внедрения — 7 ноября - Закрепление результатов и закрытие проектов — 9 ноября - завершающее совещание 10 ноября |

Руководитель проекта 						Подпись					Г.А.Малькова