Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом Починковского

детского сада № 2

от 31 августа 2023г. № 66/04

Дорожная карта

по внедрению и реализации системы наставничества педагогических работников

МБ ДОУ Починковского детского сада № 2

на 2023-2024 учебный год

| № п\п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1. | Нормативное оформление отношений наставничества на текущий год (приказ об организации работы по внедрению и реализации системы наставничества педагогических работников 2023-2024 учебном году) | Август 2023г. | Заведующий Учреждения |
| 1.2. | Анкетирование участников процесса наставничества на предмет выявления предварительных запросов относительно наставнической деятельности | Август 2023г. | старший воспитатель Учреждения |
| 1.3. | Мониторинг педагогических работников, в отношении которых осуществляется наставничество, для составления «индивидуального профессионального профиля» | 01.09-15.09 | старший воспитатель Учреждения |
| 1.4. | Проведение установочного семинара для наставников | 15.09 | старший воспитатель |
| Основной этап |  |  |  |
| 2.1. | Составление индивидуальных планов профессионального роста наставляемых с учетом «индивидуального профессионального профиля» | 15.09-30.09 | старший воспитатель педагог-наставник |
| 2.2. | Определение каналов коммуникации и обратной связи наставников и наставляемых (группа в социальной сети, чат в мессенджере) | До 15.09 | старший воспитатель педагог-наставник |
| 2.3 | Перечень мероприятий, включающих индивидуальные и групповые консультации, анализ занятий, мастер-классы, педагогические мастерские, тренинги, собеседования и т.п., структурированный по Направлениям наставничества в Учреждении | 15.09-30.09 | старший воспитатель педагог-наставник |
| 2.4. | Организация сбора обратной связи от наставников и наставляемых для мониторинга эффективности реализации программы | 30.09-30.10 | старший воспитатель |
| 2.5 | Проведение оценочных процедур, позволяющих установить степень достижения планируемых результатов наставничества | 30.10-30.12 | старший воспитатель |
| 2.6 | Анкетирование участников программы наставничества на предмет выявления личной удовлетворенности участием в программе наставничества | 30.12 | старший воспитатель |
| 2.7 | Подготовка отчета о результатах наставничества | январь | старший воспитатель педагог-наставник |
| 2.8 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в методические кейсы для последующей трансляции | Январь-февраль | старший воспитатель педагог-наставник |
| 2.9 | Презентация лучших наставнических практик на сайте Учреждения, в социальных сетях | В течении всего периода | старший воспитатель педагог-наставник |