Форма ежемесячного мониторинга

о достижении целей, показателей и результатов регионального проекта «Социальная активность» в части мероприятий, реализуемых в Лахденпохском муниципальном  районе  Республики Карелия

октябрь 2020 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, наименование | Значение показателя на 2020 год (текущий год) | Значение показателя на отчетный месяц 2020 года | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций* общего образования, среднего и высшего профессионального образования, в чел. | чел. | 304 чел. | 320 | МКОУ «Ихальская СОШ»: Театральная студия «Улыбка»-20 чел.; МБО ДО Лахденпохский Центр детского творчества-30 чел.; МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 27 чел МКОУ «Лахденпохская СОШ»: МБО ДО Лахденпохский Центр детского творчества-180чел.; МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 12 чел. МКОУ «Элисенваарская СОШ»: МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 12 чел. МОУ «Райваттальская СОШ»: МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа» - 27 чел. МБО ДО «Детская школа искусств» -12чел. |
| 2. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел | 660 | 149 | МБО «Куркиёкская СОШ» Акция «Чистый поселок» 25 человек; Акция «Твой выбор» в целях предупреждения правонарушения прошли уроки «Молодёжные субкультуры: формальные и неформальные» 55 человек; МОУ «Райваттальская СОШ» Совместно с эко-движением «Чистая Вуокса» и Администрацией Хийтольского сельского поселения была организована экологическая акция 39 человек МКОУ «Лахденпохская СОШ» оказание помощи при переезде Лахденпохской детской библиотеки 20 человек МКОДО «ЛДЮСШ»- оказание помощи в проведении в проведении муниципального этапа Всероссийский день ходьбы- 10 человек |
| 3 | Доля молодежи**, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе/городском округе (значение показателя по годам реализации проекта в % установлено в Соглашении) | % | 33 | 28,6 | Помощь в организации открытия III Всероссийского турнира памяти генерала-лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М. по спортивной борьбе- 20 человек |

*Деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций –  это внеурочная деятельность, осуществляемая на базе образовательных организаций (клубы, кружки, спортивные секции, ученическое/студенческое самоуправление, волонтерская деятельность, РДШ, ЮНАРМИЯ и т.д.)

**Молодежь – граждане в возрасте от 14 до 30 лет.